## Buttons
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
CONSTRUÇÃO UNIDADE QUALIDADE VIDA SESI ROSARIO
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: NOVEMBRO/2020
| HORISTA=85,18% |  |  | B.D.I.PADRÃO =25,00% |  |  | B.D.I.EQUIPAMENTOS =16,00%
MENSALISTA=48,85%
Obra
CONSTRUÇÃO UNIDADE QUALIDADE VIDA SESI ROSARIO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | INSTALAÇÕES PROVISORIAS | 100,00% 98.906,18 | 100,00% 98.906,18
2 | TAXAS E LICENÇAS | 100,00% 23.055,00 | 100,00% 23.055,00
3 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 34.747,27 | 100,00% 34.747,27
4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 5.668,18 | 50,00% 2.834,09 | [10 empty] | 50,00% 2.834,09
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 199.540,92 | 6,00% 11.972,46 | 6,00% 11.972,46 | 8,00% 15.963,27 | 8,00% 15.963,27 | 9,00% 17.958,68 | 9,00% 17.958,68 | 9,00% 17.958,68 | 9,00% 17.958,68 | 9,00% 17.958,68 | 9,00% 17.958,68 | 9,00% 17.958,68 | 9,00% 17.958,68
6 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 189.017,11 | 60,00% 113.410,27 | 40,00% 75.606,84
7 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 100,00% 700.066,94 | 10,00% 70.006,69 | 15,00% 105.010,04 | 15,00% 105.010,04 | 15,00% 105.010,04 | 15,00% 105.010,04 | 15,00% 105.010,04 | 10,00% 70.006,69 | 5,00% 35.003,35
8 | PRÉDIO UQV | 100,00% 1.513.869,26 |  | 5,00% 75.693,46 | 5,00% 75.693,46 | 5,00% 75.693,46 | 10,00% 151.386,93 | 10,00% 151.386,93 | 15,00% 227.080,39 | 15,00% 227.080,39 | 10,00% 151.386,93 | 10,00% 151.386,93 | 10,00% 151.386,93 | 5,00% 75.693,46
9 | CAMPO SOCIETY | 100,00% 146.640,13 | [5 empty] | 10,00% 14.664,01 | 15,00% 21.996,02 | 15,00% 21.996,02 | 15,00% 21.996,02 | 15,00% 21.996,02 | 15,00% 21.996,02 | 15,00% 21.996,02
10 | VESTIÁRIO FEM / WC PNE / WC FEM | 100,00% 65.578,35 |  |  |  | 10,00% 6.557,84 | 10,00% 6.557,84 | 15,00% 9.836,75 | 20,00% 13.115,67 | 20,00% 13.115,67 | 15,00% 9.836,75 | 10,00% 6.557,84
11 | CONTENÇÕES | 100,00% 182.171,36 |  | 10,00% 18.217,14 | 10,00% 18.217,14 | 10,00% 18.217,14 | 10,00% 18.217,14 | 10,00% 18.217,14 | 15,00% 27.325,70 | 10,00% 18.217,14 | 10,00% 18.217,14 | 10,00% 18.217,14 | 5,00% 9.108,57
12 | PISTA DE COOPER | 100,00% 190.131,92 |  |  | 5,00% 9.506,60 | 5,00% 9.506,60 | 10,00% 19.013,19 | 10,00% 19.013,19 | 15,00% 28.519,79 | 15,00% 28.519,79 | 10,00% 19.013,19 | 10,00% 19.013,19 | 10,00% 19.013,19 | 10,00% 19.013,19
13 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 100,00% 300.845,46 |  |  | 5,00% 15.042,27 | 5,00% 15.042,27 | 5,00% 15.042,27 | 10,00% 30.084,55 | 15,00% 45.126,82 | 15,00% 45.126,82 | 15,00% 45.126,82 | 10,00% 30.084,55 | 10,00% 30.084,55 | 10,00% 30.084,55
14 | REVESTIMENTO DA FACHADA(UQV) EM ACM | 100,00% 110.287,13 | [10 empty] | 50,00% 55.143,57 | 50,00% 55.143,57
15 | MUROS LIMITROFES E GRADIS | 100,00% 148.090,85 |  |  | 10,00% 14.809,09 | 15,00% 22.213,63 | 15,00% 22.213,63 | 10,00% 14.809,09 | 10,00% 14.809,09 | 15,00% 22.213,63 | 15,00% 22.213,63 | 5,00% 7.404,54 | 5,00% 7.404,54
16 | GUARITA/ PASSARELA/PORTICO E LIXEIRA | 100,00% 159.949,73 | [5 empty] | 10,00% 15.994,97 | 10,00% 15.994,97 | 15,00% 23.992,46 | 15,00% 23.992,46 | 15,00% 23.992,46 | 25,00% 39.987,43 | 10,00% 15.994,97
17 | GINÁSIO COBERTO | 100,00% 1.010.682,64 |  | 5,00% 50.534,13 | 5,00% 50.534,13 | 10,00% 101.068,26 | 10,00% 101.068,26 | 10,00% 101.068,26 | 10,00% 101.068,26 | 10,00% 101.068,26 | 10,00% 101.068,26 | 10,00% 101.068,26 | 10,00% 101.068,26 | 10,00% 101.068,26
18 | PAISAGISMOS | 100,00% 29.488,26 | [9 empty] | 20,00% 5.897,65 | 30,00% 8.846,48 | 50,00% 14.744,13
19 | EQUIPAMENTOS E BOMBAS | 100,00% 104.768,50 |  |  |  |  | 10,00% 10.476,85 | 10,00% 10.476,85 | 10,00% 10.476,85 | 10,00% 10.476,85 | 15,00% 15.715,28 | 15,00% 15.715,28 | 15,00% 15.715,28 | 15,00% 15.715,28
20 | INSTALAÇÕES | 100,00% 2.139.061,02 | 2,00% 42.781,22 | 3,00% 64.171,83 | 5,00% 106.953,05 | 10,00% 213.906,10 | 10,00% 213.906,10 | 10,00% 213.906,10 | 10,00% 213.906,10 | 10,00% 213.906,10 | 10,00% 213.906,10 | 10,00% 213.906,10 | 10,00% 213.906,10 | 10,00% 213.906,10
21 | ENTREGA DE OBRA E LIMPEZA FINAL | 100,00% 24.037,76 | [11 empty] | 100,00% 24.037,76
Porcentagem |  |  | 5.39% | 5.44% | 5.58% | 7.91% | 9.23% | 9.79% | 10.95% | 10.56% | 8.95% | 8.58% | 9.38% | 8.24%
Custo |  |  | 397713.18 | 401205.9 | 411729.05 | 583178.61 | 680850.93 | 722426.56 | 807385.04 | 778675.15 | 660431.26 | 633198.63 | 691619.59 | 608190.06
Porcentagem Acumulado |  |  | 5.39% | 10.83% | 16.41% | 24.32% | 33.55% | 43.34% | 54.29% | 64.84% | 73.8% | 82.38% | 91.76% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 397713.17 | 798919.07 | 1210648.12 | 1793826.73 | 2474677.66 | 3197104.23 | 4004489.27 | 4783164.42 | 5443595.68 | 6076794.31 | 6768413.9 | 7376603.97