## MARCOS GERADORES DE PAGAMENTO
MENSALISTA=48,85%
| SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |  |  |  | HORISTA=85,18%
CONSTRUÇÃO UNIDADE QUALIDADE VIDA SESI ROSARIO
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: NOVEMRO/2020
B.D.I.PADRÃO =25,92%
B.D.I.EQUIPAMENTOS=16,00%
MARCOS DE EXECUÇÃO PARA PAGAMENTOS
Item |  | Descrição |  |  | Total | Peso (%) | Índice de Reajustamento Aplicável
1 |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS |  |  | 92971.8092 | 1.341% | INCC
2 |  | TAXAS E LICENÇAS |  |  | 21671.7 | 0.3125% | INCC
3 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 32662.4338 | 0.471% | INCC
4 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 5328.0892 | 0.07684% | INCC
5 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 187568.4648 | 2.705% | INCC
6 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 177676.0834 | 2.562% | INCC
7 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  | 658062.9236 | 9.49% | INCC
7.1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 248272.8376 | 3.581% | INCC
7.2 |  | SUPER ESTRUTURA |  |  | 409790.086 | 5.91% | INCC
8 |  | PRÉDIO UQV |  |  | 1423037.1044 | 20.52% | INCC
8.1 |  | PRÉDIO UQV SUB-TERREO |  |  | 513511.5284 | 7.406% | INCC
8.2 |  | PRÉDIO UQV TÉRREO |  |  | 468496.2256 | 6.756% | INCC
8.3 |  | ESTRUTURA METALICA E COBERTURA |  |  | 369050.7304 | 5.322% | INCC
8.4 |  | DIVERSOS |  |  | 31685.567 | 0.457% | INCC
8.5 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DAGUA |  |  | 40293.053 | 0.5811% | INCC
9 |  | CAMPO SOCIETY |  |  | 137841.7222 | 1.988% | INCC
9.1 |  | CAMPO SOCIETY |  |  | 137841.7222 | 1.988% | INCC
10 |  | VESTIÁRIO FEM / WC PNE / WC FEM |  |  | 61643.649 | 0.889% | INCC
10.1 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 11204.6402 | 0.1616% | INCC
10.2 |  | ALVENARIA |  |  | 1703.9662 | 0.02457% | INCC
10.3 |  | ESQUADRIAS |  |  | 12722.6274 | 0.1835% | INCC
10.4 |  | FORRO |  |  | 5744.6878 | 0.08285% | INCC
10.5 |  | PINTURA |  |  | 5574.67 | 0.0804% | INCC
10.6 |  | REVESTIMENTO |  |  | 24693.0574 | 0.3561% | INCC
11 |  | CONTENÇÕES |  |  | 171241.0784 | 2.47% | INCC
12 |  | PISTA DE COOPER |  |  | 178724.0048 | 2.577% | INCC
12.1 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 155846.3976 | 2.248% | INCC
12.2 |  | PINTURA |  |  | 22877.6072 | 0.3299% | INCC
13 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  | 282794.7324 | 4.078% | INCC
13.1 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 282794.7324 | 4.078% | INCC
14 |  | REVESTIMENTO DA FACHADA(UQV) EM ACM |  |  | 103669.9022 | 1.495% | INCC
14.1 |  | ACM |  |  | 103669.9022 | 1.495% | INCC
15 |  | MUROS LIMITROFES E GRADIS |  |  | 139205.399 | 2.008% | INCC
15.1 |  | GRADIL SOBRE MURETA DE H=0,75 |  |  | 51674.3474 | 0.7452% | INCC
15.2 |  | MUROS LIMITROFES |  |  | 87531.0516 | 1.262% | INCC
16 |  | GUARITA/ PASSARELA/PORTICO E LIXEIRA |  |  | 150352.7462 | 2.168% | INCC
16.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 454.0858 | 0.006549% | INCC
16.2 |  | FUNDAÇÃO |  |  | 1544.1098 | 0.02227% | INCC
16.3 |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 49342.95 | 0.7116% | INCC
16.4 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 23367.8736 | 0.337% | INCC
16.5 |  | REVESTIMENTOS |  |  | 58524.494 | 0.844% | INCC
16.6 |  | ESQUADRIAS |  |  | 988.692 | 0.01426% | INCC
16.7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2253.838 | 0.0325% | INCC
16.8 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 5928.3168 | 0.0855% | INCC
16.9 |  | LIXEIRA |  |  | 7948.3862 | 0.1146% | INCC
17 |  | GINÁSIO COBERTO |  |  | 950041.6816 | 13.7% | INCC
17.1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 65369.01 | 0.9427% | INCC
17.2 |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 38917.88 | 0.5613% | INCC
17.3 |  | PORTICO PRÉ MOLDADO |  |  | 158804.775 | 2.29% | INCC
17.4 |  | PAREDES E PAINES |  |  | 47822.453 | 0.6897% | INCC
17.5 |  | COBERTURA GINÁSIO |  |  | 309349.8546 | 4.461% | INCC
17.6 |  | ESQUADRIAS |  |  | 17723.0608 | 0.2556% | INCC
17.7 |  | REVESTIMENTO |  |  | 13195.9362 | 0.1903% | INCC
17.8 |  | PISOS |  |  | 149647.248 | 2.158% | INCC
17.9 |  | PINTURA |  |  | 49856.1336 | 0.719% | INCC
17.10 |  | SPDA |  |  | 14099.342 | 0.2033% | INCC
17.11 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 57951.8084 | 0.8358% | INCC
17.12 |  | ARQUIBANCADAS |  |  | 27304.18 | 0.3938% | INCC
18 |  | PAISAGISMOS |  |  | 27718.9644 | 0.3998% | INCC
19 |  | EQUIPAMENTOS E BOMBAS |  |  | 98482.39 | 1.42% | INCC
20 |  | INSTALAÇÕES |  |  | 2010717.3588 | 29% | INCC
20.1 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 85075.1606 | 1.227% | INCC
20.2 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 56238.1602 | 0.811% | INCC
20.3 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  | 900052.491 | 12.98% | INCC
20.4 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA) |  |  | 78298.7852 | 1.129% | INCC
20.5 |  | DRENAGEM |  |  | 204387.1704 | 2.948% | INCC
20.6 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 104654.336 | 1.509% | INCC
20.7 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | 100009.2508 | 1.442% | INCC
20.8 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  | 189859.226 | 2.738% | INCC
20.9 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  | 12930.2828 | 0.1865% | INCC
20.10 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 198943.527 | 2.869% | INCC
20.11 |  | SUBESTAÇÃO 300 KVA |  |  | 80268.9688 | 1.158% | INCC
21 |  | ENTREGA DE OBRA E LIMPEZA FINAL |  |  | 22595.4944 | 0.3259% | INCC
22 |  | ENTREGA PROVISÓRIA DA OBRA |  |  | 221298.1191 | 3% | INCC
23 |  | ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA |  |  | 221298.1191 | 3% | INCC
|  |  | Total sem BDI | 5901283.18
|  |  | Total do BDI | 11475320.79
|  |  | Total Geral | 7376603.97