## Orçamento Sintético
Bancos
SINAPI - 04/2021 - Maranhão SBC - 05/2021 - Maranhão SICRO3 - 01/2021 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI CAXIAS - Serviços complementares
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
| HORISTA=85,68% |  | MENSALISTA=49,33% | B.D.I.PADRÃO 25,00%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 4894.24 | 6.052%
1.1 | 681 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 1 | 2552.6 | 3190.75 | 3190.75 | 3.946%
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1703.49 | 2.107%
1.2.1 | 07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | VB | 1 | 117.6 | 147 | 147 | 0.1818%
1.2.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50x1,80)m | m² | 2.7 | 306.39 | 382.98 | 1034.04 | 1.279%
1.2.3 | 012225 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER | MES | 1 | 417.96 | 522.45 | 522.45 | 0.6461%
2 |  |  | PASSARELA COBERTA |  |  |  |  | 4747.68 | 5.871%
2.1 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 122.3 | 31.06 | 38.82 | 4747.68 | 5.871%
3 |  |  | ESCADA METÁLICA |  |  |  |  | 2118.24 | 2.619%
3.1 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 39.32 | 31.06 | 38.82 | 1526.4 | 1.888%
3.2 | PIN-ESM-030 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 30.15 | 15.71 | 19.63 | 591.84 | 0.7319%
4 |  |  | BLOCO DA ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 6907.33 | 8.542%
4.1 | 9571 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | m² | 26.5 | 111.25 | 139.06 | 3685.09 | 4.557%
4.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 139.25 | 7.05 | 8.81 | 1226.79 | 1.517%
4.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 139.25 | 11.47 | 14.33 | 1995.45 | 2.468%
5 |  |  | BLOCO EAD |  |  |  |  | 19274.58 | 23.84%
5.1 | 2187 | ORSE | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m² | 66.33 | 14.33 | 17.91 | 1187.97 | 1.469%
5.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 110.5 | 7.05 | 8.81 | 973.5 | 1.204%
5.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 110.5 | 11.47 | 14.33 | 1583.46 | 1.958%
5.4 | 9571 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | m² | 13.6 | 111.25 | 139.06 | 1891.21 | 2.339%
5.5 | 7172 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m² | 61.2 | 72.91 | 91.13 | 5577.15 | 6.897%
5.6 | 13031 | ORSE | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 12 | 102.36 | 127.95 | 1535.4 | 1.899%
5.7 | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 8 | 179.83 | 224.78 | 1798.24 | 2.224%
5.8 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalagao aparente) | PT | 8 | 391.71 | 489.63 | 3917.04 | 4.844%
5.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 20.6 | 31.48 | 39.35 | 810.61 | 1.002%
6 |  |  | BLOCO SOLDA |  |  |  |  | 38157.69 | 47.19%
6.1 |  |  | TELA DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 12457.55 | 15.41%
6.1.1 | 9571 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | m² | 15 | 111.25 | 139.06 | 2085.9 | 2.579%
6.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 108.58 | 7.05 | 8.81 | 956.58 | 1.183%
6.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 108.58 | 11.47 | 14.33 | 1555.95 | 1.924%
6.1.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 76.28 | 1.02 | 1.27 | 96.87 | 0.1198%
6.1.5 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 76.28 | 81.41 | 101.76 | 7762.25 | 9.599%
6.2 |  |  | TELHADO |  |  |  |  | 25700.14 | 31.78%
6.2.1 | 022181 | SBC | RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS | m² | 224.54 | 10.02 | 12.52 | 2811.24 | 3.476%
6.2.2 | 72230 | SINAPI | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | m² | 224.54 | 6.25 | 7.81 | 1753.65 | 2.169%
6.2.3 | 92552 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1907.17 | 2383.96 | 4767.92 | 5.896%
6.2.4 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - 30% ÁREA | m² | 67.36 | 64.55 | 80.68 | 5434.6 | 6.72%
6.2.5 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - 50% DA ÁREA | m² | 112.27 | 40.21 | 50.26 | 5642.69 | 6.978%
6.2.6 | 92539 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 157.18 | 15.99 | 19.98 | 3140.45 | 3.884%
6.2.7 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA | m² | 112.27 | 8.85 | 11.06 | 1241.7 | 1.535%
6.2.8 | 248 | ORSE | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 66.6 | 5.66 | 7.07 | 470.86 | 0.5823%
6.2.9 | 247 | ORSE | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 14.7 | 23.79 | 29.73 | 437.03 | 0.5404%
7 |  |  | PÁTIO |  |  |  |  | 3000.48 | 3.71%
7.1 | 060144 | SBC | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PRETA TASCHIBRA | UN | 48 | 50.01 | 62.51 | 3000.48 | 3.71%
8 |  |  | METALMECÂNICA |  |  |  |  | 1766.21 | 2.184%
8.1 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) 1,20x2,10m | m² | 2.52 | 560.71 | 700.88 | 1766.21 | 2.184%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 64701.58
[5 empty] | Total do BDI |  | 16164.87
[5 empty] | Total Geral |  | 80866.45

## Cronograma
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI CAXIAS - Serviços complementares
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: ABRIL/2021
| HORISTA=85,68% |  |  | B.D.I.PADRÃO =25,00%
MENSALISTA=49,33%
Obra
SENAI CAXIAS - Serviços complementares
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 4.894,24 | 50,00% 2.447,12 | 50,00% 2.447,12
2 | PASSARELA COBERTA | 100,00% 4.747,68 | 100,00% 4.747,68
3 | ESCADA METÁLICA | 100,00% 2.118,24 | 100,00% 2.118,24
4 | BLOCO DA ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 6.907,33 | 40,00% 2.762,93 | 60,00% 4.144,40
5 | BLOCO EAD | 100,00% 19.274,58 | 30,00% 5.782,37 | 70,00% 13.492,21
6 | BLOCO SOLDA | 100,00% 38.157,69 | 50,00% 19.078,85 | 50,00% 19.078,85
7 | PÁTIO | 100,00% 3.000,48 | 100,00% 3.000,48
8 | METALMECÂNICA | 100,00% 1.766,21 | 100,00% 1.766,21
Porcentagem |  |  | 51,57% | 48,43%
Custo |  |  | 41.703,88 | 39.162,57
Porcentagem Acumulado |  |  | 51,57% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 41.703,88 | 80.866,45

## ENCARGOS SOCIAIS
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI CAXIAS - Serviços complementares
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
B.D.I.EQUIPAMENTOS=16,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: ABRIL/2021
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL DO GRUPO A | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.87% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.7% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.46% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 14.04% | 10.93%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 49.8% | 20.66%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.44% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0% | 0%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 3.94% | 3.07%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 8.85% | 6.9%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 8.86% | 3.677%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.291%
D | TOTAL GRUPO D | 9.23% | 3.969%
| TOTAL (A+B+C+D) | 85.68% | 49.33%

## BDI
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI CAXIAS - Serviços complementares
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
B.D.I.EQUIPAMENTOS=16,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: ABRIL/2021
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%