## Buttons
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
SERVIÇOS DE PINTURA, REPAROS DA UNIDADE E AMPLIAÇÃO COZINHA NO SESI BACABAL
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,19%
MENSALISTA=48,08%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: ABRIL/2021
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 16.394,82 | 100,00% 16.394,82
2 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 100,00% 312,50 | 100,00% 312,50
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 3.442,00 | 50,00% 1.721,00 |  |  | 50,00% 1.721,00
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 42.213,88 | 17,00% 7.176,36 | 20,00% 8.442,78 | 30,00% 12.664,16 | 33,00% 13.930,58
5 | AMPLIAÇÃO DA COZINHA | 100,00% 71.152,09 | 10,00% 7.115,21 | 20,00% 14.230,42 | 30,00% 21.345,63 | 40,00% 28.460,84
6 | REPARO DA UNIDADE | 100,00% 317.788,10 | 20,00% 63.557,62 | 20,00% 63.557,62 | 30,00% 95.336,43 | 30,00% 95.336,43
7 | ENTRADA DA UNIDADE | 100,00% 66.422,59 | 10,00% 6.642,26 | 20,00% 13.284,52 | 40,00% 26.569,04 | 30,00% 19.926,78
8 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 140.522,21 | 20,00% 28.104,44 | 15,00% 21.078,33 | 30,00% 42.156,66 | 35,00% 49.182,77
9 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 40.414,93 |  | 20,00% 8.082,99 | 30,00% 12.124,48 | 50,00% 20.207,47
10 | PAVIMENTAÇÃO UNIDADE | 100,00% 175.675,69 | 5,00% 8.783,78 | 30,00% 52.702,71 | 35,00% 61.486,49 | 30,00% 52.702,71
11 | SITEMA SANITARIO | 100,00% 19.988,34 |  | 20,00% 3.997,67 | 50,00% 9.994,17 | 30,00% 5.996,50
12 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 3.348,10 |  |  |  | 100,00% 3.348,10
Porcentagem |  |  | 15.57% | 20.65% | 31.38% | 32.4%
Custo |  |  | 139807.99 | 185377.02 | 281677.06 | 290813.17
Porcentagem Acumulado |  |  | 15.57% | 36.23% | 67.6% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 139807.99 | 325185.01 | 606862.07 | 897675.25