## CRONOGRAMA
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO TECNOLÓGICO E CULTURAL DA INDUSTRIA-SESI
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,19%
MENSALISTA=48,08%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUNHO/2021
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 91.585,18 | 100,00% 91.585,18
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 12.658,34 | 100,00% 12.658,34
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 7.352,25 | 50,00% 3.676,13 | [6 empty] | 50,00% 3.676,13
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 216.403,28 | 8,00% 17.312,26 | 11,00% 23.804,36 | 11,00% 23.804,36 | 13,00% 28.132,43 | 14,00% 30.296,46 | 14,00% 30.296,46 | 15,00% 32.460,49 | 14,00% 30.296,46
5 | TERREO | 100,00% 509.863,59 | 5,00% 25.493,18 | 15,00% 76.479,54 | 20,00% 101.972,72 | 15,00% 76.479,54 | 10,00% 50.986,36 | 10,00% 50.986,36 | 10,00% 50.986,36 | 15,00% 76.479,54
6 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 295.669,55 |  | 5,00% 14.783,48 | 15,00% 44.350,43 | 20,00% 59.133,91 | 10,00% 29.566,96 | 15,00% 44.350,43 | 15,00% 44.350,43 | 20,00% 59.133,91
7 | MIRANTE | 100,00% 148.976,22 |  | 5,00% 7.448,81 | 5,00% 7.448,81 | 15,00% 22.346,43 | 20,00% 29.795,24 | 20,00% 29.795,24 | 20,00% 29.795,24 | 15,00% 22.346,43
8 | POÇO DE ACESSO A SISTEMA DE PASSAGEM TÚNEL DE GALERIA SUBTERRÂNEA | 100,00% 35.367,76 |  |  | 5,00% 1.768,39 | 25,00% 8.841,94 | 25,00% 8.841,94 | 25,00% 8.841,94 | 20,00% 7.073,55
9 | FACHADAS | 100,00% 52.412,00 |  | 5,00% 2.620,60 | 5,00% 2.620,60 | 5,00% 2.620,60 | 10,00% 5.241,20 | 25,00% 13.103,00 | 25,00% 13.103,00 | 25,00% 13.103,00
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 75.522,75 |  | 5,00% 3.776,14 | 5,00% 3.776,14 | 25,00% 18.880,69 | 25,00% 18.880,69 | 25,00% 18.880,69 | 15,00% 11.328,41
11 | COBERTURA | 100,00% 133.460,12 |  |  |  | 10,00% 13.346,01 | 15,00% 20.019,02 | 30,00% 40.038,04 | 45,00% 60.057,05
12 | DIVERSOS | 100,00% 41.229,23 |  | 5,00% 2.061,46 | 5,00% 2.061,46 | 15,00% 6.184,38 | 15,00% 6.184,38 | 25,00% 10.307,31 | 20,00% 8.245,85 | 15,00% 6.184,38
13 | INSTALAÇÕES | 100,00% 1.298.947,03 | 5,00% 64.947,35 | 15,00% 194.842,05 | 10,00% 129.894,70 | 10,00% 129.894,70 | 15,00% 194.842,05 | 15,00% 194.842,05 | 15,00% 194.842,05 | 15,00% 194.842,05
14 | ESTRUTURA BASE DE CONDENSADORAS | 100,00% 47.633,01 |  |  |  | 15,00% 7.144,95 | 15,00% 7.144,95 | 25,00% 11.908,25 | 40,00% 19.053,20 | 5,00% 2.381,65
15 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 172.782,00 | 5,00% 8.639,10 | 5,00% 8.639,10 | 10,00% 17.278,20 | 15,00% 25.917,30 | 15,00% 25.917,30 | 20,00% 34.556,40 | 20,00% 34.556,40 | 10,00% 17.278,20
16 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 49.219,99 |  |  |  |  | 25,00% 12.305,00 | 25,00% 12.305,00 | 25,00% 12.305,00 | 25,00% 12.305,00
17 | ESTRUTURA DO ELEVADOR E PLATAFORMA | 100,00% 79.737,49 | 5,00% 3.986,87 | 5,00% 3.986,87 | 20,00% 15.947,50 | 25,00% 19.934,37 | 25,00% 19.934,37 | 20,00% 15.947,50
18 | INSTALAÇÃO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO/VENTILAÇÃO/EXAUTÃO COZINHA | 100,00% 124.200,84 |  |  |  | 15,00% 18.630,13 | 15,00% 18.630,13 | 20,00% 24.840,17 | 20,00% 24.840,17 | 30,00% 37.260,25
19 | SUBESTAÇÃO 300 KVA | 100,00% 109.260,60 |  |  |  | 20,00% 21.852,12 | 25,00% 27.315,15 | 25,00% 27.315,15 | 20,00% 21.852,12 | 10,00% 10.926,06
20 | ENTREGA DE OBRA E LIMPEZA FINAL | 100,00% 11.091,76 | [7 empty] | 100,00% 11.091,76
Porcentagem |  |  | 6.5% | 9.63% | 9.99% | 13.07% | 14.4% | 16.18% | 16.08% | 14.15%
Custo |  |  | 228298.41 | 338442.42 | 350923.31 | 459339.5 | 505901.2 | 568313.99 | 564849.34 | 497304.82
Porcentagem Acumulado |  |  | 6.5% | 16.13% | 26.12% | 39.19% | 53.59% | 69.77% | 85.85% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 228298.41 | 566740.82 | 917664.13 | 1377003.64 | 1882904.84 | 2451218.82 | 3016068.16 | 3513372.99