## CRONOGRAMA
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES SENAI - BALSAS/MA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,19%
MENSALISTA=48,08%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JULHO/2021
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 10.148,62 | 50,00% 5.074,31 | [13 empty] | 50,00% 5.074,31
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 145.632,77 | 100,00% 145.632,77
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 327.038,40 | 7,00% 22.892,69 | 6,00% 19.622,30 | 7,00% 22.892,69 | 6,00% 19.622,30 | 7,00% 22.892,69 | 7,00% 22.892,69 | 8,00% 26.163,07 | 8,00% 26.163,07 | 8,00% 26.163,07 | 7,00% 22.892,69 | 7,00% 22.892,69 | 7,00% 22.892,69 | 5,00% 16.351,92 | 6,00% 19.622,30 | 4,00% 13.081,54
4 | AMPLIAÇÃO BLOCOS NOVOS A e B | 100,00% 2.752.348,00 | 5,00% 137.617,40 | 5,00% 137.617,40 | 5,00% 137.617,40 | 5,00% 137.617,40 | 7,50% 206.426,10 | 7,50% 206.426,10 | 7,50% 206.426,10 | 7,50% 206.426,10 | 7,50% 206.426,10 | 7,50% 206.426,10 | 7,50% 206.426,10 | 7,50% 206.426,10 | 7,50% 206.426,10 | 7,50% 206.426,10 | 5,00% 137.617,40
5 | ESTRUTURAS EXTERNAS - AMPLIAÇÃO | 100,00% 969.752,42 | 5,00% 48.487,62 | 5,00% 48.487,62 | 5,00% 48.487,62 | 7,00% 67.882,67 | 7,00% 67.882,67 | 7,00% 67.882,67 | 8,00% 77.580,19 | 8,00% 77.580,19 | 8,00% 77.580,19 | 10,00% 96.975,24 | 10,00% 96.975,24 | 5,00% 48.487,62 | 5,00% 48.487,62 | 10,00% 96.975,24
6 | SERVIÇOS DA REFORMA DOS BLOCOS C e E | 100,00% 1.328.149,26 | 5,00% 66.407,46 | 5,00% 66.407,46 | 5,00% 66.407,46 | 5,00% 66.407,46 | 5,00% 66.407,46 | 5,00% 66.407,46 | 5,00% 66.407,46 | 7,00% 92.970,45 | 7,00% 92.970,45 | 10,00% 132.814,93 | 10,00% 132.814,93 | 10,00% 132.814,93 | 10,00% 132.814,93 | 1,00% 13.281,49 | 10,00% 132.814,93
7 | FACHADA PRINCIPAL E GUARITA | 100,00% 104.235,91 | [8 empty] | 5,00% 5.211,80 | 10,00% 10.423,59 | 10,00% 10.423,59 | 15,00% 15.635,39 | 20,00% 20.847,18 | 20,00% 20.847,18 | 20,00% 20.847,18
8 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 144.261,82 | [9 empty] | 10,00% 14.426,18 | 10,00% 14.426,18 | 10,00% 14.426,18 | 20,00% 28.852,36 | 20,00% 28.852,36 | 30,00% 43.278,55
9 | ENTREGA DE OBRA E LIMPEZA FINAL | 100,00% 41.002,50 | [14 empty] | 100,00% 41.002,50
Porcentagem |  |  | 7.32% | 4.67% | 4.73% | 5.01% | 6.24% | 6.24% | 6.47% | 6.92% | 7.01% | 8.31% | 8.31% | 7.57% | 7.79% | 6.63% | 6.76%
Custo |  |  | 426112.25 | 272134.79 | 275405.17 | 291529.84 | 363608.92 | 363608.92 | 376576.83 | 403139.81 | 408351.61 | 483958.73 | 483958.73 | 440682.9 | 453780.11 | 386004.68 | 393716.4
Porcentagem Acumulado |  |  | 7.32% | 11.99% | 16.72% | 21.73% | 27.97% | 34.22% | 40.69% | 47.61% | 54.62% | 62.93% | 71.25% | 78.82% | 86.61% | 93.24% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 426112.25 | 698247.04 | 973652.21 | 1265182.04 | 1628790.96 | 1992399.88 | 2368976.71 | 2772116.53 | 3180468.14 | 3664426.86 | 4148385.59 | 4589068.5 | 5042848.61 | 5428853.3 | 5822569.7