## CRONOGRAMA
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO TECNOLÓGICO E CULTURAL DA INDUSTRIA-SESI
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,19%
MENSALISTA=48,08%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUNHO/2021
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 87.916,07 | 100,00% 87.916,07
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 12.782,34 | 100,00% 12.782,34
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 7.424,25 | 50,00% 3.712,13 | [6 empty] | 50,00% 3.712,13
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 215.942,56 | 8,00% 17.275,40 | 11,00% 23.753,68 | 11,00% 23.753,68 | 13,00% 28.072,53 | 14,00% 30.231,96 | 14,00% 30.231,96 | 15,00% 32.391,38 | 14,00% 30.231,96
5 | TERREO | 100,00% 530.679,74 | 5,00% 26.533,99 | 15,00% 79.601,96 | 20,00% 106.135,95 | 15,00% 79.601,96 | 10,00% 53.067,97 | 10,00% 53.067,97 | 10,00% 53.067,97 | 15,00% 79.601,96
6 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 315.458,85 |  | 5,00% 15.772,94 | 15,00% 47.318,83 | 20,00% 63.091,77 | 10,00% 31.545,89 | 15,00% 47.318,83 | 15,00% 47.318,83 | 20,00% 63.091,77
7 | MIRANTE | 100,00% 158.710,96 |  | 5,00% 7.935,55 | 5,00% 7.935,55 | 15,00% 23.806,64 | 20,00% 31.742,19 | 20,00% 31.742,19 | 20,00% 31.742,19 | 15,00% 23.806,64
8 | POÇO DE ACESSO A SISTEMA DE PASSAGEM TÚNEL DE GALERIA SUBTERRÂNEA | 100,00% 36.706,06 |  |  | 5,00% 1.835,30 | 25,00% 9.176,52 | 25,00% 9.176,52 | 25,00% 9.176,52 | 20,00% 7.341,21
9 | FACHADAS | 100,00% 53.804,46 |  | 5,00% 2.690,22 | 5,00% 2.690,22 | 5,00% 2.690,22 | 10,00% 5.380,45 | 25,00% 13.451,12 | 25,00% 13.451,12 | 25,00% 13.451,12
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 74.873,11 |  | 5,00% 3.743,66 | 5,00% 3.743,66 | 25,00% 18.718,28 | 25,00% 18.718,28 | 25,00% 18.718,28 | 15,00% 11.230,97
11 | COBERTURA | 100,00% 137.403,25 |  |  |  | 10,00% 13.740,33 | 15,00% 20.610,49 | 30,00% 41.220,98 | 45,00% 61.831,46
12 | DIVERSOS | 100,00% 41.394,67 |  | 5,00% 2.069,73 | 5,00% 2.069,73 | 15,00% 6.209,20 | 15,00% 6.209,20 | 25,00% 10.348,67 | 20,00% 8.278,93 | 15,00% 6.209,20
13 | INSTALAÇÕES | 100,00% 1.324.902,02 | 5,00% 66.245,10 | 15,00% 198.735,30 | 10,00% 132.490,20 | 10,00% 132.490,20 | 15,00% 198.735,30 | 15,00% 198.735,30 | 15,00% 198.735,30 | 15,00% 198.735,30
14 | ESTRUTURA BASE DE CONDENSADORAS | 100,00% 51.511,87 |  |  |  | 15,00% 7.726,78 | 15,00% 7.726,78 | 25,00% 12.877,97 | 40,00% 20.604,75 | 5,00% 2.575,59
15 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 173.594,00 | 5,00% 8.679,70 | 5,00% 8.679,70 | 10,00% 17.359,40 | 15,00% 26.039,10 | 15,00% 26.039,10 | 20,00% 34.718,80 | 20,00% 34.718,80 | 10,00% 17.359,40
16 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 51.931,02 |  |  |  |  | 25,00% 12.982,76 | 25,00% 12.982,76 | 25,00% 12.982,76 | 25,00% 12.982,76
17 | ESTRUTURA DO ELEVADOR E PLATAFORMA | 100,00% 83.356,63 | 5,00% 4.167,83 | 5,00% 4.167,83 | 20,00% 16.671,33 | 25,00% 20.839,16 | 25,00% 20.839,16 | 20,00% 16.671,33
18 | INSTALAÇÃO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO/VENTILAÇÃO/EXAUTÃO COZINHA | 100,00% 109.496,69 |  |  |  | 15,00% 16.424,50 | 15,00% 16.424,50 | 20,00% 21.899,34 | 20,00% 21.899,34 | 30,00% 32.849,01
19 | SUBESTAÇÃO 300 KVA | 100,00% 116.869,67 |  |  |  | 20,00% 23.373,93 | 25,00% 29.217,42 | 25,00% 29.217,42 | 20,00% 23.373,93 | 10,00% 11.686,97
20 | ENTREGA DE OBRA E LIMPEZA FINAL | 100,00% 21.710,50 | [7 empty] | 100,00% 21.710,50
Porcentagem |  |  | 6,3% | 9,63% | 10,04% | 13,09% | 14,38% | 16,15% | 16,05% | 14,36%
Custo |  |  | 227.312,56 | 347.150,58 | 362.003,85 | 472.001,13 | 518.647,95 | 582.379,41 | 578.968,95 | 518.004,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,3% | 15,93% | 25,97% | 39,05% | 53,43% | 69,58% | 85,64% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 227.312,55 | 574.463,13 | 936.466,98 | 1.408.468,11 | 1.927.116,06 | 2.509.495,47 | 3.088.464,42 | 3.606.468,72