## CRONOGRAMA _FORRO
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EXISTENTE POR TERMOACÚSTICO DO SALÃO DE EVENTOS UNIDADE SESI ARAÇAGI. | SINAPI - 01/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SETOP - 10/2021 - Minas Gerais CPOS - 11/2021 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.658,52 | 100,00% 1.658,52
2 | TAXAS EMOLUMENTOS | 100,00% 292,42 | 100,00% 292,42
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA TELHADO | 100,00% 43.409,11 | 60,00% 26.045,47 | 40,00% 17.363,64
4 | FORRO TERMOACÚSTICO | 100,00% 188.184,00 | 30,00% 56.455,20 | 70,00% 131.728,80
5 | SERVIÇOS ELETRICOS | 100,00% 12.994,50 |  | 100,00% 12.994,50
Porcentagem |  |  | 34,25% | 65,75%
Custo |  |  | 84.451,61 | 162.086,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 34,25% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 84.451,60 | 246.538,55
_______________________________________________________________ LUIZ CARLOS PEREIRA Setor de Engenharia