## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXTENSÃO DO CERCAMENTO P/ ESTACIONAMENTO UNID. SAÚDE SESI ARAÇAGI(CLUBE) | SINAPI - 02/2022 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SETOP - 10/2021 - Minas Gerais CPOS - 02/2022 - São Paulo | 25,0% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 511,65 | 100,00% 511,65
2 | TAXAS E LICENÇAS | 100,00% 490,00 | 100,00% 490,00
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 930,50 |  | 100,00% 930,50
4 | CERCAMENTO | 100,00% 72.413,73 |  | 100,00% 72.413,73
5 | DEMARCAÇÃO | 100,00% 1.464,80 |  | 100,00% 1.464,80
6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 1.380,00 | 50,00% 690,00 | 50,00% 690,00
Porcentagem |  |  | 2,19% | 97,81%
Custo |  |  | 1.691,65 | 75.499,03
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,19% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.691,65 | 77.190,68
BDI |  |  |  | 19297.67
Total |  |  |  | 96488.35
_______________________________________________________________ LUIZ CARLOS PEREIRA Setor de Engenharia