## Buttons
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
REFORMA DO AUDITORIO ALBERTO ABDALLA
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA:MAIO/2022
| HORISTA=85,68% |  | MENSALISTA=49,33% | B.D.I.PADRÃO =25,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | INSTALAÇÕES PROVISORIAS | 100,00% 22.228,44 | 100,00% 22.228,44
2 | LOCAÇÕES | 100,00% 23.279,70 | 16,50% 3.841,15 | 16,50% 3.841,15 | 16,50% 3.841,15 | 16,50% 3.841,15 | 16,50% 3.841,15 | 17,50% 4.073,95
3 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 7.143,00 | 100,00% 7.143,00
4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 8.272,25 | 40,00% 3.308,90 |  |  |  |  | 60,00% 4.963,35
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 69.673,56 | 8,00% 5.573,88 | 9,90% 6.897,68 | 21,00% 14.631,45 | 21,00% 14.631,45 | 20,10% 14.004,39 | 20,00% 13.934,71
6 | AUDITÓRIO - ÁREA INTERNA | 100,00% 722.121,59 | 10,00% 72.212,16 | 15,00% 108.318,24 | 20,00% 144.424,32 | 20,00% 144.424,32 | 15,00% 108.318,24 | 20,00% 144.424,32
7 | AREA EXTERNA | 100,00% 150.138,85 | 10,00% 15.013,89 | 15,00% 22.520,83 | 15,00% 22.520,83 | 20,00% 30.027,77 | 20,00% 30.027,77 | 20,00% 30.027,77
8 | INSTALAÇÕES | 100,00% 340.453,70 | 5,00% 17.022,69 | 10,00% 34.045,37 | 20,00% 68.090,74 | 20,00% 68.090,74 | 25,00% 85.113,43 | 20,00% 68.090,74
9 | COBERTURA | 100,00% 402.423,65 |  |  | 30,00% 120.727,10 | 30,00% 120.727,10 | 20,00% 80.484,73 | 20,00% 80.484,73
10 | BAÍAS DE AR CONDICIONADO | 100,00% 10.330,26 |  |  |  | 30,00% 3.099,08 | 40,00% 4.132,10 | 30,00% 3.099,08
11 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 13.454,41 | [5 empty] | 100,00% 13.454,41
Porcentagem |  |  | 8,27% | 9,92% | 21,15% | 21,75% | 18,42% | 20,49%
Custo |  |  | 146344.1 | 175623.27 | 374235.58 | 384841.6 | 325921.8 | 362553.06
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,27% | 18,2% | 39,34% | 61,09% | 79,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 146344.1 | 321967.37 | 696202.95 | 1081044.55 | 1406966.35 | 1769519.41