## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO ACADEMIA SESI CLUBE - CONSTRUÇÃO SALÃO DE DANÇAS | SINAPI - 05/2022 - Maranhão SBC - 06/2022 - Maranhão ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SETOP - 04/2022 - Minas Gerais CPOS - 05/2022 - São Paulo FDE - 04/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | TAXA E EMOLUMENTOS | 100,00% 904,42 | 100,00% 904,42
2 | MOB E DESMOB | 100,00% 5.030,18 | 50,00% 2.515,09 |  | 50,00% 2.515,09
3 | SERVIÇOS PELIMINARES | 100,00% 3.582,06 | 100,00% 3.582,06
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 16.891,71 |  | 50,00% 8.445,86 | 50,00% 8.445,86
5 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 23.367,71 | 30,00% 7.010,31 | 70,00% 16.357,40
6 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 21.147,02 |  | 60,00% 12.688,21 | 40,00% 8.458,81
7 | ALVENARIA | 100,00% 26.995,40 |  | 40,00% 10.798,16 | 60,00% 16.197,24
8 | COBERTURA | 100,00% 60.628,75 |  | 30,00% 18.188,63 | 70,00% 42.440,13
9 | FORRO | 100,00% 48.312,00 |  | 40,00% 19.324,80 | 60,00% 28.987,20
10 | PISO | 100,00% 51.674,00 |  | 50,00% 25.837,00 | 50,00% 25.837,00
11 | PINTURA | 100,00% 19.363,10 |  | 20,00% 3.872,62 | 80,00% 15.490,48
12 | ESQUADRIAS | 100,00% 30.032,65 |  | 40,00% 12.013,06 | 60,00% 18.019,59
13 | PORTAS CORTA-FOGO | 100,00% 3.563,50 |  |  | 100,00% 3.563,50
14 | ACABAMENTOS | 100,00% 23.067,12 |  | 20,00% 4.613,42 | 80,00% 18.453,70
14.5 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | 0,00% 2.229,20
15 | FORÇA E ILUMINAÇÃO | 100,00% 12.733,88 |  | 40,00% 5.093,55 | 60,00% 7.640,33
16 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 484,50 |  |  | 100,00% 484,50
17 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 100,00% 25.015,56 |  | 40,00% 10.006,22 | 60,00% 15.009,34
18 | ENTREGA DA OBRA | 100,00% 0,00 |  |  | 100,00% 0,00
Porcentagem |  |  | 3,76% | 39,5% | 56,75%
Custo |  |  | 14.011,88 | 147.238,93 | 211.542,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,76% | 43,25% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 14.011,88 | 161.250,81 | 372.793,56
_______________________________________________________________ LUIZ CARLOS PEREIRA Setor de Engenharia