## II - MATRIZ DE RISCO
MATRIZ DE RISCOS
CONSTRUÇÃO UNIDADE SESI ALCANTARA
ITEM | RISCO | DEFINIÇÃO | ALOCAÇÃO | MITIGAÇÃO
1 | RISCOS DE ENGENHARIA
1.1 | Contingências de Execução
1.1.1 | Nível de qualificação da mão-de-obra | Risco de perda de produtividade em função da baixa qualificação da mão-de-obra ou da alta complexidade dos serviços. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS.
1.1.2 | Consumo de materiais | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários. | Contratada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
1.1.3 | Qualidade de materiais | Risco de aplicação de materiais com qualidade inferior à desejada ou que não atendam aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa brasileira ou internacional comparada. | Contratada | 1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a submeter ao julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, ensaios ou certificados) a conformidade dos materiais pretendidos com antecedência, respeitados os prazos de atendimento indicados pelos fornecedores, devendo ser obedecidos os prazos fixados no cronograma da obra.
1.2 | Contingências no Canteiro
1.2.1 | Acesso de veículos pesados | Risco de quebras na continuidade do fornecimento de materiais ou da impossibilidade de ingresso de guidastes ou caminhões betoneira, por conta de dificuldades de acesso de veículos pesados. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Edital de licitação que descreva de forma precisa as dimensões dos acessos e os riscos de acidentes de trânsito. 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a respeitar os horários fixados pela FISCALIZAÇÃO, para entrega de material na obra e entrada de veículos pesados em geral.
1.2.2 | Espaços para produção/fabricação/transformação de insumos. | Risco de interferências no funcionamento normal da unidade, bem como de poluição sonora e do ar em locais sensíveis a elas. | Contratada | 1 - A COENG deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização de Serviço, croqui básico de disposição das áreas destinadas à produção, armazenagem, entre outras que compõem a organização geral do canteiro de obra.
1.2.3 | Água e esgoto provisórios | Risco de quebra na continuidade dos serviços devido à falta de água. | Contratada | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção e consumo humano, não podendo a CONTRATADA contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Fixar tópico no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a interligar instalações de esgoto do canteiro de obra em ponto de destinação a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato de assinatura da Autorização de Serviço.
1.2.2 | Interferências na vizinhança | Risco de ocorrência de incidentes ou condições de longa duração que causem danos ao patrimônio ou quaisquer outros riscos financeiros decorrentes das atividades desenvolvidas dentro e nas imediações do canteiro de obra. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar quaisquer danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, aparelhos públicos circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) que sejam consequência da atuação direta ou indireta da CONTRATADA na execução da obra; 2 - Relacionar tópico no Edital de licatação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obter autorização do órgão de regulação de trânsito competente, quando da necessidade de execução de trabalhos que venham a requerer ocupação de parte ou totalidade de faixa da via pública, devendo, essas operações serem, também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO.
1.2.2 | Descontinuidades no trabalho
1.2.2.1 | Acidentes de trabalho | Risco de paralização e perda de confiabilidade da instituição provenientes de acidentes de trabalho. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a elaborar programas de prevenção de situações de risco de trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT) e submetê-los à apreciação da FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura da Autorização de Serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a implementar os referidos programas nos promeiros 30 dias de obra.
1.2.2.2 | Embargos legais | Risco de embargos provenientes de sanções órgãos de regulação trabalhistas, do CREA, de órgãos de regulação do meio ambiente entre outros. | Contratada e Administração | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a obter todas as licenças e autorizações, referentes à execução da obra, antes do início das atividades.
1.2.3 | Falhas operacionais
1.2.3.1 | Incorreta aplicação de materiais | Risco de falha executiva proveniente da má aplicação de materiais, de acabamento ou não, que possam vir a afetar o desempenho de parte ou de toda a edificação, tanto no aspecto funcional como no estético. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços.
1.3 | Contingências de Produção
1.3.1 | Inadequação da CONTRATADA ao Plano de Ataque. | Risco de incapacidade financeira e/ou gerencial da contratada para obedecer ao plano de ataque. | Contratada | 1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade vizinha, da FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano de ataque que atenda às demandas operacionais da referida unidade, contemplando a maior produtividade possível; 2 - Fixar item no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a apresentar Histograma de mão-de-obra e equipamentos juntamente ao cronograma da obra, no início da execução do contrato, devendo este documento ser apreciado pela FISCALIZAÇÃO e reformulado até que se adeque ao prazo de execução da obra. Deverá ser fixada cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a alocar os recursos conforme Histograma aprovado; 3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer o mais fielmente possível o plano de ataque traçado no início da obra, sendo cabíveis as devidas penalizações pertinentes. 4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de recebimento provisório e recebimento definitivo de obras, submetendo à responsabilidade da CONTRATADA o seu devido cumprimento.
2 | RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
2.1 | Projeto de Arquitetura
2.1.1 | Detalhamentos arquitetônicos | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários, em decorrência de paginações específicas ou detalhes estéticos que possam aumentar o desperdício de material ou o tempo de execução. | Compartilhada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
3 | RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
3.1 | Risco orçamentários |  |  | 1 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em elaborar por suas expensas exclusivas, detalhamentos executivos adicionais que não constem no rol de documentos juntados ao edital. 2 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas arquitetônicas e de engenharia. 3 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em visitar o local da obra e atestar total ciência de todos os procedimentos, técnicas e equipamentos necessários para a execução total da obra pretendida, devendo as licitantes executarem todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento da obra de modo a não incorrer em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretenções de acréscimos de preços. 4 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto.
3.1.1 | Omissão de serviços | Risco da não inclusão de serviços - principais ou intermediários - essenciais para a construção do objeto. | Administração
3.1.2 | Quantitativos insuficientes | Risco de erros no levantamento de quantitativos, com quantidades inferiores às necessárias para a construção do objeto. | Administração
3.2 | Risco em especificações de projetos
3.2.1 | Especificações incompletas | Risco de ocorrência de especificações que não comtemplem todos os insumos/serviços necessários para a construção do objeto conforme concebido. | Administração
3.2.2 | Especificações impróprias ou insuficientes | Risco de ocorrência de especificações que não atendam aos requisitos de desempenho/eficácia desejado para a obra. | Administração
3.3 | Não previsão de interferências
3.3.1 | Redes elétricas | Risco da não previsão de necessidade de deslocamento de postes, desligamento total ou parcial da unidade (decorrente de manejo para alimentação de novos quadros ou grupos geradores). | Administração
3.3.2 | Redes de dutos subterrâneos | Risco de encontrar tubulações (obsoletas ou não) que gerem riscos estruturais, interferências construtivas com novas instalações ou necessidade de reparos de vazamentos. | Administração
3.3.3 | Árvores | Risco de interferência de árvores ou vegetação nativa, com necessidade de supressão mediante licença. | Administração
3.3.3 | Entulho e raízes | Risco de ocorrência de depósitos subterrâneos pontuais (não previstos em sondagens) de lixo, entulho ou resíduo vegetal (raízes e tocos) que possam causar danos estruturais. | Administração
4 | RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 | Não entrega de instalações existentes
4.1.1 | Impossibilidade de fornecimento. | Risco de incapacidade, das instalações existentes no terreno, para fornecer água e/ou energia elétrica. | Administração | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção, consumo humano e ao atendimento ao canteiro de obra, não podendo contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o fornecimento de instalações provisórias de energia elétrica, em conformidade com as normas das concessionárias e cujo consumo deverá ser custeado pela CONTRATADA.
5 | RISCOS ASSOCIADOS À ALEA EXTRAORDINÁRIA (EXTRACONTRATUAL)
5.1 | Fenômenos Naturais (imprevisíveis)
5.1.1 | Período de chuvas prolongado | Risco de prolongamento do período de chuvas torrenciais no Estado do Maranhão com consequências catastróficas. | Administração | 1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar os cenários de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo ser traçado um plano de ação que antecipe as contingências necessárias em casos de atrasos provocados por paralizações em dias de chuva; 2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a execução de atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de acidentes, para períodos com menores probabilidades de ocorrência de chuvas torrenciais, conforme dados pluviométricos da região.
5.2 | Choque externo de mercado
5.2.1 | Inflação | Risco de variação abrupta e imprevisível na taxa de inflação. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.2.2 | Choque de mercado | Risco de variação abrupta e imprevista de preços em decorrência de desabastecimento ou existência de empreendimentos de grande vulto que desvirtuem os preços locais. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.3 | Alterações tributárias
5.3.1 | Alíquotas trabalhistas | Risco de variações em encargos e tributos incidentes sobre a folha de pagamentos (INSS, FGTS e outros Encargos Sociais). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.2 | Alíquotas sobre faturamento | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o faturamento bruto ou parcela fixa dele (PIS, COFINS, ISS, CPRB, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.3 | Alíquotas sobre lucro comercial | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o lucro (IRPJ, CSLL, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.4 | Alíquotas sobre materiais | Risco de variações nos tributos com incidência sobre os materiais. (Ex: ICMS) | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.

## III - ORÇAMENTO
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SESI ALCÂNTARA
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUNHO/2022
| HORISTA=85,68% |  | MENSALISTA=49,33% | B.D.I.PADRÃO =25,00%
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 16263.84 | 1.518%
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 16263.84 | 1.518%
1.1.1 | HB2 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 3,00M | M | 90 | 49.52 | 61.9 | 5571 | 0.5199%
1.1.2 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 24 | 196.81 | 246.01 | 5904.24 | 0.551%
1.1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 92 | 37.13 | 46.41 | 4269.72 | 0.3984%
1.1.4 | 020008 | SBC | DESTOCAMENTO DE ARVORES PEQUENO PORTE SEM AUXILIO MECANICO | UN | 8 | 51.89 | 64.86 | 518.88 | 0.04842%
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS |  |  |  |  | 31325.67 | 2.923%
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4 | 532.28 | 665.35 | 2661.4 | 0.2483%
2.2 | 6096 | ORSE | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 1 | 583.3 | 729.12 | 729.12 | 0.06804%
2.3 | 73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 2033.69 | 2542.11 | 2542.11 | 0.2372%
2.4 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 6 | 588.36 | 735.45 | 4412.7 | 0.4118%
2.5 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 6 | 427.5 | 534.37 | 3206.22 | 0.2992%
2.6 | 93213 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 4 | 954.89 | 1193.61 | 4774.44 | 0.4455%
2.7 | 4740 | ORSE | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | m²xmês | 568 | 9.01 | 11.26 | 6395.68 | 0.5968%
2.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 40 | 132.08 | 165.1 | 6604 | 0.6163%
3 |  |  | TAXAS E LICENÇAS |  |  |  |  | 3539.6 | 0.3303%
3.1 | PREFEITURA | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | m² | 430.28 | 3 | 3.75 | 1613.55 | 0.1506%
3.2 | TAXA HAB | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA HABITE-SE | un | 430.28 | 3 | 3.75 | 1613.55 | 0.1506%
3.3 | CREA/CAU | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA _ CREA/CAU | UN | 1 | 250 | 312.5 | 312.5 | 0.02916%
4 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 675 | 0.06299%
4.1 | pgr | Próprio | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGCC) | un | 1 | 540 | 675 | 675 | 0.06299%
5 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3730.17 | 0.3481%
5.1 | MOBILIZAÇÃO | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1456.69 | 1820.86 | 1820.86 | 0.1699%
5.2 | desmobil | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNI | 1 | 1527.45 | 1909.31 | 1909.31 | 0.1782%
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 65253 | 6.089%
6.1 | ADMLOCAL | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 6 | 8700.4 | 10875.5 | 65253 | 6.089%
7 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 47676.74 | 4.449%
7.1 | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 50 | 8.12 | 10.15 | 507.5 | 0.04736%
7.2 | 2523 | ORSE | ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REV.03 | m³ | 302 | 118.3 | 147.87 | 44656.74 | 4.167%
7.4 | 4604 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, COM CARREGADEIRA, DMT 1801 A 2000M | m³ | 150 | 7.39 | 9.23 | 1384.5 | 0.1292%
7.5 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 800 | 1.13 | 1.41 | 1128 | 0.1053%
8 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 123212.32 | 11.5%
8.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 60832.01 | 5.677%
8.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 40 | 55.97 | 69.96 | 2798.4 | 0.2611%
8.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 48 | 24.43 | 30.53 | 1465.44 | 0.1367%
8.1.3 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 277.7 | 11.96 | 14.95 | 4151.61 | 0.3874%
8.1.4 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 846.7 | 13.71 | 17.13 | 14503.97 | 1.353%
8.1.5 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 193.6 | 15.27 | 19.08 | 3693.88 | 0.3447%
8.1.6 | 3369 | ORSE | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | m² | 320.7 | 45.44 | 56.8 | 18215.76 | 1.7%
8.1.7 | 11486 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | m³ | 23.7 | 540.19 | 675.23 | 16002.95 | 1.493%
8.2 |  |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 62380.31 | 5.821%
8.2.1 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 365.2 | 11.96 | 14.95 | 5459.74 | 0.5095%
8.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 943.5 | 13.05 | 16.31 | 15388.48 | 1.436%
8.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 351.4 | 11.14 | 13.92 | 4891.48 | 0.4565%
8.2.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 36.5 | 10.91 | 13.63 | 497.49 | 0.04642%
8.2.5 | 3346 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | m³ | 22.1 | 556.23 | 695.28 | 15365.68 | 1.434%
8.2.6 | 3369 | ORSE | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | m² | 365.8 | 45.44 | 56.8 | 20777.44 | 1.939%
9 |  |  | PRÉDIO CIENCIAS E TECNOLOGIA/SÁÚDE |  |  |  |  | 467045.17 | 43.58%
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 88446.06 | 8.253%
9.1.1 | 2180 | ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 510.28 | 22.07 | 27.58 | 14073.52 | 1.313%
9.1.2 | 171351 | SBC | CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 4,0CM | m² | 430.28 | 42.97 | 53.71 | 23110.33 | 2.157%
9.1.3 | 10618 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 430.28 | 52.6 | 65.75 | 28290.91 | 2.64%
9.1.4 | 92401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 120 | 82.78 | 103.47 | 12416.4 | 1.159%
9.1.5 | 2394 | ORSE | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 3 | 94.74 | 118.42 | 355.26 | 0.03315%
9.1.6 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 110.4 | 14.9 | 18.62 | 2055.64 | 0.1918%
9.1.7 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 80 | 81.44 | 101.8 | 8144 | 0.76%
9.2 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 76060.05 | 7.098%
9.2.1 | 87478 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 796.8 | 46.94 | 58.67 | 46748.25 | 4.362%
9.2.2 | DIVAR | Próprio | PAREDE DIVISÓRIA ARTICULADA , SISTEMA MULTI- DIRECIONAL COM PAINÉIS SUSPENSO POR UM CONJUNTO COM DUAS ROLDANAS EM NYLON, MOLDURA CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, VEDAÇÕES JUNTO AO PISO E JUNTO AO TRILHO ATRAVÉS DE MECANISMOS TELESCÓPICOS MANUAL E INDIVIDUAL O QUAL REQUER ¼ DE VOLTA DA ALAVANCA PARA SEU ACIONAMENTO, SISTEMA TRIPLO DE ACIONAMENTO PARA PAINEL TERMINAL, ESPESSURA DO PAINEL - 90 MM, PESO APROXIMADO – 42 KG/M2, STC (SOUND TRANMISSION CLASS) – 51 DB (SOUND TRANMISSION CLASS), ACABAMENTO EXTERNO DOS PAINÉIS – LAMINADO BP | M² | 21 | 1116.64 | 1395.8 | 29311.8 | 2.735%
9.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 67917.12 | 6.338%
9.3.1 | 11955 | ORSE | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA | m² | 54.15 | 327.25 | 409.06 | 22150.59 | 2.067%
9.3.2 | 112182 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 25.5 | 803.22 | 1004.02 | 25602.51 | 2.389%
9.3.3 | 7699 | ORSE | SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 22 CM, E = 2 CM | m | 21.1 | 108.68 | 135.85 | 2866.43 | 0.2675%
9.3.4 | 150190 | SBC | PORTA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM COM FERRAGENS | m² | 7.35 | 1549.84 | 1937.3 | 14239.15 | 1.329%
9.3.5 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 21.1 | 115.96 | 144.95 | 3058.44 | 0.2854%
9.4 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 47241 | 4.408%
9.4.1 | 4726 | ORSE | FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250 X 600MM E PERFIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO | m² | 435 | 86.88 | 108.6 | 47241 | 4.408%
9.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 38342.92 | 3.578%
9.5.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1011.42 | 15.71 | 19.63 | 19854.17 | 1.853%
9.5.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1011.42 | 12.39 | 15.48 | 15656.78 | 1.461%
9.5.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1011.42 | 2.24 | 2.8 | 2831.97 | 0.2643%
9.6.1 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0%
9.6.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1592.53 | 3.26 | 4.07 | 6481.59 | 0.6048%
9.6.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1011.42 | 17.88 | 22.35 | 22605.23 | 2.109%
9.6.3 | 11368 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA CHUMBO MESH OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 | m² | 420 | 58.71 | 73.38 | 30819.6 | 2.876%
9.7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 85266.49 | 7.957%
9.7.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 430.28 | 25.77 | 32.21 | 13859.31 | 1.293%
9.7.2 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 430.28 | 20.26 | 25.32 | 10894.68 | 1.017%
9.7.3 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 430.28 | 60.15 | 75.18 | 32348.45 | 3.019%
9.7.4 | 9101 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM | m | 39 | 121.83 | 152.28 | 5938.92 | 0.5542%
9.7.7 | 290 | ORSE | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | m | 54.55 | 138.43 | 173.03 | 9438.78 | 0.8808%
9.7.8 | 3410 | ORSE | PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 20 CM | m | 150 | 42.62 | 53.27 | 7990.5 | 0.7456%
9.7.9 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 60 | 49.11 | 61.38 | 3682.8 | 0.3437%
9.7.10 | 99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 178.09 | 222.61 | 1113.05 | 0.1039%
9.8 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 3865.11 | 0.3607%
9.8.1 | 83646 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP | UN | 1 | 3092.09 | 3865.11 | 3865.11 | 0.3607%
10 |  |  | ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO DE FACHADA |  |  |  |  | 80384 | 7.501%
10.1 |  |  | ACM |  |  |  |  | 37893.6 | 3.536%
10.1.1 | 5057 | ORSE | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 60 | 505.25 | 631.56 | 37893.6 | 3.536%
10.2 |  |  | PELE VIDRO |  |  |  |  | 42490.4 | 3.965%
10.2.1 | 11347 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO | m² | 20 | 1699.62 | 2124.52 | 42490.4 | 3.965%
11 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 187059.87 | 17.46%
11.1 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 36900.83 | 3.443%
11.1.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 455.34 | 569.17 | 2845.85 | 0.2656%
11.1.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 40.32 | 50.4 | 403.2 | 0.03762%
11.1.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 16.75 | 20.93 | 83.72 | 0.007812%
11.1.4 | 89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 39.44 | 49.3 | 493 | 0.046%
11.1.5 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 18.69 | 23.36 | 350.4 | 0.0327%
11.1.6 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 10.06 | 12.57 | 251.4 | 0.02346%
11.1.7 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 18.69 | 23.36 | 584 | 0.0545%
11.1.8 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 7.63 | 9.53 | 142.95 | 0.01334%
11.1.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 9.27 | 11.58 | 173.7 | 0.01621%
11.1.10 | 1636 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM | un | 6 | 43.08 | 53.85 | 323.1 | 0.03015%
11.1.11 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 46.58 | 58.22 | 291.1 | 0.02716%
11.1.12 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 21.36 | 26.7 | 133.5 | 0.01246%
11.1.13 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 100.69 | 49.19 | 61.48 | 6190.42 | 0.5777%
11.1.14 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40 | 25.78 | 32.22 | 1288.8 | 0.1203%
11.1.15 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24.3 | 16.71 | 20.88 | 507.38 | 0.04735%
11.1.16 | 1594 | ORSE | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM | un | 3 | 12.14 | 15.17 | 45.51 | 0.004247%
11.1.17 | 72135 | SINAPI | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 120 | 4.67 | 5.83 | 699.6 | 0.06528%
11.1.18 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 20 | 55.97 | 69.96 | 1399.2 | 0.1306%
11.1.19 | 1740 | ORSE | SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 2,75 X 1,00 X 1,00 M | un | 1 | 2576.13 | 3220.16 | 3220.16 | 0.3005%
11.1.20 | 180549 | SEDOP | FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=100 PESSOAS | UN | 1 | 11651.09 | 14563.86 | 14563.86 | 1.359%
11.1.21 | 053067 | SBC | FILTRO ANAEROBIO 1100 LITROS PRETO BAKOF | UN | 1 | 2327.99 | 2909.98 | 2909.98 | 0.2715%
11.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 20692.68 | 1.931%
11.2.1 | 1030 | ORSE | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4") | m | 40 | 40.2 | 50.25 | 2010 | 0.1876%
11.2.2 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 48.58 | 60.72 | 242.88 | 0.02266%
11.2.3 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5 | 81.13 | 101.41 | 507.05 | 0.04732%
11.2.4 | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 42.71 | 53.38 | 160.14 | 0.01494%
11.2.5 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 7.91 | 9.88 | 98.8 | 0.00922%
11.2.6 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 16.16 | 20.2 | 323.2 | 0.03016%
11.2.7 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 3.4 | 4.25 | 34 | 0.003173%
11.2.8 | 91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 120 | 35.19 | 43.98 | 5277.6 | 0.4925%
11.2.9 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 39.24 | 35.12 | 43.9 | 1722.63 | 0.1607%
11.2.10 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 22.85 | 29.57 | 36.96 | 844.53 | 0.07881%
11.2.11 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 7.39 | 9.23 | 184.6 | 0.01723%
11.2.12 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 13.29 | 16.61 | 332.2 | 0.031%
11.2.13 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 11.25 | 55.97 | 69.96 | 787.05 | 0.07344%
11.2.14 | HB3 | Próprio | CAIXA D'AGUA CONICA / CILINDRICA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA | UN | 2 | 3267.2 | 4084 | 8168 | 0.7622%
11.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 97193.79 | 9.07%
11.3.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60 | 7.5 | 9.37 | 562.2 | 0.05246%
11.3.2 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 6.2 | 7.75 | 139.5 | 0.01302%
11.3.3 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 21.3 | 26.62 | 133.1 | 0.01242%
11.3.4 | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 20 | 4.32 | 5.4 | 108 | 0.01008%
11.3.5 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 13.3 | 16.62 | 49.86 | 0.004653%
11.3.6 | 73542 | SINAPI | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P | CJ | 264 | 2.01 | 2.51 | 662.64 | 0.06183%
11.3.7 | 73543 | SINAPI | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P | CJ | 209 | 1.72 | 2.15 | 449.35 | 0.04193%
11.3.8 | 704 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 212 | 3.7 | 4.62 | 979.44 | 0.0914%
11.3.9 | 424 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | un | 46 | 22.96 | 28.7 | 1320.2 | 0.1232%
11.3.10 | 11414 | ORSE | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 300 | 1.07 | 1.33 | 399 | 0.03723%
11.3.11 | 718 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA REDONDA DE ROSCA SOBERBA 6.1X50 (REF. VL 1.77 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 44 | 3.41 | 4.26 | 187.44 | 0.01749%
11.3.12 | 8351 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 44 | 3.58 | 4.47 | 196.68 | 0.01835%
11.3.13 | 8010 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 35 | 1.39 | 1.73 | 60.55 | 0.00565%
11.3.14 | 2799 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 1,00M | un | 3 | 527.82 | 659.77 | 1979.31 | 0.1847%
11.3.15 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 31.92 | 39.9 | 598.5 | 0.05585%
11.3.16 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 37.04 | 46.3 | 463 | 0.04321%
11.3.17 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98 | 25.51 | 31.88 | 3124.24 | 0.2915%
11.3.18 | 12156 | ORSE | TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X" | un | 10 | 32.65 | 40.81 | 408.1 | 0.03808%
11.3.19 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 44.36 | 55.45 | 221.8 | 0.0207%
11.3.20 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 21.7 | 27.12 | 216.96 | 0.02025%
11.3.21 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 34.43 | 43.03 | 860.6 | 0.08031%
11.3.22 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 47.16 | 58.95 | 117.9 | 0.011%
11.3.23 | 8359 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA | m | 61.7 | 50.02 | 62.52 | 3857.48 | 0.36%
11.3.24 | 7877 | ORSE | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 6 | 27.19 | 33.98 | 203.88 | 0.01903%
11.3.25 | 7878 | ORSE | EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 12 | 13.64 | 17.05 | 204.6 | 0.01909%
11.3.26 | 7879 | ORSE | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 15 | 13.39 | 16.73 | 250.95 | 0.02342%
11.3.27 | 9519 | ORSE | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 | un | 20 | 5.28 | 6.6 | 132 | 0.01232%
11.3.28 | 9524 | ORSE | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 | un | 60 | 4.54 | 5.67 | 340.2 | 0.03175%
11.3.29 | 12140 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" | un | 169 | 4.82 | 6.02 | 1017.38 | 0.09494%
11.3.30 | 8441 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" | un | 82 | 6.21 | 7.76 | 636.32 | 0.05938%
11.3.31 | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 75.75 | 10.5 | 13.12 | 993.84 | 0.09274%
11.3.32 | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 679.4 | 8.66 | 10.82 | 7351.1 | 0.686%
11.3.33 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 22.3 | 27.87 | 1114.8 | 0.104%
11.3.34 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 26.9 | 33.62 | 504.3 | 0.04706%
11.3.35 | 12021 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED | un | 96 | 174.34 | 217.92 | 20920.32 | 1.952%
11.3.36 | 687 | Próprio | REFLETOR LED HOLOFOTE 50W IP66 BIVOLT FORTE LUZ BRANCO FRIO | un | 10 | 121 | 151.25 | 1512.5 | 0.1411%
11.3.37 | 2975 | ORSE | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE | un | 4 | 60.98 | 76.22 | 304.88 | 0.02845%
11.3.38 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 1176.9 | 1471.12 | 4413.36 | 0.4118%
11.3.39 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34.1 | 22.22 | 27.77 | 946.95 | 0.08837%
11.3.40 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2990 | 5.17 | 6.46 | 19315.4 | 1.802%
11.3.41 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1019.4 | 7.31 | 9.13 | 9307.12 | 0.8685%
11.3.42 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 192.6 | 9.87 | 12.33 | 2374.75 | 0.2216%
11.3.43 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 123.75 | 15.58 | 19.47 | 2409.41 | 0.2248%
11.3.44 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 73.31 | 91.63 | 366.52 | 0.0342%
11.3.45 | 8490 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA | un | 4 | 517.98 | 647.47 | 2589.88 | 0.2417%
11.3.46 | 8633 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. | un | 18 | 16.03 | 20.03 | 360.54 | 0.03364%
11.3.47 | 8635 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. | un | 10 | 16.03 | 20.03 | 200.3 | 0.01869%
11.3.48 | 8417 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | un | 7 | 19.23 | 24.03 | 168.21 | 0.0157%
11.3.49 | 8418 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 1 | 19.23 | 24.03 | 24.03 | 0.002242%
11.3.50 | 9041 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | un | 8 | 107.93 | 134.91 | 1079.28 | 0.1007%
11.3.51 | 2070309 | CAERN | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPOAC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR. INC_05/2017 | UN | 11 | 76.74 | 95.92 | 1055.12 | 0.09846%
11.4 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 32272.57 | 3.012%
11.4.1 | 8359 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA | m | 71 | 50.02 | 62.52 | 4438.92 | 0.4142%
11.4.2 | 7878 | ORSE | EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 8 | 13.64 | 17.05 | 136.4 | 0.01273%
11.4.3 | 7877 | ORSE | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 6 | 27.19 | 33.98 | 203.88 | 0.01903%
11.4.4 | 7879 | ORSE | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 6 | 13.39 | 16.73 | 100.38 | 0.009367%
11.4.5 | 7384 | ORSE | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | m | 35 | 27.03 | 33.78 | 1182.3 | 0.1103%
11.4.6 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 20.26 | 25.32 | 506.4 | 0.04725%
11.4.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 7.5 | 9.37 | 187.4 | 0.01749%
11.4.8 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 156.8 | 10.41 | 13.01 | 2039.96 | 0.1904%
11.4.9 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 13.72 | 17.15 | 343 | 0.03201%
11.4.10 | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 8.95 | 11.18 | 279.5 | 0.02608%
11.4.11 | 078116 | SBC | ABRACADEIRA PVC 1"" CINZA CLARO CEMAR | UN | 205 | 2.11 | 2.63 | 539.15 | 0.05031%
11.4.12 | 7817 | ORSE | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | un | 20 | 64.3 | 80.37 | 1607.4 | 0.15%
11.4.13 | 12140 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" | un | 54 | 4.82 | 6.02 | 325.08 | 0.03033%
11.4.14 | 794 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE | un | 20 | 53.53 | 66.91 | 1338.2 | 0.1249%
11.4.15 | 682 | Próprio | CABO DE FIBRA OPTICA FCB-XF12 ASU80 - AUTO SUSTENTAVEL 12FIBRAS | m | 45 | 18.15 | 22.68 | 1020.6 | 0.09524%
11.4.17 | 10727 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un | 1 | 322.87 | 403.58 | 403.58 | 0.03766%
11.4.18 | C4526 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50M | UN | 40 | 19.89 | 24.86 | 994.4 | 0.09279%
11.4.19 | C4569 | SEINFRA | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 1 | 97 | 121.25 | 121.25 | 0.01131%
11.4.20 | C4564 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" | UN | 1 | 506.28 | 632.85 | 632.85 | 0.05905%
11.4.21 | C4568 | SEINFRA | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 3 | 39.09 | 48.86 | 146.58 | 0.01368%
11.4.22 | C4567 | SEINFRA | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 3 | 56.65 | 70.81 | 212.43 | 0.01982%
11.4.23 | 755 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC | un | 1 | 772.49 | 965.61 | 965.61 | 0.09011%
11.4.24 | 059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | M | 1564 | 5.39 | 6.73 | 10525.72 | 0.9822%
11.4.25 | 059319 | SBC | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC | UN | 1 | 3217.27 | 4021.58 | 4021.58 | 0.3753%
12 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 34996 | 3.266%
12.1 | 7181 | ORSE | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR E ENGATE PLÁSTICO | un | 9 | 371.91 | 464.88 | 4183.92 | 0.3904%
12.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 750.6 | 938.25 | 938.25 | 0.08755%
12.3 | 190884 | SBC | ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA | UN | 1 | 253.95 | 317.43 | 317.43 | 0.02962%
12.4 | 12511 | ORSE | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | un | 8 | 83 | 103.75 | 830 | 0.07745%
12.5 | 3461 | ORSE | MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR | un | 2 | 718.73 | 898.41 | 1796.82 | 0.1677%
12.6 | 3671 | ORSE | CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO | un | 6 | 535.31 | 669.13 | 4014.78 | 0.3746%
12.7 | 12208 | ORSE | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | un | 7 | 114.93 | 143.66 | 1005.62 | 0.09384%
12.8 | 202318 | SBC | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 100CM +PARAFUSO | UN | 4 | 192.97 | 241.21 | 964.84 | 0.09003%
12.10 | 10100 | ORSE | TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BIOPRESS, REF. 1182-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR | un | 8 | 210.92 | 263.65 | 2109.2 | 0.1968%
12.11 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 2 | 632.79 | 790.98 | 1581.96 | 0.1476%
12.12 | 11150 | ORSE | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | m² | 4.5 | 566.21 | 707.76 | 3184.92 | 0.2972%
12.13 | 11365 | ORSE | DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 21.5 | 512.93 | 641.16 | 13784.94 | 1.286%
12.14 | 3682 | ORSE | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR | un | 4 | 56.67 | 70.83 | 283.32 | 0.02644%
13 |  |  | ENTREGA DE OBRA E LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 10472.55 | 0.9773%
13.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 540 | 2.73 | 3.41 | 1841.4 | 0.1718%
13.2 | 022911 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM | m³ | 165 | 41.85 | 52.31 | 8631.15 | 0.8054%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 857400.09
[5 empty] | Total do BDI |  | 214233.84
[5 empty] | Total Geral |  | 1071633.93

## IV - COMPOSIÇÕES
| SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |  |  | BDI Padrão - 25,00%
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SESI ALCÂNTARA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
| HORISTA=85,68% |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUNHO/2022
MENSALISTA=49,33%
COMPOSIÇÕES ANALITICAS
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HB2 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 3,00M | Edificações |  | M | 1 | 49.52 | 49.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 14.15 | 49.52
|  |  |  | MO sem LS => | 20.81 | LS => | 17.83 | MO com LS => | 38.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.38 |  | Valor com BDI => |  | 61.9
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 196.81 | 196.81
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3.2468 | 17.37 | 56.39
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.9202 | 15.7 | 14.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6366 | 18.87 | 12.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.5785 | 14.15 | 93.08
Insumo | 00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material |  | KG | 0.2835 | 73.71 | 20.89
|  |  |  | MO sem LS => | 71.4832 | LS => | 61.25 | MO com LS => | 132.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.2 |  | Valor com BDI => |  | 246.01
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 37.13 | 37.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.225 | 18.87 | 4.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3248 | 14.15 | 32.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7098 | LS => | 13.46 | MO com LS => | 29.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.28 |  | Valor com BDI => |  | 46.41
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020008 | SBC | DESTOCAMENTO DE ARVORES PEQUENO PORTE SEM AUXILIO MECANICO | PREPARACAO DO TERRENO |  | UN | 1 | 51.89 | 51.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.642 | 14.15 | 51.53
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.015 | 24.49 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 21.8279 | LS => | 18.7 | MO com LS => | 40.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.97 |  | Valor com BDI => |  | 64.86
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 532.28 | 532.28
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 308.76 | 3.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.63 | 18.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 14.15 | 28.3
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 10.25 | 41
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 430 | 430
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 23.4 | 2.57
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 8.7 | 8.7
|  |  |  | MO sem LS => | 20.4922 | LS => | 17.56 | MO com LS => | 38.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.07 |  | Valor com BDI => |  | 665.35
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | Conversão InfoWOrca |  | UN | 1 | 583.3 | 583.3
Composição Auxiliar | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | Demolições / Remoções |  | m³ | 0.021 | 14.56 | 0.3
Composição Auxiliar | 76 | ORSE | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1.326 | 14.56 | 19.3
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.347 | 43.68 | 58.83
Composição Auxiliar | 6083 | ORSE | Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 236.47 | 236.47
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.7 | 3.7
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1 | 3.6 | 3.6
Insumo | 980 | ORSE | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | Material |  | m | 20 | 0.2 | 4
Insumo | 2260 | ORSE | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar) | Material |  | un | 1 | 2.13 | 2.13
Insumo | 2360 | ORSE | Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" | Material |  | un | 2 | 7.87 | 15.74
Insumo | 5161 | ORSE | Adaptador pead 20mm x 1/2" | Material |  | un | 2 | 5.25 | 10.5
Insumo | 5240 | ORSE | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" | Material |  | un | 1 | 12.29 | 12.29
Insumo | 6313 | ORSE | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | Material |  | UN | 1 | 0.83 | 0.83
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.38 | 15.38
Insumo | 00004895 | SINAPI | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0.73 | 0.73
Insumo | 00006036 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 17.66 | 17.66
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.86 | 10.86
Insumo | 00007098 | SINAPI | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.13 | 4.13
Insumo | 00009813 | SINAPI | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | Material |  | M | 6 | 5.71 | 34.26
Insumo | 00009856 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | M | 1 | 9.48 | 9.48
Insumo | 00012773 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 123.11 | 123.11
|  |  |  | MO sem LS => | 65.1228 | LS => | 55.8 | MO com LS => | 120.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.82 |  | Valor com BDI => |  | 729.12
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 2033.69 | 2033.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24 | 19.09 | 458.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24 | 14.15 | 339.6
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 2.77 | 2.77
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 20 | 15.36 | 307.2
Insumo | 00001875 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 4.99 | 9.98
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 12 | 3.5 | 42
Insumo | 00012056 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | Material |  | M | 1 | 23.7 | 23.7
Insumo | 00012344 | SINAPI | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | Material |  | UN | 3 | 2.95 | 8.85
Insumo | 00003406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material |  | UN | 4 | 42.5 | 170
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2 | 121.09 | 242.18
Insumo | 00004481 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6 | 65.41 | 392.46
Insumo | 00012092 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V | Material |  | UN | 1 | 36.79 | 36.79
|  |  |  | MO sem LS => | 347.4364 | LS => | 297.68 | MO com LS => | 645.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 508.42 |  | Valor com BDI => |  | 2542.11
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 588.36 | 588.36
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 18.63 | 111.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 14.15 | 113.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 18.87 | 15.09
Composição Auxiliar | 73965/010 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.06 | 49.52 | 2.97
Insumo | 00002418 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 0.33 | 6.52 | 2.15
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.02 | 65.84 | 1.31
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 3.62 | 0.73 | 2.64
Insumo | 00011467 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | Material |  | UN | 0.11 | 24.05 | 2.64
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.5 | 23 | 11.5
Insumo | 00002745 | SINAPI | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | Material |  | M | 4.5 | 3.11 | 13.99
Insumo | 00004408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5 | 3.04 | 15.2
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 8 | 33 | 264
Insumo | 00007213 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.2 | 26.58 | 31.89
|  |  |  | MO sem LS => | 105.698 | LS => | 90.56 | MO com LS => | 196.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 147.09 |  | Valor com BDI => |  | 735.45
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 427.5 | 427.5
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.015 | 149.12 | 2.23
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 14.78 | 1.03
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.34 | 17.93 | 113.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 19.09 | 5.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.03 | 14.15 | 99.47
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 18.75 | 1.31
Composição Auxiliar | 6045 | SINAPI | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.015 | 422.41 | 6.33
Composição Auxiliar | 73372 | SINAPI | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1.02 | 81.28 | 82.9
Composição Auxiliar | 73465 | SINAPI | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 33.6 | 33.6
Insumo | 00005085 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material |  | UN | 0.0058 | 30.77 | 0.17
Insumo | 00001346 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | Material |  | m² | 0.386 | 62.02 | 23.93
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 0.214 | 0.28 | 0.05
Insumo | 00011891 | SINAPI | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.536 | 5 | 2.68
Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 0.0057 | 10.05 | 0.05
Insumo | 00011467 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | Material |  | UN | 0.0058 | 24.05 | 0.13
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.024 | 5.52 | 0.13
Insumo | 00012128 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | Material |  | UN | 0.023 | 9.75 | 0.22
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.9 | 10.25 | 9.22
Insumo | 00011056 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | Material |  | UN | 1.28 | 0.09 | 0.11
Insumo | 00005088 | SINAPI | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | Material |  | UN | 0.0058 | 6.92 | 0.04
Insumo | 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 0.0115 | 185.82 | 2.13
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.1 | 23.4 | 2.34
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 11.58 | 2.89
Insumo | 00012296 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 0.0461 | 3.58 | 0.16
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 0.318 | 39.19 | 12.46
Insumo | 00012147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | Material |  | UN | 0.022 | 14.48 | 0.31
Insumo | 00010490 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.023 | 150 | 3.45
Insumo | 00004448 | SINAPI | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7 | 27.15 | 19
Insumo | 00010952 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 " | Material |  | KG | 0.303 | 3.38 | 1.02
Insumo | 00011443 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS | Material |  | UN | 0.0346 | 3.97 | 0.13
Insumo | 00012298 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO | Material |  | UN | 0.0461 | 13.57 | 0.62
|  |  |  | MO sem LS => | 109.3225 | LS => | 93.67 | MO com LS => | 202.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.87 |  | Valor com BDI => |  | 534.37
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93213 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 954.89 | 954.89
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3485 | 25.45 | 34.31
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3485 | 63.8 | 86.03
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0334 | 268.19 | 8.95
Composição Auxiliar | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0501 | 106.65 | 5.34
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0919 | 766.42 | 70.43
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0063 | 14.11 | 0.08
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.8953 | 23.54 | 21.07
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0284 | 715.38 | 20.31
Composição Auxiliar | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.7118 | 33.98 | 24.18
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0501 | 130.94 | 6.56
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1504 | 6.54 | 0.98
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2506 | 16.25 | 4.07
Composição Auxiliar | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0167 | 34.43 | 0.57
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4511 | 3.83 | 1.72
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.2028 | 2.58 | 3.1
Composição Auxiliar | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3174 | 7.37 | 2.33
Composição Auxiliar | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.0251 | 7.22 | 0.18
Composição Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.0023 | 6.36 | 6.37
Composição Auxiliar | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1253 | 8.08 | 1.01
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0167 | 91.44 | 1.52
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0334 | 23.02 | 0.76
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0668 | 10.98 | 0.73
Composição Auxiliar | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0167 | 47.16 | 0.78
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1002 | 23.13 | 2.31
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1336 | 199.8 | 26.69
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0451 | 49.19 | 2.21
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1565 | 16.71 | 2.61
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2145 | 25.78 | 5.52
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0501 | 96.61 | 4.84
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1671 | 9.27 | 1.54
Composição Auxiliar | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0167 | 19.2 | 0.32
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0501 | 39.76 | 1.99
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0167 | 9.79 | 0.16
Composição Auxiliar | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0334 | 341.29 | 11.39
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0501 | 471.05 | 23.59
Composição Auxiliar | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0668 | 16.75 | 1.11
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0501 | 214.04 | 10.72
Composição Auxiliar | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0668 | 97.21 | 6.49
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1671 | 109.89 | 18.36
Composição Auxiliar | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0668 | 42.71 | 2.85
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0693 | 9.18 | 0.63
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1754 | 4.63 | 0.81
Composição Auxiliar | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0167 | 6.72 | 0.11
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0334 | 2.94 | 0.09
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4427 | 3.19 | 1.41
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2447 | 9.54 | 2.33
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0277 | 55.97 | 1.55
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.007 | 33.94 | 0.23
Composição Auxiliar | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1.782 | 69.88 | 124.52
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.5262 | 12.39 | 18.9
Composição Auxiliar | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0.781 | 55.32 | 43.2
Composição Auxiliar | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 0.4627 | 29.08 | 13.45
Composição Auxiliar | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1.8932 | 11.09 | 20.99
Composição Auxiliar | 87903 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1.371 | 13.04 | 17.87
Composição Auxiliar | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.2558 | 19.57 | 5
Composição Auxiliar | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1.371 | 45.18 | 61.94
Composição Auxiliar | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1.8932 | 28.13 | 53.25
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 0.0334 | 51.13 | 1.7
Insumo | 00010698 | SINAPI | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | Material |  | m² | 0.2953 | 185.56 | 54.79
Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.0334 | 78.12 | 2.6
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 0.8953 | 90.16 | 80.72
Insumo | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 0.0167 | 19.92 | 0.33
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 0.0334 | 26.51 | 0.88
Insumo | 00011697 | SINAPI | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | Material |  | UN | 0.0167 | 668.91 | 11.17
Insumo | 00043777 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | 0 |  | UN | 0.042936 | 200.37 | 8.6
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 0.0167 | 224.15 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 116.3076 | LS => | 99.65 | MO com LS => | 215.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 238.72 |  | Valor com BDI => |  | 1193.61
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4740 | ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | Andaimes |  | m²xmês | 1 | 9.01 | 9.01
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.16 | 3.7 | 0.59
Composição Auxiliar | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 0.08 | 4.16 | 0.33
Insumo | 4154 | ORSE | Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m Altura=1,20m | Serviços |  | m²xmês | 1.03 | 5.14 | 5.29
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.16 | 10.86 | 1.73
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 13.42 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.508 | LS => | 1.29 | MO com LS => | 2.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.25 |  | Valor com BDI => |  | 11.26
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 132.08 | 132.08
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 15.7 | 0.29
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 16.75 | 0.07
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0012 | 348.6 | 0.41
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5691 | 18.63 | 10.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897 | 14.69 | 2.78
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 31.29 | 38.4
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 23 | 0.98
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 37.12 | 37.12
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 70.8 | 41.43
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1396 | LS => | 5.26 | MO com LS => | 11.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.02 |  | Valor com BDI => |  | 165.1
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PREFEITURA | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3 | 3
Insumo | 00000006 | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | Taxas |  | M² | 1 | 3 | 3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 3.75
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TAXA HAB | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA HABITE-SE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 3 | 3
Insumo | bocopartidb | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA HABITE-SE | Taxas |  | un | 1 | 3 | 3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 3.75
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CREA/CAU | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA _ CREA/CAU | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 250 | 250
Insumo | 00000005 | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA _ CREA/CAU | Taxas |  | UN | 1 | 250 | 250
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.5 |  | Valor com BDI => |  | 312.5
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | pgr | Próprio | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGCC) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 540 | 540
Insumo | pgr | Próprio | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGCC) | Taxas |  | un | 1 | 540 | 540
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 135 |  | Valor com BDI => |  | 675
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOBILIZAÇÃO | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1456.69 | 1456.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 47.7978 | 14.15 | 676.33
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 31.8646 | 24.49 | 780.36
|  |  |  | MO sem LS => | 670.1368 | LS => | 574.17 | MO com LS => | 1244.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 364.17 |  | Valor com BDI => |  | 1820.86
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | desmobil | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNI | 1 | 1527.45 | 1527.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 52.273 | 14.15 | 739.66
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 32.168 | 24.49 | 787.79
|  |  |  | MO sem LS => | 700.4201 | LS => | 600.12 | MO com LS => | 1300.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 381.86 |  | Valor com BDI => |  | 1909.31
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADMLOCAL | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MES | 1 | 8700.4 | 8700.4
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 40 | 88.82 | 3552.8
Composição Auxiliar | 250111 | AGETOP CIVIL | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | 25 |  | H | 220 | 10.04 | 2208.8
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 120 | 24.49 | 2938.8
|  |  |  | MO sem LS => | 4524.343 | LS => | 3876.46 | MO com LS => | 8400.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 2175.1 |  | Valor com BDI => |  | 10875.5
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 8.12 | 8.12
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0304 | 267.14 | 8.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23697 | LS => | 0.2 | MO com LS => | 0.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 10.15
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2523 | ORSE | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03 | Execução de Cortes e Aterros |  | m³ | 1 | 118.3 | 118.3
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.0267 | 3.7 | 0.09
Insumo | 2459 | ORSE | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.013333 | 69.19 | 0.92
Insumo | 2483 | ORSE | Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp) | Equipamento |  | h | 0.013333 | 77.7 | 1.03
Insumo | 2475 | ORSE | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.013333 | 148.74 | 1.98
Insumo | 12930 | ORSE | Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial) | Material |  | m³ | 1.2 | 95 | 114
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.026667 | 10.86 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1508 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.57 |  | Valor com BDI => |  | 147.87
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4604 | ORSE | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m | Execução de Cortes e Aterros |  | m³ | 1 | 7.39 | 7.39
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.0185 | 3.7 | 0.06
Insumo | 54 | ORSE | Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/19 | Mão de Obra |  | h | 0.0061728 | 16.7736 | 0.1
Insumo | 2450 | ORSE | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.037037 | 65.45 | 2.42
Insumo | 2475 | ORSE | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.0061728 | 148.74 | 0.91
Insumo | 2478 | ORSE | Pa carreg. s/ pneus Caterpilar - 950 G H | Equipamento |  | h | 0.0061728 | 163.6 | 1
Insumo | 2502 | ORSE | Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional | Equipamento |  | h | 0.0061728 | 193.92 | 1.19
Insumo | 2503 | ORSE | Trator ripper (cat - d8k - 300,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.0061728 | 245.64 | 1.51
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.018519 | 10.86 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16157 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 9.23
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 1.13 | 1.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 14.15 | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47393 | LS => | 0.41 | MO com LS => | 0.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.41
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 55.97 | 55.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 14.15 | 55.97
|  |  |  | MO sem LS => | 23.519 | LS => | 20.15 | MO com LS => | 43.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.99 |  | Valor com BDI => |  | 69.96
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 24.43 | 24.43
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0565 | 307.65 | 17.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3106 | 18.87 | 5.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 14.15 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3462 | LS => | 3.72 | MO com LS => | 8.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1 |  | Valor com BDI => |  | 30.53
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.96 | 11.96
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0108 | 14.15 | 0.15
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0769 | 18.75 | 1.44
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 9.7 | 10.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.70013 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 14.95
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.71 | 13.71
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0116 | 14.15 | 0.16
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0709 | 18.75 | 1.32
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.3 | 0.58
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.73244 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.42 |  | Valor com BDI => |  | 17.13
8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.27 | 15.27
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.4 | 12.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0166 | 14.15 | 0.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1015 | 18.75 | 1.9
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.3 | 0.58
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0879 | LS => | 0.93 | MO com LS => | 2.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 19.08
8.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3369 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 45.44 | 45.44
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.208 | 3.7 | 0.76
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.833 | 3.59 | 2.99
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.446 | 10.13 | 4.51
Insumo | 2594 | ORSE | Compensado plastificado 17mm | Material |  | m² | 0.098 | 123.93 | 12.14
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.15 | 23.3 | 3.49
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.833 | 15.38 | 12.81
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.02 | 7.97 | 0.15
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.1 | 23.85 | 2.38
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.025 | 23.4 | 0.58
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.429 | 5.2 | 2.23
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.208 | 10.86 | 2.25
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.051 | 22.61 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1107 | LS => | 6.95 | MO com LS => | 15.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.36 |  | Valor com BDI => |  | 56.8
8.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11486 | ORSE | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 1 | 540.19 | 540.19
Composição Auxiliar | 11477 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples |  | m3 | 1 | 24.56 | 24.56
Insumo | 00034494 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1 | 470.14 | 470.14
Insumo | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | Serviços |  | m³ | 1 | 45.49 | 45.49
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1088 | LS => | 8.66 | MO com LS => | 18.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 135.04 |  | Valor com BDI => |  | 675.23
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.96 | 11.96
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0108 | 14.15 | 0.15
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0769 | 18.75 | 1.44
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 9.7 | 10.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.70013 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 14.95
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.05 | 13.05
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 14.15 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 18.75 | 0.73
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.3 | 0.58
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.43085 | LS => | 0.37 | MO com LS => | 0.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.26 |  | Valor com BDI => |  | 16.31
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.14 | 11.14
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.95 | 9.95
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 14.15 | 0.05
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 18.75 | 0.48
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.3 | 0.58
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26928 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.78 |  | Valor com BDI => |  | 13.92
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.91 | 10.91
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.89 | 9.89
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 14.15 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 18.75 | 0.36
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.3 | 0.58
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.22 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19388 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 13.63
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3346 | ORSE | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 1 | 556.23 | 556.23
Composição Auxiliar | 128 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 40.6 | 40.6
Insumo | 00034494 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1 | 470.14 | 470.14
Insumo | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | Serviços |  | m³ | 1 | 45.49 | 45.49
|  |  |  | MO sem LS => | 16.9162 | LS => | 14.49 | MO com LS => | 31.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.05 |  | Valor com BDI => |  | 695.28
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3369 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 45.44 | 45.44
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.208 | 3.7 | 0.76
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.833 | 3.59 | 2.99
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.446 | 10.13 | 4.51
Insumo | 2594 | ORSE | Compensado plastificado 17mm | Material |  | m² | 0.098 | 123.93 | 12.14
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.15 | 23.3 | 3.49
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.833 | 15.38 | 12.81
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.02 | 7.97 | 0.15
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.1 | 23.85 | 2.38
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.025 | 23.4 | 0.58
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.429 | 5.2 | 2.23
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.208 | 10.86 | 2.25
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.051 | 22.61 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1107 | LS => | 6.95 | MO com LS => | 15.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.36 |  | Valor com BDI => |  | 56.8
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 22.07 | 22.07
Composição Auxiliar | 1906 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.025 | 347.44 | 8.68
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.7 | 1.48
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.56 | 1.42
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 15.38 | 6.15
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 10.86 | 4.34
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2312 | LS => | 5.34 | MO com LS => | 11.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.51 |  | Valor com BDI => |  | 27.58
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171351 | SBC | CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 4,0cm | PAVIMENTACOES EXTERNAS |  | m² | 1 | 42.97 | 42.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.342 | 18.87 | 6.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.41 | 14.15 | 5.8
Insumo | 087021 | SBC | ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm) | Material |  | KG | 51.2 | 0.6 | 30.72
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3102 | LS => | 4.55 | MO com LS => | 9.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.74 |  | Valor com BDI => |  | 53.71
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10618 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas |  | m² | 1 | 52.6 | 52.6
Composição Auxiliar | 3407 | ORSE | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar | Argamassas |  | kg | 4 | 1.18 | 4.72
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.45 | 3.7 | 1.66
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.55 | 3.56 | 1.95
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.38 | 3.5 | 1.33
Insumo | 11300 | ORSE | Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus bone ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 28.2 | 29.61
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.55 | 15.38 | 8.45
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 10.86 | 4.88
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3298 | LS => | 6.28 | MO com LS => | 13.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.15 |  | Valor com BDI => |  | 65.75
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 82.78 | 82.78
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0069 | 11.57 | 0.07
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1751 | 0.58 | 0.1
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0135 | 12.12 | 0.16
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1685 | 0.8 | 0.13
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3638 | 18.75 | 6.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3638 | 14.15 | 5.14
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 65 | 3.69
Insumo | 00040524 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0131 | 65.06 | 65.91
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0109 | 70.18 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1971 | LS => | 4.45 | MO com LS => | 9.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.69 |  | Valor com BDI => |  | 103.47
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | Paisagismo |  | m³ | 1 | 94.74 | 94.74
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.6 | 3.7 | 5.92
Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0.1 | 20.33 | 2.03
Insumo | 2208 | ORSE | Terra vegetal | Material |  | m³ | 0.9 | 77.14 | 69.42
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.6 | 10.86 | 17.37
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3548 | LS => | 8.02 | MO com LS => | 17.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.68 |  | Valor com BDI => |  | 118.42
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 14.9 | 14.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1564 | 14.15 | 2.21
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0391 | 14.3 | 0.55
Insumo | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 12.14 | 12.14
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1579 | LS => | 0.99 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.72 |  | Valor com BDI => |  | 18.62
9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 81.44 | 81.44
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0728 | 390.49 | 28.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2217 | 18.87 | 4.18
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1354 | 18.63 | 2.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 14.15 | 5.05
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.06 | 2.32
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 3.58 | 1.61
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 33.27 | 37.34
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0336 | LS => | 6.03 | MO com LS => | 13.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.36 |  | Valor com BDI => |  | 101.8
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87478 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 46.94 | 46.94
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0104 | 523.99 | 5.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.24 | 14.15 | 3.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.48 | 18.87 | 9.05
Insumo | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 13.35 | 2.07 | 27.63
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.95 | 1.23
|  |  |  | MO sem LS => | 6.145 | LS => | 5.27 | MO com LS => | 11.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.73 |  | Valor com BDI => |  | 58.67
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DIVAR | Próprio | Parede divisória articulada , sistema Multi- direcional com painéis suspenso por um conjunto com duas roldanas em Nylon, Moldura construída em alumínio anodizado com pintura eletrostática, Vedações junto ao piso e junto ao trilho através de mecanismos telescópicos manual e individual o qual requer ¼ de volta da alavanca para seu acionamento, Sistema triplo de acionamento para painel terminal, Espessura do painel - 90 mm, Peso aproximado – 42 kg/m2, STC (Sound Tranmission Class) – 51 DB (Sound Tranmission Class), Acabamento externo dos painéis – Laminado BP | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 1116.64 | 1116.64
Insumo | DART | Próprio | Parede divisória articulada , sistema Multi- direcional com painéis suspenso por um conjunto com duas roldanas em Nylon, Moldura construída em alumínio anodizado com pintura eletrostática, Vedações junto ao piso e junto ao trilho através de mecanismos telescópicos manual e individual o qual requer ¼ de volta da alavanca para seu acionamento, Sistema triplo de acionamento para painel terminal, Espessura do painel - 90 mm, Peso aproximado – 42 kg/m2, STC (Sound Tranmission Class) – 51 DB (Sound Tranmission Class), Acabamento externo dos painéis – Laminado BP | Serviços |  | M² | 1 | 1116.64 | 1116.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 279.16 |  | Valor com BDI => |  | 1395.8
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11955 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/B/P, em lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | Esquadrias de Alumínio |  | m² | 1 | 327.25 | 327.25
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.03 | 458.54 | 13.75
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.7 | 3.7
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.56 | 3.56
Insumo | 12806 | ORSE | Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio quadrado ou ambos, de correr ou abrir, completo inclusive dobradiças, ou perfis e roldana, e fechadura | Material |  | m² | 1 | 280 | 280
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.38 | 15.38
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.86 | 10.86
|  |  |  | MO sem LS => | 14.832 | LS => | 12.71 | MO com LS => | 27.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.81 |  | Valor com BDI => |  | 409.06
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 112182 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | m² | 1 | 803.22 | 803.22
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.042 | 14.78 | 15.4
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.847 | 18.87 | 15.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.417 | 14.15 | 5.9
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.042 | 18.75 | 19.53
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.003 | 70.91 | 0.21
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.2 | 0.6 | 0.72
Insumo | 003467 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO | Material |  | m² | 1.05 | 709.99 | 745.48
|  |  |  | MO sem LS => | 24.7953 | LS => | 21.24 | MO com LS => | 46.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.8 |  | Valor com BDI => |  | 1004.02
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7699 | ORSE | Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 108.68 | 108.68
Composição Auxiliar | 1906 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.002 | 347.44 | 0.69
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.56 | 2.49
Insumo | 7287 | ORSE | Soleira granito polido verde Ubatuba 22 x 2cm | Material |  | m | 1 | 94.74 | 94.74
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 15.38 | 10.76
|  |  |  | MO sem LS => | 5.838 | LS => | 5 | MO com LS => | 10.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.17 |  | Valor com BDI => |  | 135.85
9.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150190 | SBC | PORTA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 10mm COM FERRAGENS | VIDROS |  | m² | 1 | 1549.84 | 1549.84
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.309 | 14.68 | 19.21
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.107 | 15.06 | 16.67
Insumo | 012736 | SBC | FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO PV200R2I AGL | Material |  | UN | 0.34 | 366.67 | 124.66
Insumo | 017265 | SBC | VIDRO LAMINADO INCOLOR 10mm (2 x 5mm) | Material |  | m² | 1.1 | 1263 | 1389.3
|  |  |  | MO sem LS => | 15.2036 | LS => | 13.03 | MO com LS => | 28.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 387.46 |  | Valor com BDI => |  | 1937.3
9.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 115.96 | 115.96
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 16.75 | 0.35
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.398 | 15.7 | 6.24
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.006 | 360.64 | 2.16
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.419 | 18.79 | 7.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 14.15 | 2.95
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 92.69 | 96.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9599 | LS => | 6.82 | MO com LS => | 14.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.99 |  | Valor com BDI => |  | 144.95
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.71 | 15.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 14.15 | 1.17
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.334 | 19.94 | 6.65
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.1 | 0.94 | 0.09
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.5518 | 5.03 | 7.8
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2852 | LS => | 2.81 | MO com LS => | 6.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.92 |  | Valor com BDI => |  | 19.63
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.39 | 12.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 14.15 | 0.97
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 19.94 | 3.72
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 23.35 | 7.7
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9711 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 15.48
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2.24 | 2.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 14.15 | 0.19
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 19.94 | 0.77
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0.16 | 8.02 | 1.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0.40392 | LS => | 0.35 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.56 |  | Valor com BDI => |  | 2.8
9.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 3.26 | 3.26
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0042 | 442.72 | 1.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 18.87 | 1.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 14.15 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.7486 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.81 |  | Valor com BDI => |  | 4.07
9.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 17.88 | 17.88
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 445.04 | 9.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 18.87 | 6.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 14.15 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3785 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 8.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.47 |  | Valor com BDI => |  | 22.35
9.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11368 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | Azulejos e Cerâmicas |  | m² | 1 | 58.71 | 58.71
Composição Auxiliar | 3407 | ORSE | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar | Argamassas |  | kg | 4 | 1.18 | 4.72
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.34 | 3.7 | 1.25
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.56 | 1.42
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.66 | 3.5 | 2.31
Insumo | 12222 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, pei-2, eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 37.31 | 39.17
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 15.38 | 6.15
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.34 | 10.86 | 3.69
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4502 | LS => | 4.67 | MO com LS => | 10.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.67 |  | Valor com BDI => |  | 73.38
9.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 25.77 | 25.77
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0062 | 15.48 | 0.09
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0091 | 14.62 | 0.13
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.116 | 18.63 | 2.16
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 14.69 | 1.07
Insumo | 00004430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.556 | 16 | 8.89
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.12 | 23.4 | 2.8
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.074 | 42.27 | 3.12
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.222 | 33.84 | 7.51
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5187 | LS => | 1.3 | MO com LS => | 2.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.44 |  | Valor com BDI => |  | 32.21
9.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 20.26 | 20.26
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 15.48 | 0.04
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0041 | 14.62 | 0.05
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.099 | 18.63 | 1.84
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 14.69 | 0.7
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.02 | 23.57 | 0.47
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.406 | 42.27 | 17.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1579 | LS => | 0.99 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.06 |  | Valor com BDI => |  | 25.32
9.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 60.15 | 60.15
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 15.48 | 0.07
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0069 | 14.62 | 0.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 14.15 | 2.12
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 18.45 | 2.12
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.27 | 0.28 | 0.35
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.27 | 4.28 | 5.43
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.275 | 39.19 | 49.96
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9119 | LS => | 1.64 | MO com LS => | 3.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.03 |  | Valor com BDI => |  | 75.18
9.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9101 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | Complementos |  | m | 1 | 121.83 | 121.83
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.25 | 3.7 | 4.62
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.25 | 3.59 | 4.48
Insumo | 9385 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85cm | Material |  | m | 1 | 79.94 | 79.94
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1.25 | 15.38 | 19.22
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.25 | 10.86 | 13.57
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6594 | LS => | 15.13 | MO com LS => | 32.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.45 |  | Valor com BDI => |  | 152.28
9.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 290 | ORSE | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | Complementos |  | m | 1 | 138.43 | 138.43
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 458.54 | 1.37
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.7 | 1.48
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.59 | 1.43
Insumo | 1995 | ORSE | Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm | Material |  | m | 1 | 123.66 | 123.66
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 15.38 | 6.15
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 10.86 | 4.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7195 | LS => | 4.9 | MO com LS => | 10.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.6 |  | Valor com BDI => |  | 173.03
9.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3410 | ORSE | Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 20 cm | Conversão InfoWOrca |  | m | 1 | 42.62 | 42.62
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 0.004 | 528.59 | 2.11
Composição Auxiliar | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 0.4 | 13.59 | 5.43
Composição Auxiliar | 3175 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 0.13 | 63.91 | 8.3
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.7 | 2.96
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.56 | 2.84
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 15.38 | 12.3
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 10.86 | 8.68
|  |  |  | MO sem LS => | 12.9847 | LS => | 11.13 | MO com LS => | 24.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.65 |  | Valor com BDI => |  | 53.27
9.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 49.11 | 49.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0758 | 14.27 | 1.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0758 | 18.26 | 1.38
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.005 | 56.78 | 0.28
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.042 | 1.86 | 0.07
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0082 | 64.33 | 0.52
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 44.22 | 45.78
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1094 | LS => | 0.95 | MO com LS => | 2.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.27 |  | Valor com BDI => |  | 61.38
9.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 178.09 | 178.09
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0419 | 383.07 | 16.05
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0252 | 2288.13 | 57.66
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.49 | 4.21 | 2.06
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0071 | 391.86 | 2.78
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0327 | 477.15 | 15.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7093 | 18.87 | 32.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.343 | 14.15 | 19
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 10.0361 | 2.36 | 23.68
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0041 | 7.97 | 0.03
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.0888 | 10.25 | 0.91
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0094 | 23.85 | 0.22
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1056 | 3.58 | 0.37
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.3312 | 22.61 | 7.48
|  |  |  | MO sem LS => | 40.0905 | LS => | 34.35 | MO com LS => | 74.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.52 |  | Valor com BDI => |  | 222.61
9.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83646 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3092.09 | 3092.09
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.1 | 14.68 | 89.54
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.1 | 23.35 | 142.43
Insumo | 00000735 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | Equipamento |  | UN | 1 | 2860.12 | 2860.12
|  |  |  | MO sem LS => | 104.0392 | LS => | 89.14 | MO com LS => | 193.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 773.02 |  | Valor com BDI => |  | 3865.11
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5057 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | Revestimentos em Laminados |  | m² | 1 | 505.25 | 505.25
Insumo | 4974 | ORSE | Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas | Serviços |  | m² | 1 | 505.25 | 505.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.31 |  | Valor com BDI => |  | 631.56
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11347 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | Vidros Laminados |  | m² | 1 | 1699.62 | 1699.62
Insumo | 12207 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | Serviços |  | m² | 1 | 1699.62 | 1699.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 424.9 |  | Valor com BDI => |  | 2124.52
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 455.34 | 455.34
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 139.5 | 1.21
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 48.05 | 0.85
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0744 | 383.07 | 28.5
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 1930.63 | 86.49
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.81 | 4.21 | 3.41
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0148 | 391.86 | 5.79
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1156 | 646.09 | 74.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.0944 | 18.87 | 96.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.0028 | 14.15 | 56.63
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0054 | 7.97 | 0.04
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0125 | 23.85 | 0.29
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1184 | 10.25 | 1.21
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1408 | 3.58 | 0.5
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4416 | 22.61 | 9.98
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 131.8188 | 0.68 | 89.63
|  |  |  | MO sem LS => | 93.4888 | LS => | 80.1 | MO com LS => | 173.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.83 |  | Valor com BDI => |  | 569.17
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.32 | 40.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 14.27 | 3.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 18.26 | 4.56
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.03 | 2.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0148 | 56.78 | 0.84
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 27.32 | 27.32
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.064 | 1.86 | 0.11
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 23.43 | 0.46
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 64.33 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6622 | LS => | 3.14 | MO com LS => | 6.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.08 |  | Valor com BDI => |  | 50.4
11.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.75 | 16.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 18.26 | 1.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 14.27 | 0.99
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0049 | 56.78 | 0.27
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.017 | 1.86 | 0.03
Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 13.71 | 13.71
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 64.33 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0233 | LS => | 0.88 | MO com LS => | 1.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.18 |  | Valor com BDI => |  | 20.93
11.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 39.44 | 39.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.24 | 18.26 | 4.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.24 | 14.27 | 3.42
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 3.6 | 3.6
Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 26.97 | 26.97
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 23.43 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5114 | LS => | 3.01 | MO com LS => | 6.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.86 |  | Valor com BDI => |  | 49.3
11.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.69 | 18.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 14.27 | 1.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 18.26 | 2.37
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.03 | 2.03
Insumo | 00001932 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.98 | 11.98
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 23.43 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8957 | LS => | 1.62 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.67 |  | Valor com BDI => |  | 23.36
11.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.06 | 10.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 14.27 | 1.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.26 | 1.82
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0099 | 56.78 | 0.56
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.27 | 5.27
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 1.86 | 0.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 64.33 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4649 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.51 |  | Valor com BDI => |  | 12.57
11.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.69 | 18.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 14.27 | 1.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 18.26 | 2.19
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 3.6 | 3.6
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.12 | 10.12
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 23.43 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7557 | LS => | 1.5 | MO com LS => | 3.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.67 |  | Valor com BDI => |  | 23.36
11.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.63 | 7.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 14.27 | 0.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 18.26 | 0.73
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.03 | 2.03
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.84 | 3.84
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 23.43 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58165 | LS => | 0.5 | MO com LS => | 1.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 9.53
11.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.27 | 9.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 14.27 | 1.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.26 | 1.82
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0099 | 56.78 | 0.56
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 1.86 | 0.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 64.33 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4649 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 11.58
11.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1636 | ORSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 43.08 | 43.08
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.46 | 3.7 | 1.7
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.46 | 3.6 | 1.65
Insumo | 1270 | ORSE | Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm | Material |  | un | 1 | 18.53 | 18.53
Insumo | 1703 | ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material |  | kg | 0.056 | 62.7 | 3.51
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.03 | 2.03
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 3.6 | 3.6
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 15.38 | 7.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 10.86 | 4.99
|  |  |  | MO sem LS => | 6.495 | LS => | 5.56 | MO com LS => | 12.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.77 |  | Valor com BDI => |  | 53.85
11.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 46.58 | 46.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 14.27 | 4.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 18.26 | 6.02
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.6 | 7.2
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 26.51 | 26.51
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.092 | 23.43 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8309 | LS => | 4.14 | MO com LS => | 8.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.64 |  | Valor com BDI => |  | 58.22
11.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.36 | 21.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 14.27 | 2.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 18.26 | 3.1
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.03 | 4.06
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.85 | 10.85
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.04 | 23.43 | 0.93
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4882 | LS => | 2.13 | MO com LS => | 4.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.34 |  | Valor com BDI => |  | 26.7
11.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 49.19 | 49.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 18.26 | 13.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 14.27 | 10.55
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0363 | 56.78 | 2.06
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.247 | 1.86 | 0.45
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0593 | 64.33 | 3.81
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 17.92 | 18.81
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8412 | LS => | 9.29 | MO com LS => | 20.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.29 |  | Valor com BDI => |  | 61.48
11.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 25.78 | 25.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 14.27 | 5.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 18.26 | 6.93
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0108 | 56.78 | 0.61
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.127 | 1.86 | 0.23
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0163 | 64.33 | 1.04
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 11 | 11.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5633 | LS => | 4.77 | MO com LS => | 10.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.44 |  | Valor com BDI => |  | 32.22
11.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 16.71 | 16.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 14.27 | 4.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 18.26 | 5.47
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1 | 1.86 | 0.18
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 6.46 | 6.78
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3947 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 8.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.17 |  | Valor com BDI => |  | 20.88
11.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1594 | ORSE | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.07 | 3.7 | 0.25
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.07 | 3.6 | 0.25
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.008 | 71.51 | 0.57
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.011 | 68.86 | 0.75
Insumo | 2207 | ORSE | Terminal de ventilação pvc rigido d= 50mm | Material |  | un | 1 | 8.49 | 8.49
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.07 | 15.38 | 1.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.07 | 10.86 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98557 | LS => | 0.84 | MO com LS => | 1.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.03 |  | Valor com BDI => |  | 15.17
11.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72135 | SINAPI | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 4.67 | 4.67
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 529.06 | 1.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 14.15 | 3.53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 18.87 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6534 | LS => | 1.42 | MO com LS => | 3.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 5.83
11.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 55.97 | 55.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 14.15 | 55.97
|  |  |  | MO sem LS => | 23.519 | LS => | 20.15 | MO com LS => | 43.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.99 |  | Valor com BDI => |  | 69.96
11.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1740 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,75 x 1,00 x 1,00 m | Filtros e Sumidouros |  | un | 1 | 2576.13 | 2576.13
Composição Auxiliar | 91 | ORSE | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.846 | 389.02 | 329.11
Composição Auxiliar | 96 | ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.04 | 431.56 | 17.26
Composição Auxiliar | 145 | ORSE | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | Estruturas Pre-Moldadas de Concreto |  | m² | 4.16 | 137.89 | 573.62
Composição Auxiliar | 165 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | Alvenarias de Vedação |  | m² | 9.4 | 109.7 | 1031.18
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 4.968 | 43.68 | 217
Composição Auxiliar | 2658 | ORSE | Lastro de brita 3 | Lastros, Lajes e Berços |  | m³ | 0.688 | 113.33 | 77.97
Insumo | 545 | ORSE | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete | Material |  | m³ | 1.8 | 183.33 | 329.99
|  |  |  | MO sem LS => | 430.7034 | LS => | 369.03 | MO com LS => | 799.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 644.03 |  | Valor com BDI => |  | 3220.16
11.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180549 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas |  |  | UN | 1 | 11651.09 | 11651.09
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 15.6 | 92.07 | 1436.29
Composição Auxiliar | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 2.51 | 3506.87 | 8802.24
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 16.6 | 51.21 | 850.08
Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado |  |  | m³ | 4.6 | 54.52 | 250.79
Composição Auxiliar | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo |  |  | m² | 0.56 | 68.47 | 38.34
Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) |  |  | M | 1 | 36.86 | 36.86
Composição Auxiliar | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) |  |  | M | 2.9 | 77.55 | 224.89
Insumo | D00214 | SEDOP | Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores) | Material |  | UN | 2 | 5.8 | 11.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1655.6495 | LS => | 1418.56 | MO com LS => | 3074.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 2912.77 |  | Valor com BDI => |  | 14563.86
11.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053067 | SBC | FILTRO ANAEROBIO 1100 LITROS PRETO BAKOF | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 2327.99 | 2327.99
Composição Auxiliar | 88304 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.787 | 17.23 | 13.56
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.22 | 14.68 | 47.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.941 | 18.87 | 74.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.279 | 14.15 | 74.69
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.231 | 70.91 | 16.38
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 43.84 | 0.6 | 26.3
Insumo | 010773 | SBC | FILTRO ANAEROBIO 1100 LITROS PRETO BAKOF | Material |  | UN | 1 | 2050.3 | 2050.3
Insumo | 000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material |  | m³ | 0.361 | 69.65 | 25.14
|  |  |  | MO sem LS => | 91.0222 | LS => | 77.99 | MO com LS => | 169.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 581.99 |  | Valor com BDI => |  | 2909.98
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1030 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | m | 1 | 40.2 | 40.2
Composição Auxiliar | 2477 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tubulações |  | m | 1.01 | 8.88 | 8.96
Composição Auxiliar | 2484 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2" | Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto |  | m | 1.01 | 7.96 | 8.03
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.7 | 0.74
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.6 | 0.72
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.0008 | 71.51 | 0.05
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.0003 | 68.86 | 0.02
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.38 | 3.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 10.86 | 2.17
Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.01 | 16.28 | 16.44
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1717 | LS => | 7.86 | MO com LS => | 17.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.05 |  | Valor com BDI => |  | 50.25
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 48.58 | 48.58
Composição Auxiliar | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 5.07 | 10.14
Composição Auxiliar | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.44 | 38.44
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3623 | LS => | 3.74 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.14 |  | Valor com BDI => |  | 60.72
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 81.13 | 81.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1829 | 14.27 | 2.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1829 | 18.26 | 3.33
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0084 | 13.27 | 0.11
Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 75.09 | 75.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6766 | LS => | 2.29 | MO com LS => | 4.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.28 |  | Valor com BDI => |  | 101.41
11.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.71 | 42.71
Composição Auxiliar | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.07 | 6.07
Composição Auxiliar | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.07 | 5.07
Composição Auxiliar | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.57 | 31.57
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3623 | LS => | 3.74 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.67 |  | Valor com BDI => |  | 53.38
11.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.91 | 7.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 14.27 | 2.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 18.26 | 2.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0071 | 56.78 | 0.4
Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.01 | 2.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 1.86 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 64.33 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2243 | LS => | 1.91 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.97 |  | Valor com BDI => |  | 9.88
11.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.16 | 16.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0471 | 14.27 | 0.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0471 | 18.26 | 0.86
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0071 | 56.78 | 0.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 1.86 | 0.02
Insumo | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.7 | 13.7
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 64.33 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68397 | LS => | 0.59 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.04 |  | Valor com BDI => |  | 20.2
11.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.4 | 3.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 14.27 | 0.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 18.26 | 0.73
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.18 | 1.18
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 56.78 | 0.39
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.013 | 1.86 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 64.33 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58165 | LS => | 0.5 | MO com LS => | 1.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.85 |  | Valor com BDI => |  | 4.25
11.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 35.19 | 35.19
Composição Auxiliar | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.8245 | 14.86 | 12.25
Composição Auxiliar | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1755 | 8.56 | 1.5
Composição Auxiliar | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.8896 | 4.25 | 3.78
Composição Auxiliar | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1451 | 5.61 | 0.81
Composição Auxiliar | 89374 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2984 | 10.15 | 3.02
Composição Auxiliar | 89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0023 | 11.09 | 0.02
Composição Auxiliar | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 5.68 | 0.04
Composição Auxiliar | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0776 | 8 | 0.62
Composição Auxiliar | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0025 | 7.39 | 0.01
Composição Auxiliar | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.5774 | 5.66 | 3.26
Composição Auxiliar | 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0247 | 4.07 | 0.1
Composição Auxiliar | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0169 | 5.2 | 0.08
Composição Auxiliar | 89371 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0697 | 4.38 | 0.3
Composição Auxiliar | 89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3302 | 11.75 | 3.87
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2924 | 9.18 | 2.68
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2924 | 9.54 | 2.78
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0056 | 3.68 | 0.02
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0056 | 10.11 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 10.615 | LS => | 9.09 | MO com LS => | 19.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.79 |  | Valor com BDI => |  | 43.98
11.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 35.12 | 35.12
Composição Auxiliar | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.128 | 5.84 | 0.74
Composição Auxiliar | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.078 | 10.43 | 0.81
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.794 | 17.73 | 14.07
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.6543 | 6.88 | 4.5
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3037 | 9.7 | 2.94
Composição Auxiliar | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0115 | 17.14 | 0.19
Composição Auxiliar | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0168 | 18.73 | 0.31
Composição Auxiliar | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0017 | 8.99 | 0.01
Composição Auxiliar | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 13.26 | 0.51
Composição Auxiliar | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0135 | 3.51 | 0.04
Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1694 | 15.16 | 2.56
Composição Auxiliar | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0461 | 7.71 | 0.35
Composição Auxiliar | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.6522 | 5.07 | 3.3
Composição Auxiliar | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0076 | 6.35 | 0.04
Composição Auxiliar | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.067 | 4.19 | 0.28
Composição Auxiliar | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0135 | 4.95 | 0.06
Composição Auxiliar | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0773 | 5.3 | 0.4
Composição Auxiliar | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0034 | 16.37 | 0.05
Composição Auxiliar | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0031 | 18.74 | 0.05
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2006 | 9.18 | 1.84
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0092 | 5.33 | 0.04
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 10.11 | 0.08
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0071 | 2.41 | 0.01
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2006 | 9.54 | 1.91
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 3.68 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2596 | LS => | 8.79 | MO com LS => | 19.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.78 |  | Valor com BDI => |  | 43.9
11.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 29.57 | 29.57
Composição Auxiliar | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0765 | 26.65 | 2.03
Composição Auxiliar | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.367 | 17.95 | 6.58
Composição Auxiliar | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.5565 | 12.49 | 6.95
Composição Auxiliar | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0599 | 9.48 | 0.56
Composição Auxiliar | 89431 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0555 | 7.38 | 0.4
Composição Auxiliar | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0584 | 6.79 | 0.39
Composição Auxiliar | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0152 | 19.76 | 0.3
Composição Auxiliar | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.097 | 7.8 | 0.75
Composição Auxiliar | 89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0242 | 12.36 | 0.29
Composição Auxiliar | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1564 | 6.96 | 1.08
Composição Auxiliar | 89541 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2108 | 5.7 | 1.2
Composição Auxiliar | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0641 | 13.26 | 0.84
Composição Auxiliar | 89435 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0178 | 24.4 | 0.43
Composição Auxiliar | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0406 | 14.52 | 0.58
Composição Auxiliar | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2847 | 15.36 | 4.37
Composição Auxiliar | 89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0985 | 5.22 | 0.51
Composição Auxiliar | 89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0258 | 9.46 | 0.24
Composição Auxiliar | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1312 | 11.17 | 1.46
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.015 | 9.18 | 0.13
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.015 | 9.54 | 0.14
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0091 | 3.68 | 0.03
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0106 | 10.11 | 0.1
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0412 | 2.41 | 0.09
Composição Auxiliar | 90439 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.003 | 43.01 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4324 | LS => | 3.8 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.39 |  | Valor com BDI => |  | 36.96
11.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.39 | 7.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1563 | 14.27 | 2.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1563 | 18.26 | 2.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0071 | 56.78 | 0.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.039 | 1.86 | 0.07
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.009 | 64.33 | 0.57
Insumo | 00007138 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.27 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2835 | LS => | 1.96 | MO com LS => | 4.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 9.23
11.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.29 | 13.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 18.26 | 2.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 14.27 | 1.87
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0059 | 56.78 | 0.33
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.2 | 8.2
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 1.86 | 0.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 64.33 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9173 | LS => | 1.64 | MO com LS => | 3.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 16.61
11.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 55.97 | 55.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 14.15 | 55.97
|  |  |  | MO sem LS => | 23.519 | LS => | 20.15 | MO com LS => | 43.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.99 |  | Valor com BDI => |  | 69.96
11.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HB3 | Próprio | CAIXA D'AGUA CONICA / CILINDRICA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA | 8.14 |  | UN | 1 | 3267.2 | 3267.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 18.26 | 10.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 14.27 | 8.56
Insumo | 3.80.40 | FDE | LIXA D"AGUA | Material |  | UN | 0.7 | 1.51 | 1.05
Insumo | 6.03.66 | FDE | ADAPTADOR PVC MARROM 32MM COM FLANGES E ANEL | Material |  | UN | 2 | 37.81 | 75.62
Insumo | 6.03.67 | FDE | ADAPTADOR PVC MARROM 60MM COM FLANGES E ANEL | Material |  | UN | 2 | 79.14 | 158.28
Insumo | 6.95.13 | FDE | ADESIVO PARA TUBOS PVC | Material |  | L | 0.02 | 87.78 | 1.75
Insumo | 6.95.14 | FDE | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC | Material |  | L | 0.02 | 49.57 | 0.99
Insumo | CX5ML | Próprio | CAIXA D'AGUA CONICA / CILINDRICA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA | Material |  | un | 1 | 3010 | 3010
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7893 | LS => | 7.53 | MO com LS => | 16.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 816.8 |  | Valor com BDI => |  | 4084
11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.5 | 7.5
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 543.37 | 0.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 19.09 | 2.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 15.04 | 2.18
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.08 | 2.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1919 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 4.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 9.37
11.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.2 | 6.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 19.09 | 2.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 15.04 | 2.09
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0627 | LS => | 1.77 | MO com LS => | 3.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.55 |  | Valor com BDI => |  | 7.75
11.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.3 | 21.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3869 | 19.09 | 7.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3869 | 15.04 | 5.81
Insumo | 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 8.11 | 8.11
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7518 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 10.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 26.62
11.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4.32 | 4.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0779 | 19.09 | 1.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0779 | 15.04 | 1.17
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.0343 | 18.53 | 0.63
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 1.04 | 1.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1525 | LS => | 0.99 | MO com LS => | 2.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.08 |  | Valor com BDI => |  | 5.4
11.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.3 | 13.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2579 | 19.09 | 4.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2579 | 15.04 | 3.87
Insumo | 00001894 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 4.51 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8346 | LS => | 3.29 | MO com LS => | 7.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 16.62
11.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73542 | SINAPI | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | CJ | 1 | 2.01 | 2.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 15.04 | 0.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 19.09 | 0.19
Insumo | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 1.1 | 1.1
Insumo | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0.57 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14003 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.5 |  | Valor com BDI => |  | 2.51
11.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73543 | SINAPI | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | CJ | 1 | 1.72 | 1.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 15.04 | 0.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 19.09 | 0.19
Insumo | 00039174 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00039208 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0.48 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14003 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 2.15
11.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 704 | ORSE | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 3.7 | 3.7
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.7 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.55 | 0.35
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.38 | 1.53
Insumo | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.86 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4056 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.62
11.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 424 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 22.96 | 22.96
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.55 | 1.06
Insumo | 2422 | ORSE | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Material |  | m | 1 | 12.93 | 12.93
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 15.38 | 4.61
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.86 | 3.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2331 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.74 |  | Valor com BDI => |  | 28.7
11.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11414 | ORSE | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação | Diversos |  | un | 1 | 1.07 | 1.07
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.55 | 0.03
Insumo | 12355 | ORSE | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" | Material |  | un | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 15.38 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.080784 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.33
11.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 718 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 3.41 | 3.41
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3.7 | 0.29
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.08 | 3.55 | 0.28
Insumo | 1687 | ORSE | Parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 0.75 | 0.75
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 15.38 | 1.23
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 10.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1256 | LS => | 0.96 | MO com LS => | 2.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.85 |  | Valor com BDI => |  | 4.26
11.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1 | 3.58 | 3.58
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.7 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.55 | 0.35
Insumo | 6554 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" | Material |  | un | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.38 | 1.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.86 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4056 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.89 |  | Valor com BDI => |  | 4.47
11.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8010 | ORSE | Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 1.39 | 1.39
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.04 | 3.55 | 0.14
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.033 | 2.42 | 0.07
Insumo | 7948 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 6,0 mm2 | Material |  | un | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 15.38 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32852 | LS => | 0.28 | MO com LS => | 0.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.73
11.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2799 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 527.82 | 527.82
Composição Auxiliar | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.78 | 84.46 | 65.87
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.109 | 464.31 | 50.6
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 3.2 | 14.53 | 46.49
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 2.8 | 89.88 | 251.66
Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 2.4 | 28.74 | 68.97
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.704 | 43.68 | 30.75
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 2.4 | 5.62 | 13.48
|  |  |  | MO sem LS => | 114.3526 | LS => | 97.98 | MO com LS => | 212.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.95 |  | Valor com BDI => |  | 659.77
11.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.92 | 31.92
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.99 | 24.99
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.93 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4285 | LS => | 7.22 | MO com LS => | 15.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.98 |  | Valor com BDI => |  | 39.9
11.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.04 | 37.04
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.93 | 6.93
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.11 | 30.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1359 | LS => | 6.11 | MO com LS => | 13.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.26 |  | Valor com BDI => |  | 46.3
11.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.51 | 25.51
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.58 | 18.58
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.93 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6333 | LS => | 4.83 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.37 |  | Valor com BDI => |  | 31.88
11.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12156 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 1 | 32.65 | 32.65
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.7 | 2.59
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.55 | 2.48
Insumo | 9100 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20A, sistema X Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, sistema X | Material |  | un | 1 | 9.22 | 9.22
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 15.38 | 10.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 10.86 | 7.6
|  |  |  | MO sem LS => | 9.888 | LS => | 8.47 | MO com LS => | 18.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.16 |  | Valor com BDI => |  | 40.81
11.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 44.36 | 44.36
Composição Auxiliar | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.43 | 37.43
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.93 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3117 | LS => | 7.98 | MO com LS => | 17.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.09 |  | Valor com BDI => |  | 55.45
11.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.7 | 21.7
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.77 | 14.77
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.93 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 8.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.42 |  | Valor com BDI => |  | 27.12
11.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.43 | 34.43
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.93 | 6.93
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.5 | 27.5
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8505 | LS => | 5.87 | MO com LS => | 12.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.6 |  | Valor com BDI => |  | 43.03
11.3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 47.16 | 47.16
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.23 | 40.23
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.93 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3117 | LS => | 7.98 | MO com LS => | 17.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.79 |  | Valor com BDI => |  | 58.95
11.3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8359 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 1 | 50.02 | 50.02
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.7 | 1.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.55 | 1.42
Insumo | 860 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 22.3 | 22.3
Insumo | 3990 | ORSE | Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 14.33 | 14.33
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 15.38 | 6.15
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 10.86 | 4.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6495 | LS => | 4.84 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.5 |  | Valor com BDI => |  | 62.52
11.3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7877 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 27.19 | 27.19
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.7 | 0.74
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.55 | 0.71
Insumo | 3997 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 20.5 | 20.5
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.38 | 3.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 10.86 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8221 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.79 |  | Valor com BDI => |  | 33.98
11.3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7878 | ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 13.64 | 13.64
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.7 | 0.74
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.55 | 0.71
Insumo | 4032 | ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 6.95 | 6.95
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.38 | 3.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 10.86 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8221 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 17.05
11.3.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 13.39 | 13.39
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.7 | 0.74
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.55 | 0.71
Insumo | 3637 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 6.7 | 6.7
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.38 | 3.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 10.86 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8221 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 16.73
11.3.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 5.28 | 5.28
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.7 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.55 | 0.35
Insumo | 9704 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | Material |  | un | 1 | 1.95 | 1.95
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.38 | 1.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.86 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4056 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.32 |  | Valor com BDI => |  | 6.6
11.3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.7 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.55 | 0.35
Insumo | 9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material |  | un | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.38 | 1.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.86 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4056 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.13 |  | Valor com BDI => |  | 5.67
11.3.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 4.82 | 4.82
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.7 | 0.37
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.6 | 0.36
Insumo | 7143 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "d" de 1" | Material |  | un | 1 | 1.48 | 1.48
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.38 | 1.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.86 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4056 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.02
11.3.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 6.21 | 6.21
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.7 | 0.37
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.6 | 0.36
Insumo | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 2.87 | 2.87
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.38 | 1.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.86 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4056 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.55 |  | Valor com BDI => |  | 7.76
11.3.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.5 | 10.5
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.62 | 3.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0926 | 19.09 | 1.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0926 | 15.04 | 1.39
Insumo | 00002679 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | Material |  | M | 1.0481 | 3.93 | 4.11
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0088 | LS => | 1.72 | MO com LS => | 3.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 13.12
11.3.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.66 | 8.66
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.62 | 3.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0811 | 19.09 | 1.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0811 | 15.04 | 1.21
Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material |  | M | 1.0481 | 2.55 | 2.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8365 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 3.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 10.82
11.3.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 22.3 | 22.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 19.09 | 2.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 15.04 | 1.94
Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 16.28 | 17.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9173 | LS => | 1.64 | MO com LS => | 3.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 27.87
11.3.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.9 | 26.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 19.09 | 3.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 15.04 | 1.12
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 22.36 | 22.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0034 | LS => | 1.72 | MO com LS => | 3.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.72 |  | Valor com BDI => |  | 33.62
11.3.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12021 | ORSE | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | Luminárias Internas |  | un | 1 | 174.34 | 174.34
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.7 | 3.7
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.55 | 3.55
Insumo | 1363 | ORSE | Luminária fluorescente embutir aberta 2 x 20 w (tecnolux - ref.fle 8157/216 ou similar) | Material |  | un | 1 | 117.05 | 117.05
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.38 | 15.38
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.86 | 10.86
Insumo | 00039386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | Material |  | UN | 2 | 11.9 | 23.8
|  |  |  | MO sem LS => | 14.1318 | LS => | 12.11 | MO com LS => | 26.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.58 |  | Valor com BDI => |  | 217.92
11.3.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 687 | Próprio | Refletor Led Holofote 50w Ip66 Bivolt Forte Luz Branco Frio | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 121 | 121
Insumo | 6704 | Próprio | Refletor Led Holofote 50w Ip66 Bivolt Forte Luz Branco Frio | Material |  | un | 1 | 121 | 121
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.25 |  | Valor com BDI => |  | 151.25
11.3.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2975 | ORSE | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 60.98 | 60.98
Composição Auxiliar | 2952 | ORSE | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 23.89 | 23.89
Composição Auxiliar | 3000 | ORSE | Mão-de-obra para implantação de relé foto-elétrico em poste s/ fornecimento | Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 37.09 | 37.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.24 |  | Valor com BDI => |  | 76.22
11.3.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1176.9 | 1176.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 15.04 | 60.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 19.09 | 76.36
Insumo | 00012042 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 1040.38 | 1040.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.5218 | LS => | 51 | MO com LS => | 110.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 294.22 |  | Valor com BDI => |  | 1471.12
11.3.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 22.22 | 22.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 19.09 | 2.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 15.04 | 1.72
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 15.36 | 18.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.52 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7072 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 3.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.55 |  | Valor com BDI => |  | 27.77
11.3.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5.17 | 5.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 19.09 | 0.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 15.04 | 0.45
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 3.46 | 4.11
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.52 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44162 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 6.46
11.3.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.31 | 7.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 19.09 | 0.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 15.04 | 0.6
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 4.97 | 5.91
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.52 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.59242 | LS => | 0.51 | MO com LS => | 1.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 9.13
11.3.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 19.09 | 0.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 15.04 | 0.78
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.78 | 8.06
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.52 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.77014 | LS => | 0.66 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 12.33
11.3.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 15.58 | 15.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.077 | 19.09 | 1.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.077 | 15.04 | 1.15
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 10.87 | 12.93
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.52 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1364 | LS => | 0.97 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 19.47
11.3.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 73.31 | 73.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 19.09 | 7.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 15.04 | 6.1
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 54.49 | 54.49
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.66 | 4.98
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0319 | LS => | 5.17 | MO com LS => | 11.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.32 |  | Valor com BDI => |  | 91.63
11.3.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 517.98 | 517.98
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.7 | 7.4
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2 | 3.55 | 7.1
Insumo | 8830 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar. Disjuntor tripolar100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar. | Material |  | un | 1 | 451 | 451
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 15.38 | 30.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2 | 10.86 | 21.72
|  |  |  | MO sem LS => | 28.2637 | LS => | 24.22 | MO com LS => | 52.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.49 |  | Valor com BDI => |  | 647.47
11.3.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8633 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 16.03 | 16.03
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.55 | 1.06
Insumo | 3599 | ORSE | Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 6 | 6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 15.38 | 4.61
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.86 | 3.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2331 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 20.03
11.3.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8635 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 16.03 | 16.03
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.55 | 1.06
Insumo | 3674 | ORSE | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 6 | 6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 15.38 | 4.61
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.86 | 3.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2331 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 20.03
11.3.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8417 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 19.23 | 19.23
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.55 | 1.06
Insumo | 3678 | ORSE | Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 9.2 | 9.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 15.38 | 4.61
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.86 | 3.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2331 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 24.03
11.3.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8418 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 19.23 | 19.23
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.55 | 1.06
Insumo | 4868 | ORSE | Disjuntor monopolar 30 A, padão DIN (linha branca), curva C | Material |  | un | 1 | 9.2 | 9.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 15.38 | 4.61
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.86 | 3.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2331 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 24.03
11.3.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 107.93 | 107.93
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.55 | 1.06
Insumo | 9225 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | Material |  | un | 1 | 97.9 | 97.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 15.38 | 4.61
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.86 | 3.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2331 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.98 |  | Valor com BDI => |  | 134.91
11.3.51 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2070309 | CAERN | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPOAC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR. INC_05/2017 | 207 |  | UN | 1 | 76.74 | 76.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 15.04 | 6.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 19.09 | 7.63
Insumo | 7660 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial | Material |  | un | 1 | 63.1 | 63.1
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9457 | LS => | 5.09 | MO com LS => | 11.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.18 |  | Valor com BDI => |  | 95.92
11.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8359 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 1 | 50.02 | 50.02
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.7 | 1.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.55 | 1.42
Insumo | 860 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 22.3 | 22.3
Insumo | 3990 | ORSE | Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 14.33 | 14.33
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 15.38 | 6.15
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 10.86 | 4.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6495 | LS => | 4.84 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.5 |  | Valor com BDI => |  | 62.52
11.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7878 | ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 13.64 | 13.64
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.7 | 0.74
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.55 | 0.71
Insumo | 4032 | ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 6.95 | 6.95
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.38 | 3.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 10.86 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8221 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 17.05
11.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7877 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 27.19 | 27.19
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.7 | 0.74
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.55 | 0.71
Insumo | 3997 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 20.5 | 20.5
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.38 | 3.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 10.86 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8221 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.79 |  | Valor com BDI => |  | 33.98
11.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 13.39 | 13.39
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.7 | 0.74
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.55 | 0.71
Insumo | 3637 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 6.7 | 6.7
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.38 | 3.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 10.86 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8221 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 16.73
11.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7384 | ORSE | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | m | 1 | 27.03 | 27.03
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.55 | 1.06
Insumo | 2234 | ORSE | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Material |  | un | 1 | 17 | 17
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 15.38 | 4.61
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.86 | 3.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2331 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.75 |  | Valor com BDI => |  | 33.78
11.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.26 | 20.26
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 543.37 | 0.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 19.09 | 9.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 15.04 | 7.8
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.08 | 2.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7607 | LS => | 6.65 | MO com LS => | 14.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.06 |  | Valor com BDI => |  | 25.32
11.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.5 | 7.5
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 543.37 | 0.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 19.09 | 2.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 15.04 | 2.18
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.08 | 2.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1919 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 4.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 9.37
11.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.41 | 10.41
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.19 | 3.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082 | 19.09 | 1.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082 | 15.04 | 1.23
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 4.36 | 4.43
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8473 | LS => | 1.58 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 13.01
11.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 13.72 | 13.72
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.19 | 3.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.106 | 19.09 | 2.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.106 | 15.04 | 1.59
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.81 | 6.92
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2027 | LS => | 1.89 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI => |  | 17.15
11.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.95 | 8.95
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 3.19 | 3.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 19.09 | 1.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 15.04 | 0.97
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 3.5 | 3.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5941 | LS => | 1.37 | MO com LS => | 2.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 11.18
11.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 078116 | SBC | ABRACADEIRA PVC 1"" CINZA CLARO CEMAR | ATERRAMENTO |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 19.09 | 0.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 15.04 | 0.13
Insumo | 066469 | SBC | ABRACADEIRA TIPO COLAR EM PVC 1 PONTO | Material |  | UN | 1 | 1.81 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12925 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.63
11.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | Tomadas para Lógica |  | un | 1 | 64.3 | 64.3
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.7 | 1.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.55 | 2.84
Insumo | 7531 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | Material |  | un | 1 | 41.26 | 41.26
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.08 | 2.08
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 15.38 | 12.3
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 10.86 | 4.34
|  |  |  | MO sem LS => | 8.9617 | LS => | 7.68 | MO com LS => | 16.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.07 |  | Valor com BDI => |  | 80.37
11.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 4.82 | 4.82
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.7 | 0.37
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.6 | 0.36
Insumo | 7143 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "d" de 1" | Material |  | un | 1 | 1.48 | 1.48
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 15.38 | 1.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.86 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4056 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.02
11.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 794 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | Tomadas para Lógica |  | un | 1 | 53.53 | 53.53
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.7 | 2.59
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.55 | 2.48
Insumo | 483 | ORSE | Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc | Material |  | un | 1 | 3.1 | 3.1
Insumo | 2242 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa | Material |  | un | 1 | 27 | 27
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 15.38 | 10.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 10.86 | 7.6
|  |  |  | MO sem LS => | 9.888 | LS => | 8.47 | MO com LS => | 18.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.38 |  | Valor com BDI => |  | 66.91
11.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 682 | Próprio | Cabo de Fibra Optica FCB-XF12 ASU80 - Auto Sustentavel 12Fibras | 90 |  | m | 1 | 18.15 | 18.15
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.14 | 3.7 | 0.51
Composição Auxiliar | 10592 | ORSE | Encargos Complementares - Cabista | Provisórios |  | h | 0.14 | 3.55 | 0.49
Insumo | 49 | ORSE | Cabista para instalação telefônica | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 13.4517 | 1.88
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 10.86 | 1.52
Insumo | 6700 | Próprio | Cabo de Fibra Optica FCB-XF12 ASU80 - Auto Sustentavel 12Fibras | Material |  | M | 1.1 | 12.5 | 13.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8311 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 3.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.53 |  | Valor com BDI => |  | 22.68
11.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10727 | ORSE | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 322.87 | 322.87
Composição Auxiliar | 10592 | ORSE | Encargos Complementares - Cabista | Provisórios |  | h | 1 | 3.55 | 3.55
Insumo | 49 | ORSE | Cabista para instalação telefônica | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.4517 | 13.45
Insumo | 11482 | ORSE | Voice panel 24 portas cat 6 | Material |  | un | 1 | 305.87 | 305.87
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2436 | LS => | 6.21 | MO com LS => | 13.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.71 |  | Valor com BDI => |  | 403.58
11.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4526 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE |  | UN | 1 | 19.89 | 19.89
Insumo | I8361 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m | Material |  | UN | 1 | 15.31 | 15.31
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.77 | 2.51
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 20.77 | 2.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4666 | LS => | 2.11 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.97 |  | Valor com BDI => |  | 24.86
11.4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4569 | SEINFRA | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE |  | UN | 1 | 97 | 97
Insumo | I8449 | SEINFRA | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | Material |  | UN | 1 | 97 | 97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.25 |  | Valor com BDI => |  | 121.25
11.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4564 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE |  | UN | 1 | 506.28 | 506.28
Insumo | I8444 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" | Material |  | UN | 1 | 412.44 | 412.44
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 16.77 | 41.92
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 20.77 | 51.92
|  |  |  | MO sem LS => | 50.5386 | LS => | 43.3 | MO com LS => | 93.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.57 |  | Valor com BDI => |  | 632.85
11.4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4568 | SEINFRA | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE |  | UN | 1 | 39.09 | 39.09
Insumo | I8448 | SEINFRA | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | Material |  | UN | 1 | 34.9 | 34.9
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 16.77 | 4.19
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2566 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 4.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 48.86
11.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4567 | SEINFRA | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE |  | UN | 1 | 56.65 | 56.65
Insumo | I8447 | SEINFRA | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | Material |  | UN | 1 | 28.51 | 28.51
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 16.77 | 12.57
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 20.77 | 15.57
|  |  |  | MO sem LS => | 15.1551 | LS => | 12.98 | MO com LS => | 28.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.16 |  | Valor com BDI => |  | 70.81
11.4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 755 | ORSE | Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 772.49 | 772.49
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.55 | 1.06
Insumo | 1649 | ORSE | No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saídas 110v ac | Material |  | un | 1 | 762.46 | 762.46
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 15.38 | 4.61
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.86 | 3.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2331 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 193.12 |  | Valor com BDI => |  | 965.61
11.4.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | M | 1 | 5.39 | 5.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 19.09 | 0.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 15.04 | 0.42
Insumo | 147815 | SBC | CABO UTP CAT-6 E | Material |  | M | 1 | 4.44 | 4.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41469 | LS => | 0.36 | MO com LS => | 0.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.34 |  | Valor com BDI => |  | 6.73
11.4.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059319 | SBC | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 3217.27 | 3217.27
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.107 | 14.68 | 16.25
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.107 | 21.79 | 24.12
Insumo | 007345 | SBC | RACK PISO 44U 1200mm 19" PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILICO | Material |  | UN | 1 | 3176.9 | 3176.9
|  |  |  | MO sem LS => | 17.9449 | LS => | 15.38 | MO com LS => | 33.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 804.31 |  | Valor com BDI => |  | 4021.58
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7181 | ORSE | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 371.91 | 371.91
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.015 | 458.54 | 6.87
Composição Auxiliar | 2477 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tubulações |  | m | 1.5 | 8.88 | 13.32
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.3 | 3.7 | 8.51
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 2.3 | 3.6 | 8.28
Insumo | 230 | ORSE | Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular | Material |  | un | 1 | 19.99 | 19.99
Insumo | 669 | ORSE | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) | Material |  | cj | 1 | 27.9 | 27.9
Insumo | 2410 | ORSE | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 149.9 | 149.9
Insumo | 6653 | ORSE | Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar | Material |  | un | 1 | 8.1 | 8.1
Insumo | 00001030 | SINAPI | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | Material |  | UN | 1 | 51.5 | 51.5
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 2.3 | 15.38 | 35.37
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.3 | 10.86 | 24.97
Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 13.15 | 13.15
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 4.05 | 4.05
|  |  |  | MO sem LS => | 38.394 | LS => | 32.9 | MO com LS => | 71.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 92.97 |  | Valor com BDI => |  | 464.88
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 750.6 | 750.6
Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 740.86 | 740.86
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 9.74 | 9.74
|  |  |  | MO sem LS => | 13.0009 | LS => | 11.14 | MO com LS => | 24.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 187.65 |  | Valor com BDI => |  | 938.25
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190884 | SBC | ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA | APARELHOS SANITARIOS |  | UN | 1 | 253.95 | 253.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 14.27 | 4.05
Insumo | 025844 | SBC | ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5cm ASTRA | Material |  | UN | 1 | 249.9 | 249.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7719 | LS => | 1.52 | MO com LS => | 3.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.48 |  | Valor com BDI => |  | 317.43
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 83 | 83
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.6 | 0.54
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 15.38 | 2.3
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1 | 80.16 | 80.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2387 | LS => | 1.06 | MO com LS => | 2.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.75 |  | Valor com BDI => |  | 103.75
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3461 | ORSE | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 718.73 | 718.73
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 2.9 | 3.6 | 10.44
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.9 | 3.7 | 10.73
Insumo | 1616 | ORSE | Mictório louça branca c/ sifão integrado (deca - ref. m-712 ou similar) | Material |  | un | 1 | 373.97 | 373.97
Insumo | 2920 | ORSE | Válvula para mictório fechamento automático Decamatic Eco , 2572 C ou similar | Material |  | un | 1 | 247.5 | 247.5
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 2.9 | 15.38 | 44.6
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.9 | 10.86 | 31.49
|  |  |  | MO sem LS => | 40.9791 | LS => | 35.11 | MO com LS => | 76.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 179.68 |  | Valor com BDI => |  | 898.41
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3671 | ORSE | Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 535.31 | 535.31
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.75 | 3.7 | 6.47
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1.75 | 3.6 | 6.3
Insumo | 2384 | ORSE | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | Material |  | un | 1 | 52.68 | 52.68
Insumo | 2919 | ORSE | Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar | Material |  | un | 1 | 81.89 | 81.89
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1.75 | 15.38 | 26.91
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.75 | 10.86 | 19
Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1 | 278.25 | 278.25
Insumo | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 63.81 | 63.81
|  |  |  | MO sem LS => | 24.7253 | LS => | 21.18 | MO com LS => | 45.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.82 |  | Valor com BDI => |  | 669.13
12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12208 | ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 114.93 | 114.93
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.56 | 2.13
Insumo | 13056 | ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | Material |  | un | 1 | 103.58 | 103.58
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 15.38 | 9.22
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9655 | LS => | 4.25 | MO com LS => | 9.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.73 |  | Valor com BDI => |  | 143.66
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202318 | SBC | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 100cm +PARAFUSO | ACESSIBILIDADE |  | UN | 1 | 192.97 | 192.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 18.87 | 8.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 14.15 | 6.7
Insumo | 010092 | SBC | ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 100cm + PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 177.33 | 177.33
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8074 | LS => | 5.83 | MO com LS => | 12.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.24 |  | Valor com BDI => |  | 241.21
12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10100 | ORSE | Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 210.92 | 210.92
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.34 | 3.7 | 1.25
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.34 | 3.6 | 1.22
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.3 | 0.2 | 0.06
Insumo | 10827 | ORSE | Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar | Material |  | un | 1 | 199.48 | 199.48
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.34 | 15.38 | 5.22
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.34 | 10.86 | 3.69
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7986 | LS => | 4.11 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.73 |  | Valor com BDI => |  | 263.65
12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 632.79 | 632.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 14.15 | 5.66
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.06 | 30.12
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1 | 573.33 | 573.33
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 4 | 5.92 | 23.68
|  |  |  | MO sem LS => | 15.1174 | LS => | 12.95 | MO com LS => | 28.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 158.19 |  | Valor com BDI => |  | 790.98
12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11150 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 566.21 | 566.21
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.7 | 3.7
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.56 | 3.56
Insumo | 3116 | ORSE | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | Material |  | m | 0.6 | 16.54 | 9.92
Insumo | 11608 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm | Material |  | m² | 1 | 522.79 | 522.79
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.38 | 15.38
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.86 | 10.86
|  |  |  | MO sem LS => | 14.1318 | LS => | 12.11 | MO com LS => | 26.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.55 |  | Valor com BDI => |  | 707.76
12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11365 | ORSE | Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | 343 |  | m² | 1 | 512.93 | 512.93
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.7 | 2.59
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.56 | 2.49
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0033 | 476.41 | 1.57
Insumo | 12225 | ORSE | Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm | Material |  | m² | 1 | 486.32 | 486.32
Insumo | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | Material |  | KG | 0.7 | 2.29 | 1.6
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 15.38 | 10.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 10.86 | 7.6
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0495 | LS => | 8.61 | MO com LS => | 18.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.23 |  | Valor com BDI => |  | 641.16
12.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3682 | ORSE | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 56.67 | 56.67
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.7 | 1.85
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.6 | 1.8
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0.2 | 0.1
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 15.38 | 7.69
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 10.86 | 5.43
Insumo | 00011762 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | Material |  | UN | 1 | 39.8 | 39.8
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0659 | LS => | 6.05 | MO com LS => | 13.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.16 |  | Valor com BDI => |  | 70.83
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.73 | 2.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 14.15 | 1.98
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 15.03 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0.82938 | LS => | 0.71 | MO com LS => | 1.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.41
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 022911 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km | DEMOLICOES |  | m³ | 1 | 41.85 | 41.85
Composição Auxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.215 | 14.03 | 3.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.777 | 14.15 | 25.14
Insumo | 032082 | SBC | CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV | Material |  | H | 0.22 | 62.3 | 13.7
|  |  |  | MO sem LS => | 11.9291 | LS => | 10.22 | MO com LS => | 22.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.46 |  | Valor com BDI => |  | 52.31

## V - CRONOGRAMA
BDI Padrão - 25,00%
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SESI ALCÂNTARA
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUNHO/2022
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
Cronograma Físico e Financeiro
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 16.263,84 | 100,00% 16.263,84
2 | INSTALAÇÕES PROVISORIAS | 100,00% 31.325,67 | 100,00% 31.325,67
3 | TAXAS E LICENÇAS | 100,00% 3.539,60 | 100,00% 3.539,60
4 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 675,00 | 100,00% 675,00
5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 3.730,17 | 50,00% 1.865,09 |  |  |  |  | 50,00% 1.865,09
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 65.253,00 | 11,00% 7.177,83 | 15,00% 9.787,95 | 15,00% 9.787,95 | 15,00% 9.787,95 | 22,00% 14.355,66 | 22,00% 14.355,66
7 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 47.676,74 | 60,00% 28.606,04 | 40,00% 19.070,70
8 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 100,00% 123.212,32 | 30,00% 36.963,70 | 40,00% 49.284,93 | 30,00% 36.963,70
9 | PRÉDIO CIENCIAS E TECNOLOGIA/SÁÚDE | 100,00% 467.045,17 |  | 15,00% 70.056,78 | 20,00% 93.409,03 | 25,00% 116.761,29 | 25,00% 116.761,29 | 15,00% 70.056,78
10 | ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO DE FACHADA | 100,00% 80.384,00 |  |  |  |  | 50,00% 40.192,00 | 50,00% 40.192,00
11 | INSTALAÇÕES | 100,00% 187.059,87 | 10,00% 18.705,99 | 20,00% 37.411,97 | 20,00% 37.411,97 | 20,00% 37.411,97 | 20,00% 37.411,97 | 10,00% 18.705,99
12 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 34.996,00 |  |  |  |  | 40,00% 13.998,40 | 60,00% 20.997,60
13 | ENTREGA DE OBRA E LIMPEZA FINAL | 100,00% 10.472,55 | [5 empty] | 100,00% 10.472,55
Porcentagem |  |  | 13.54% | 17.32% | 16.57% | 15.3% | 20.78% | 16.48%
Custo |  |  | 145122.75 | 185612.32 | 177572.65 | 163961.22 | 222719.33 | 176645.66
Porcentagem Acumulado |  |  | 13.54% | 30.86% | 47.43% | 62.73% | 83.52% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 145122.75 | 330735.07 | 508307.72 | 672268.94 | 894988.27 | 1071633.93

## VI - ENCARGOS SOCIAIS
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SESI ALCÂNTARA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUNHO/2022
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL DO GRUPO A | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.87% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.7% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.46% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 14.04% | 10.93%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 49.8% | 20.66%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.44% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0% | 0%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 3.94% | 3.07%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 8.85% | 6.9%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 8.86% | 3.677%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.373% | 0.291%
D | TOTAL GRUPO D | 9.233% | 3.969%
| TOTAL (A+B+C+D) | 85.68% | 49.33%

## VII - BDI
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUNHO/2022
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## VIII - CURVA ABC
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SESI ALCÂNTARA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUNHO/2022
HORISTA=85,68% |  | MENSALISTA=49,33% |  |  | B.D.I.PADRÃO =25,00%
CURVA ABC
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
ADMLOCAL | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 6 | 10875.5 | 65253 | 6.09 | 6.09
4726 | ORSE | FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250 X 600MM E PERFIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO | m² | 435 | 108.6 | 47241 | 4.41 | 10.5
87478 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 796.8 | 58.67 | 46748.25 | 4.36 | 14.86
2523 | ORSE | ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REV.03 | m³ | 302 | 147.87 | 44656.74 | 4.17 | 19.03
11347 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO | m² | 20 | 2124.52 | 42490.4 | 3.97 | 22.99
3369 | ORSE | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | m² | 686.5 | 56.8 | 38993.2 | 3.64 | 26.63
5057 | ORSE | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 60 | 631.56 | 37893.6 | 3.54 | 30.17
94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 430.28 | 75.18 | 32348.45 | 3.02 | 33.19
11368 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA CHUMBO MESH OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 | m² | 420 | 73.38 | 30819.6 | 2.88 | 36.06
DIVAR | Próprio | PAREDE DIVISÓRIA ARTICULADA , SISTEMA MULTI- DIRECIONAL COM PAINÉIS SUSPENSO POR UM CONJUNTO COM DUAS ROLDANAS EM NYLON, MOLDURA CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, VEDAÇÕES JUNTO AO PISO E JUNTO AO TRILHO ATRAVÉS DE MECANISMOS TELESCÓPICOS MANUAL E INDIVIDUAL O QUAL REQUER ¼ DE VOLTA DA ALAVANCA PARA SEU ACIONAMENTO, SISTEMA TRIPLO DE ACIONAMENTO PARA PAINEL TERMINAL, ESPESSURA DO PAINEL - 90 MM, PESO APROXIMADO – 42 KG/M2, STC (SOUND TRANMISSION CLASS) – 51 DB (SOUND TRANMISSION CLASS), ACABAMENTO EXTERNO DOS PAINÉIS – LAMINADO BP | M² | 21 | 1395.8 | 29311.8 | 2.74 | 38.8
10618 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 430.28 | 65.75 | 28290.91 | 2.64 | 41.44
112182 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 25.5 | 1004.02 | 25602.51 | 2.39 | 43.83
171351 | SBC | CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 4,0CM | m² | 430.28 | 53.71 | 23110.33 | 2.16 | 45.98
87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1011.42 | 22.35 | 22605.23 | 2.11 | 48.09
11955 | ORSE | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA | m² | 54.15 | 409.06 | 22150.59 | 2.07 | 50.16
12021 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED | un | 96 | 217.92 | 20920.32 | 1.95 | 52.11
96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1011.42 | 19.63 | 19854.17 | 1.85 | 53.96
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2990 | 6.46 | 19315.4 | 1.8 | 55.77
11486 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | m³ | 23.7 | 675.23 | 16002.95 | 1.49 | 57.26
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1011.42 | 15.48 | 15656.78 | 1.46 | 58.72
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 943.5 | 16.31 | 15388.48 | 1.44 | 60.16
3346 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | m³ | 22.1 | 695.28 | 15365.68 | 1.43 | 61.59
180549 | SEDOP | FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=100 PESSOAS | UN | 1 | 14563.86 | 14563.86 | 1.36 | 62.95
92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 846.7 | 17.13 | 14503.97 | 1.35 | 64.3
150190 | SBC | PORTA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM COM FERRAGENS | m² | 7.35 | 1937.3 | 14239.15 | 1.33 | 65.63
2180 | ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 510.28 | 27.58 | 14073.52 | 1.31 | 66.94
92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 430.28 | 32.21 | 13859.31 | 1.29 | 68.24
11365 | ORSE | DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 21.5 | 641.16 | 13784.94 | 1.29 | 69.52
92401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 120 | 103.47 | 12416.4 | 1.16 | 70.68
92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 430.28 | 25.32 | 10894.68 | 1.02 | 71.7
059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | M | 1564 | 6.73 | 10525.72 | 0.98 | 72.68
92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 642.9 | 14.95 | 9611.35 | 0.9 | 73.58
290 | ORSE | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | m | 54.55 | 173.03 | 9438.78 | 0.88 | 74.46
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1019.4 | 9.13 | 9307.12 | 0.87 | 75.33
022911 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM | m³ | 165 | 52.31 | 8631.15 | 0.81 | 76.13
8359 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA | m | 132.7 | 62.52 | 8296.4 | 0.77 | 76.91
HB3 | Próprio | CAIXA D'AGUA CONICA / CILINDRICA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA | UN | 2 | 4084 | 8168 | 0.76 | 77.67
94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 80 | 101.8 | 8144 | 0.76 | 78.43
3410 | ORSE | PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 20 CM | m | 150 | 53.27 | 7990.5 | 0.75 | 79.18
95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 679.4 | 10.82 | 7351.1 | 0.69 | 79.86
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 40 | 165.1 | 6604 | 0.62 | 80.48
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1592.53 | 4.07 | 6481.59 | 0.6 | 81.08
4740 | ORSE | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | m²xmês | 568 | 11.26 | 6395.68 | 0.6 | 81.68
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 100.69 | 61.48 | 6190.42 | 0.58 | 82.26
9101 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM | m | 39 | 152.28 | 5938.92 | 0.55 | 82.81
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 24 | 246.01 | 5904.24 | 0.55 | 83.36
HB2 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 3,00M | M | 90 | 61.9 | 5571 | 0.52 | 83.88
91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 120 | 43.98 | 5277.6 | 0.49 | 84.37
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 71.25 | 69.96 | 4984.65 | 0.47 | 84.84
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 351.4 | 13.92 | 4891.48 | 0.46 | 85.3
93213 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 4 | 1193.61 | 4774.44 | 0.45 | 85.74
74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 1471.12 | 4413.36 | 0.41 | 86.15
74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 6 | 735.45 | 4412.7 | 0.41 | 86.56
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 92 | 46.41 | 4269.72 | 0.4 | 86.96
059319 | SBC | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC | UN | 1 | 4021.58 | 4021.58 | 0.38 | 87.34
3671 | ORSE | CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO | un | 6 | 669.13 | 4014.78 | 0.37 | 87.71
83646 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP | UN | 1 | 3865.11 | 3865.11 | 0.36 | 88.07
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 193.6 | 19.08 | 3693.88 | 0.34 | 88.42
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 60 | 61.38 | 3682.8 | 0.34 | 88.76
7181 | ORSE | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR E ENGATE PLÁSTICO | un | 7 | 464.88 | 3254.16 | 0.3 | 89.07
1740 | ORSE | SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 2,75 X 1,00 X 1,00 M | un | 1 | 3220.16 | 3220.16 | 0.3 | 89.37
73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 6 | 534.37 | 3206.22 | 0.3 | 89.67
11150 | ORSE | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | m² | 4.5 | 707.76 | 3184.92 | 0.3 | 89.96
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98 | 31.88 | 3124.24 | 0.29 | 90.25
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 21.1 | 144.95 | 3058.44 | 0.29 | 90.54
053067 | SBC | FILTRO ANAEROBIO 1100 LITROS PRETO BAKOF | UN | 1 | 2909.98 | 2909.98 | 0.27 | 90.81
7699 | ORSE | SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 22 CM, E = 2 CM | m | 21.1 | 135.85 | 2866.43 | 0.27 | 91.08
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 569.17 | 2845.85 | 0.27 | 91.34
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1011.42 | 2.8 | 2831.97 | 0.26 | 91.61
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4 | 665.35 | 2661.4 | 0.25 | 91.86
8490 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA | un | 4 | 647.47 | 2589.88 | 0.24 | 92.1
73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 2542.11 | 2542.11 | 0.24 | 92.34
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 123.75 | 19.47 | 2409.41 | 0.22 | 92.56
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 192.6 | 12.33 | 2374.75 | 0.22 | 92.78
desmobil | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNI | 1 | 2374.18 | 2374.18 | 0.22 | 93
MOBILIZAÇÃO | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 2285.75 | 2285.75 | 0.21 | 93.22
10100 | ORSE | TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BIOPRESS, REF. 1182-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR | un | 8 | 263.65 | 2109.2 | 0.2 | 93.41
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 110.4 | 18.62 | 2055.64 | 0.19 | 93.61
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 156.8 | 13.01 | 2039.96 | 0.19 | 93.8
1030 | ORSE | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4") | m | 40 | 50.25 | 2010 | 0.19 | 93.98
2799 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 1,00M | un | 3 | 659.77 | 1979.31 | 0.18 | 94.17
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 540 | 3.41 | 1841.4 | 0.17 | 94.34
3461 | ORSE | MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR | un | 2 | 898.41 | 1796.82 | 0.17 | 94.51
91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 39.24 | 43.9 | 1722.63 | 0.16 | 94.67
PREFEITURA | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | m² | 430.28 | 3.75 | 1613.55 | 0.15 | 94.82
TAXA HAB | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA HABITE-SE | un | 430.28 | 3.75 | 1613.55 | 0.15 | 94.97
7817 | ORSE | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | un | 20 | 80.37 | 1607.4 | 0.15 | 95.12
85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 2 | 790.98 | 1581.96 | 0.15 | 95.27
687 | Próprio | REFLETOR LED HOLOFOTE 50W IP66 BIVOLT FORTE LUZ BRANCO FRIO | un | 10 | 151.25 | 1512.5 | 0.14 | 95.41
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 48 | 30.53 | 1465.44 | 0.14 | 95.55
4604 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, COM CARREGADEIRA, DMT 1801 A 2000M | m³ | 150 | 9.23 | 1384.5 | 0.13 | 95.67
12140 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" | un | 223 | 6.02 | 1342.46 | 0.13 | 95.8
794 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE | un | 20 | 66.91 | 1338.2 | 0.12 | 95.92
424 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | un | 46 | 28.7 | 1320.2 | 0.12 | 96.05
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40 | 32.22 | 1288.8 | 0.12 | 96.17
7384 | ORSE | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | m | 35 | 33.78 | 1182.3 | 0.11 | 96.28
73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 800 | 1.41 | 1128 | 0.11 | 96.38
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 27.87 | 1114.8 | 0.1 | 96.49
99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 222.61 | 1113.05 | 0.1 | 96.59
9041 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | un | 8 | 134.91 | 1079.28 | 0.1 | 96.69
2070309 | CAERN | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPOAC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR. INC_05/2017 | UN | 11 | 95.92 | 1055.12 | 0.1 | 96.79
682 | Próprio | CABO DE FIBRA OPTICA FCB-XF12 ASU80 - AUTO SUSTENTAVEL 12FIBRAS | m | 45 | 22.68 | 1020.6 | 0.1 | 96.89
12208 | ORSE | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | un | 7 | 143.66 | 1005.62 | 0.09 | 96.98
C4526 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50M | UN | 40 | 24.86 | 994.4 | 0.09 | 97.07
95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 75.75 | 13.12 | 993.84 | 0.09 | 97.17
704 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 212 | 4.62 | 979.44 | 0.09 | 97.26
755 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC | un | 1 | 965.61 | 965.61 | 0.09 | 97.35
202318 | SBC | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 100CM +PARAFUSO | UN | 4 | 241.21 | 964.84 | 0.09 | 97.44
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34.1 | 27.77 | 946.95 | 0.09 | 97.53
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 938.25 | 938.25 | 0.09 | 97.61
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 43.03 | 860.6 | 0.08 | 97.69
91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 22.85 | 36.96 | 844.53 | 0.08 | 97.77
12511 | ORSE | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | un | 8 | 103.75 | 830 | 0.08 | 97.85
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 80 | 9.37 | 749.6 | 0.07 | 97.92
6096 | ORSE | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 1 | 729.12 | 729.12 | 0.07 | 97.99
72135 | SINAPI | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 120 | 5.83 | 699.6 | 0.07 | 98.05
pgr | Próprio | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGCC) | un | 1 | 675 | 675 | 0.06 | 98.12
73542 | SINAPI | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P | CJ | 264 | 2.51 | 662.64 | 0.06 | 98.18
8441 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" | un | 82 | 7.76 | 636.32 | 0.06 | 98.24
C4564 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" | UN | 1 | 632.85 | 632.85 | 0.06 | 98.3
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 39.9 | 598.5 | 0.06 | 98.35
89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 23.36 | 584 | 0.05 | 98.41
078116 | SBC | ABRACADEIRA PVC 1"" CINZA CLARO CEMAR | UN | 205 | 2.63 | 539.15 | 0.05 | 98.46
020008 | SBC | DESTOCAMENTO DE ARVORES PEQUENO PORTE SEM AUXILIO MECANICO | UN | 8 | 64.86 | 518.88 | 0.05 | 98.51
79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 50 | 10.15 | 507.5 | 0.05 | 98.55
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24.3 | 20.88 | 507.38 | 0.05 | 98.6
89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5 | 101.41 | 507.05 | 0.05 | 98.65
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 25.32 | 506.4 | 0.05 | 98.69
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 33.62 | 504.3 | 0.05 | 98.74
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 36.5 | 13.63 | 497.49 | 0.05 | 98.79
89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 49.3 | 493 | 0.05 | 98.83
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 46.3 | 463 | 0.04 | 98.88
73543 | SINAPI | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P | CJ | 209 | 2.15 | 449.35 | 0.04 | 98.92
12156 | ORSE | TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X" | un | 10 | 40.81 | 408.1 | 0.04 | 98.96
7877 | ORSE | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 12 | 33.98 | 407.76 | 0.04 | 99
10727 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | un | 1 | 403.58 | 403.58 | 0.04 | 99.03
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 50.4 | 403.2 | 0.04 | 99.07
11414 | ORSE | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 300 | 1.33 | 399 | 0.04 | 99.11
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 91.63 | 366.52 | 0.03 | 99.14
8633 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. | un | 18 | 20.03 | 360.54 | 0.03 | 99.18
2394 | ORSE | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 3 | 118.42 | 355.26 | 0.03 | 99.21
7879 | ORSE | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 21 | 16.73 | 351.33 | 0.03 | 99.24
89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 23.36 | 350.4 | 0.03 | 99.27
91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 17.15 | 343 | 0.03 | 99.31
7878 | ORSE | EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 20 | 17.05 | 341 | 0.03 | 99.34
9524 | ORSE | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 | un | 60 | 5.67 | 340.2 | 0.03 | 99.37
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 16.61 | 332.2 | 0.03 | 99.4
89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 20.2 | 323.2 | 0.03 | 99.43
1636 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM | un | 6 | 53.85 | 323.1 | 0.03 | 99.46
190884 | SBC | ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA | UN | 1 | 317.43 | 317.43 | 0.03 | 99.49
CREA/CAU | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA _ CREA/CAU | UN | 1 | 312.5 | 312.5 | 0.03 | 99.52
2975 | ORSE | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE | un | 4 | 76.22 | 304.88 | 0.03 | 99.55
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 58.22 | 291.1 | 0.03 | 99.58
3682 | ORSE | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR | un | 4 | 70.83 | 283.32 | 0.03 | 99.6
91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 11.18 | 279.5 | 0.03 | 99.63
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 12.57 | 251.4 | 0.02 | 99.65
89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 60.72 | 242.88 | 0.02 | 99.67
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 55.45 | 221.8 | 0.02 | 99.69
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 27.12 | 216.96 | 0.02 | 99.71
C4567 | SEINFRA | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 3 | 70.81 | 212.43 | 0.02 | 99.73
8635 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. | un | 10 | 20.03 | 200.3 | 0.02 | 99.75
8351 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 44 | 4.47 | 196.68 | 0.02 | 99.77
718 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA REDONDA DE ROSCA SOBERBA 6.1X50 (REF. VL 1.77 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 44 | 4.26 | 187.44 | 0.02 | 99.79
89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 9.23 | 184.6 | 0.02 | 99.81
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 11.58 | 173.7 | 0.02 | 99.82
8417 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | un | 7 | 24.03 | 168.21 | 0.02 | 99.84
89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 53.38 | 160.14 | 0.01 | 99.85
C4568 | SEINFRA | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 3 | 48.86 | 146.58 | 0.01 | 99.87
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 9.53 | 142.95 | 0.01 | 99.88
91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 7.75 | 139.5 | 0.01 | 99.89
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 26.7 | 133.5 | 0.01 | 99.91
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 26.62 | 133.1 | 0.01 | 99.92
9519 | ORSE | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 | un | 20 | 6.6 | 132 | 0.01 | 99.93
C4569 | SEINFRA | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 1 | 121.25 | 121.25 | 0.01 | 99.94
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 58.95 | 117.9 | 0.01 | 99.95
95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 20 | 5.4 | 108 | 0.01 | 99.96
89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 9.88 | 98.8 | 0.01 | 99.97
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 20.93 | 83.72 | 0.01 | 99.98
8010 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 35 | 1.73 | 60.55 | 0.01 | 99.99
93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 16.62 | 49.86 | 0 | 99.99
1594 | ORSE | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM | un | 3 | 15.17 | 45.51 | 0 | 99.99
89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 4.25 | 34 | 0 | 100
8418 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 1 | 24.03 | 24.03 | 0 | 100
|  |  |  | Total sem BDI |  | 857400.08
|  |  |  | Total do BDI |  | 214233.85
|  |  |  | Total Geral |  | 1071633.93

## IX - PRAZOS E GARANTIAS
ANEXO IX - TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA
CONSTRUÇÃO UNIDADE SESI ALCANTARA
Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantias recomendados
| 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos
Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos. |  |  |  | Segurança e estabilidade global. Estanqueidade de fundações e contenções.
Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muro de divisa e telhados. |  |  |  | Segurança e integridade.
Equipamentos industrializados (equipamentos elétricos ou eletrônicos, motobombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros). Sistemas de dados de voz, telefonia, vídeo e televisão. | Instalação. Equipamentos.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de combate a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial. | Instalação. Equipamentos.
Porta corta-fogo. | Dobradiças e molas. |  |  | Integridade de portas e batentes.
Instalações elétricas - tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros. | Equipamentos. |  | Instalação.
Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações de gás - colunas de gás. |  |  |  | Integridade e estanqueidade.
Instalações hidráulicas e gás coletores - Coletores, ramais, louças, caixas de descarga, bancadas, metais sanitários, sifões, ligações flexíveis, válvulas, registros, ralos e tanques. | Equipamentos. |  | Instalação.
Impermeabilização. |  |  |  | Estanqueidade.
Esquadrias de madeira. | Empenamento. Descolamento. Fixação.
Esquadrias de aço. | Fixação e oxidação.
Esquadrias de alumínio e de PVC. | Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motorese conjuntos elétricos de acionamento). | Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas. |  | Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio.
Fechaduras e ferragens em geral. | Funcionamento. Acabamento.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa, gesso liso, componentes de geso para drywall. |  | Fissuras. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas. | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas. |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito e outros). |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso. |  | Destacamentos, fissuras e desgaste escessivo. | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas.
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio). |  | Aderência.
Forros de gesso. | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação.
Forros de madeira. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Pintura/verniz (interno/externo). |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. | Aderência.
Vidros. | Fixação.
NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser contabilizados à partir da entrega definitiva da obra.