## Anexo IX Matriz de Risco
MATRIZ DE RISCOS
OBRA: SALA DA COENG 3° ANDAR
ITEM | RISCO | DEFINIÇÃO | ALOCAÇÃO | MITIGAÇÃO
1 | RISCOS DE ENGENHARIA
1.1 | Contingências de Execução
1.1.1 | Nível de qualificação da mão-de-obra | Risco de perda de produtividade em função da baixa qualificação da mão-de-obra ou da alta complexidade dos serviços. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS.
1.1.2 | Consumo de materiais | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários. | Contratada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
1.1.3 | Qualidade de materiais | Risco de aplicação de materiais com qualidade inferior à desejada ou que não atendam aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa brasileira ou internacional comparada. | Contratada | 1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a submeter ao julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, ensaios ou certificados) a conformidade dos materiais pretendidos com antecedência, respeitados os prazos de atendimento indicados pelos fornecedores, devendo ser obedecidos os prazos fixados no cronograma da obra.
1.2 | Contingências no Canteiro
1.2.1 | Acesso de veículos pesados | Risco de quebras na continuidade do fornecimento de materiais ou da impossibilidade de ingresso de guidastes ou caminhões betoneira, por conta de dificuldades de acesso de veículos pesados. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Edital de licitação que descreva de forma precisa as dimensões dos acessos e os riscos de acidentes de trânsito. 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a respeitar os horários fixados pela FISCALIZAÇÃO, para entrega de material na obra e entrada de veículos pesados em geral.
1.2.2 | Espaços para produção/fabricação/transformação de insumos. | Risco de interferências no funcionamento normal da unidade, bem como de poluição sonora e do ar em locais sensíveis a elas. | Contratada | 1 - A COENG deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização de Serviço, croqui básico de disposição das áreas destinadas à produção, armazenagem, entre outras que compõem a organização geral do canteiro de obra.
1.2.3 | Água e esgoto provisórios | Risco de quebra na continuidade dos serviços devido à falta de água. | Contratada | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção e consumo humano, não podendo a CONTRATADA contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Fixar tópico no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a interligar instalações de esgoto do canteiro de obra em ponto de destinação a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato de assinatura da Autorização de Serviço.
1.2.2 | Interferências na vizinhança | Risco de ocorrência de incidentes ou condições de longa duração que causem danos ao patrimônio ou quaisquer outros riscos financeiros decorrentes das atividades desenvolvidas dentro e nas imediações do canteiro de obra. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar quaisquer danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, aparelhos públicos circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) que sejam consequência da atuação direta ou indireta da CONTRATADA na execução da obra; 2 - Relacionar tópico no Edital de licatação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obter autorização do órgão de regulação de trânsito competente, quando da necessidade de execução de trabalhos que venham a requerer ocupação de parte ou totalidade de faixa da via pública, devendo, essas operações serem, também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO.
1.2.2 | Descontinuidades no trabalho
1.2.2.1 | Acidentes de trabalho | Risco de paralização e perda de confiabilidade da instituição provenientes de acidentes de trabalho. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a elaborar programas de prevenção de situações de risco de trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT) e submetê-los à apreciação da FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura da Autorização de Serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a implementar os referidos programas nos promeiros 30 dias de obra.
1.2.2.2 | Embargos legais | Risco de embargos provenientes de sanções órgãos de regulação trabalhistas, do CREA, de órgãos de regulação do meio ambiente entre outros. | Contratada e Administração | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a obter todas as licenças e autorizações, referentes à execução da obra, antes do início das atividades.
1.2.3 | Falhas operacionais
1.2.3.1 | Incorreta aplicação de materiais | Risco de falha executiva proveniente da má aplicação de materiais, de acabamento ou não, que possam vir a afetar o desempenho de parte ou de toda a edificação, tanto no aspecto funcional como no estético. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços.
1.3 | Contingências de Produção
1.3.1 | Inadequação da CONTRATADA ao Plano de Ataque. | Risco de incapacidade financeira e/ou gerencial da contratada para obedecer ao plano de ataque. | Contratada | 1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade vizinha, da FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano de ataque que atenda às demandas operacionais da referida unidade, contemplando a maior produtividade possível; 2 - Fixar item no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a apresentar Histograma de mão-de-obra e equipamentos juntamente ao cronograma da obra, no início da execução do contrato, devendo este documento ser apreciado pela FISCALIZAÇÃO e reformulado até que se adeque ao prazo de execução da obra. Deverá ser fixada cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a alocar os recursos conforme Histograma aprovado; 3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer o mais fielmente possível o plano de ataque traçado no início da obra, sendo cabíveis as devidas penalizações pertinentes. 4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de recebimento provisório e recebimento definitivo de obras, submetendo à responsabilidade da CONTRATADA o seu devido cumprimento.
2 | RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
2.1 | Projeto de Arquitetura
2.1.1 | Detalhamentos arquitetônicos | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários, em decorrência de paginações específicas ou detalhes estéticos que possam aumentar o desperdício de material ou o tempo de execução. | Compartilhada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
3 | RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
3.1 | Risco orçamentários |  |  | 1 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em elaborar por suas expensas exclusivas, detalhamentos executivos adicionais que não constem no rol de documentos juntados ao edital. 2 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas arquitetônicas e de engenharia. 3 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em visitar o local da obra e atestar total ciência de todos os procedimentos, técnicas e equipamentos necessários para a execução total da obra pretendida, devendo as licitantes executarem todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento da obra de modo a não incorrer em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretenções de acréscimos de preços. 4 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto.
3.1.1 | Omissão de serviços | Risco da não inclusão de serviços - principais ou intermediários - essenciais para a construção do objeto. | Administração
3.1.2 | Quantitativos insuficientes | Risco de erros no levantamento de quantitativos, com quantidades inferiores às necessárias para a construção do objeto. | Administração
3.2 | Risco em especificações de projetos
3.2.1 | Especificações incompletas | Risco de ocorrência de especificações que não comtemplem todos os insumos/serviços necessários para a construção do objeto conforme concebido. | Administração
3.2.2 | Especificações impróprias ou insuficientes | Risco de ocorrência de especificações que não atendam aos requisitos de desempenho/eficácia desejado para a obra. | Administração
3.3 | Não previsão de interferências
3.3.1 | Redes elétricas | Risco da não previsão de necessidade de deslocamento de postes, desligamento total ou parcial da unidade (decorrente de manejo para alimentação de novos quadros ou grupos geradores). | Administração
3.3.2 | Redes de dutos subterrâneos | Risco de encontrar tubulações (obsoletas ou não) que gerem riscos estruturais, interferências construtivas com novas instalações ou necessidade de reparos de vazamentos. | Administração
3.3.3 | Árvores | Risco de interferência de árvores ou vegetação nativa, com necessidade de supressão mediante licença. | Administração
3.3.3 | Entulho e raízes | Risco de ocorrência de depósitos subterrâneos pontuais (não previstos em sondagens) de lixo, entulho ou resíduo vegetal (raízes e tocos) que possam causar danos estruturais. | Administração
4 | RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 | Não entrega de instalações existentes
4.1.1 | Impossibilidade de fornecimento. | Risco de incapacidade, das instalações existentes no terreno, para fornecer água e/ou energia elétrica. | Administração | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção, consumo humano e ao atendimento ao canteiro de obra, não podendo contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o fornecimento de instalações provisórias de energia elétrica, em conformidade com as normas das concessionárias e cujo consumo deverá ser custeado pela CONTRATADA.
5 | RISCOS ASSOCIADOS À ALEA EXTRAORDINÁRIA (EXTRACONTRATUAL)
5.1 | Fenômenos Naturais (imprevisíveis)
5.1.1 | Período de chuvas prolongado | Risco de prolongamento do período de chuvas torrenciais no Estado do Maranhão com consequências catastróficas. | Administração | 1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar os cenários de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo ser traçado um plano de ação que antecipe as contingências necessárias em casos de atrasos provocados por paralizações em dias de chuva; 2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a execução de atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de acidentes, para períodos com menores probabilidades de ocorrência de chuvas torrenciais, conforme dados pluviométricos da região.
5.2 | Choque externo de mercado
5.2.1 | Inflação | Risco de variação abrupta e imprevisível na taxa de inflação. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.2.2 | Choque de mercado | Risco de variação abrupta e imprevista de preços em decorrência de desabastecimento ou existência de empreendimentos de grande vulto que desvirtuem os preços locais. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.3 | Alterações tributárias
5.3.1 | Alíquotas trabalhistas | Risco de variações em encargos e tributos incidentes sobre a folha de pagamentos (INSS, FGTS e outros Encargos Sociais). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.2 | Alíquotas sobre faturamento | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o faturamento bruto ou parcela fixa dele (PIS, COFINS, ISS, CPRB, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.3 | Alíquotas sobre lucro comercial | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o lucro (IRPJ, CSLL, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.4 | Alíquotas sobre materiais | Risco de variações nos tributos com incidência sobre os materiais. (Ex: ICMS) | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.

## Anexo X Orçamento Sintético
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |  |  |  | BDI Padrão - 25,00%
Reforma para Implantação da nova sala de Engenharia
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,61% |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: NOVEMBRO/2023
MENSALISTA=47,70%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10545.27 | 5.776%
1.1 |  |  | SERVIÇO INICIAL |  |  |  |  | 10545.27 | 5.776%
1.1.1 | PREFEITURA | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | m² | 125.3 | 3 | 3.75 | 469.87 | 0.2574%
1.1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4 | 372.65 | 465.81 | 1863.24 | 1.021%
1.1.3 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 963.92 | 1204.9 | 2409.8 | 1.32%
1.1.4 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 2 | 1105.95 | 1382.43 | 2764.86 | 1.515%
1.1.5 | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 2 | 1215 | 1518.75 | 3037.5 | 1.664%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12123.74 | 6.641%
2.1 | ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 2 | 4849.5 | 6061.87 | 12123.74 | 6.641%
3 |  |  | REFORMA GERAL |  |  |  |  | 46454.44 | 25.45%
3.1 |  |  | RECEPÇÃO |  |  |  |  | 5335.33 | 2.923%
3.1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 276.96 | 0.1517%
3.1.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 15.18 | 8.64 | 10.8 | 163.94 | 0.0898%
3.1.1.2 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 11.58 | 7.81 | 9.76 | 113.02 | 0.06191%
3.1.2 |  |  | DIVISÓRIAS E PINTURAS |  |  |  |  | 2424.35 | 1.328%
3.1.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 9.96 | 133.88 | 167.35 | 1666.8 | 0.913%
3.1.2.2 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 19.92 | 17.99 | 22.48 | 447.8 | 0.2453%
3.1.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 19.92 | 12.44 | 15.55 | 309.75 | 0.1697%
3.1.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1460.28 | 0.7999%
3.1.3.1 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 1.68 | 695.38 | 869.22 | 1460.28 | 0.7999%
3.1.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 1173.74 | 0.6429%
3.1.5.1 | 7702 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | m² | 11.58 | 81.09 | 101.36 | 1173.74 | 0.6429%
3.2 |  |  | ARQUIVO |  |  |  |  | 12455.28 | 6.823%
3.2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 95.68 | 0.05241%
3.2.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 1.35 | 8.64 | 10.8 | 14.58 | 0.007986%
3.2.1.2 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 8.31 | 7.81 | 9.76 | 81.1 | 0.04442%
3.2.2 |  |  | DIVISÓRIAS E PINTURAS |  |  |  |  | 9621.7 | 5.27%
3.2.2.1 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | m² | 27.61 | 258.36 | 322.95 | 8916.64 | 4.884%
3.2.2.2 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 18.54 | 17.99 | 22.48 | 416.77 | 0.2283%
3.2.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 18.54 | 12.44 | 15.55 | 288.29 | 0.1579%
3.2.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1460.28 | 0.7999%
3.2.3.1 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 1.68 | 695.38 | 869.22 | 1460.28 | 0.7999%
3.2.5 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 103.88 | 0.0569%
3.2.5.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1.35 | 4.57 | 5.71 | 7.7 | 0.004218%
3.2.5.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1.35 | 22.68 | 28.35 | 38.27 | 0.02096%
3.2.5.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.35 | 3.91 | 4.88 | 6.58 | 0.003604%
3.2.5.4 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 1.35 | 17.99 | 22.48 | 30.34 | 0.01662%
3.2.5.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1.35 | 12.44 | 15.55 | 20.99 | 0.0115%
3.2.6 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 1173.74 | 0.6429%
3.2.6.1 | 7702 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | m² | 11.58 | 81.09 | 101.36 | 1173.74 | 0.6429%
3.3 |  |  | SALÃO COENG |  |  |  |  | 13589.69 | 7.444%
3.3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 824.4 | 0.4516%
3.3.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 11.43 | 8.64 | 10.8 | 123.44 | 0.06762%
3.3.1.2 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 71.82 | 7.81 | 9.76 | 700.96 | 0.384%
3.3.2 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 5485.62 | 3.005%
3.3.2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 71.27 | 4.57 | 5.71 | 406.95 | 0.2229%
3.3.2.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 71.27 | 22.68 | 28.35 | 2020.5 | 1.107%
3.3.2.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 71.27 | 3.91 | 4.88 | 347.79 | 0.1905%
3.3.2.4 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 71.27 | 17.99 | 22.48 | 1602.14 | 0.8776%
3.3.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 71.27 | 12.44 | 15.55 | 1108.24 | 0.6071%
3.3.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 7279.67 | 3.988%
3.3.3.1 | 7702 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | m² | 71.82 | 81.09 | 101.36 | 7279.67 | 3.988%
3.4 |  |  | SALA DE REUNIÃO |  |  |  |  | 15074.14 | 8.257%
3.4.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 418.92 | 0.2295%
3.4.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 8.1 | 8.64 | 10.8 | 87.48 | 0.04792%
3.4.1.2 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 33.96 | 7.81 | 9.76 | 331.44 | 0.1816%
3.4.2 |  |  | DIVISÓRIAS E PINTURAS |  |  |  |  | 9129.33 | 5.001%
3.4.2.1 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | m² | 22.88 | 258.36 | 322.95 | 7389.09 | 4.048%
3.4.2.2 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 45.76 | 17.99 | 22.48 | 1028.68 | 0.5635%
3.4.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 45.76 | 12.44 | 15.55 | 711.56 | 0.3898%
3.4.3 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 623.43 | 0.3415%
3.4.3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 8.1 | 4.57 | 5.71 | 46.25 | 0.02533%
3.4.3.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8.1 | 22.68 | 28.35 | 229.63 | 0.1258%
3.4.3.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 8.1 | 3.91 | 4.88 | 39.52 | 0.02165%
3.4.3.4 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 8.1 | 17.99 | 22.48 | 182.08 | 0.09974%
3.4.3.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8.1 | 12.44 | 15.55 | 125.95 | 0.06899%
3.4.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 3442.18 | 1.886%
3.4.5.1 | 7702 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | m² | 33.96 | 81.09 | 101.36 | 3442.18 | 1.886%
3.4.7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1460.28 | 0.7999%
3.4.7.1 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 1.68 | 695.38 | 869.22 | 1460.28 | 0.7999%
4 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 32189.62 | 17.63%
4.1 |  |  | ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS |  |  |  |  | 1589.79 | 0.8708%
4.1.1 | 071194 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 131.8 | 8.98 | 11.22 | 1478.79 | 0.81%
4.1.2 | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 6 | 14.8 | 18.5 | 111 | 0.0608%
4.2 |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 16752.18 | 9.176%
4.2.1 | 2070313 | CAERN | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 | M | 749.8 | 6.74 | 8.42 | 6313.31 | 3.458%
4.2.2 | 8348 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 91.8 | 9.12 | 11.4 | 1046.52 | 0.5733%
4.2.3 | 11570 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | m | 689.6 | 10.9 | 13.62 | 9392.35 | 5.145%
4.3 |  |  | LUMINÁRIAS, REATORES E LÂMPADAS |  |  |  |  | 6659.84 | 3.648%
4.3.2 | 060588 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUMINIO BRILHANTE 4x16W/4X9W LED | UN | 22 | 242.18 | 302.72 | 6659.84 | 3.648%
4.4 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 7187.81 | 3.937%
4.4.1 | 061369 | SBC | CAIXA DE TOMADAS MESA DADOS VOZ ELETRICA 4P SPERONE | UN | 10 | 447.39 | 559.23 | 5592.3 | 3.063%
4.4.2 | 3402 | ORSE | Interruptor 02 seções simples | un | 1 | 12.48 | 15.6 | 15.6 | 0.008545%
4.4.3 | 7807 | ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar | un | 10 | 42.41 | 53.01 | 530.1 | 0.2904%
4.4.4 | 098210 | SIURB | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 2 | 22.82 | 28.52 | 57.04 | 0.03124%
4.4.5 | 15.007.0600-A | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 2 | 44.96 | 56.2 | 112.4 | 0.06157%
4.4.6 | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 68.7 | 85.87 | 171.74 | 0.09407%
4.4.7 | 37.13.600 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 12 | 24.17 | 30.21 | 362.52 | 0.1986%
4.4.8 | 8309 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 2 | 18.6 | 23.25 | 46.5 | 0.02547%
4.4.9 | 7871 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 3 | 79.9 | 99.87 | 299.61 | 0.1641%
5 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 59274.21 | 32.47%
5.1 |  |  | APARELHOS |  |  |  |  | 34535.41 | 18.92%
5.1.4 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 7202.78 | 9003.47 | 9003.47 | 4.932%
5.1.5 | 070436 | SBC | AR COND. PISO/TETO SPACE CARRIER TRIFASICO 58.000 BTU'S | UN | 2 | 9545.87 | 11932.33 | 23864.66 | 13.07%
5.1.6 | 001/2128 | Próprio | Bomba de dreno ar-condicionado- fornecimento e montagem | und | 3 | 444.61 | 555.76 | 1667.28 | 0.9133%
5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA |  |  |  |  | 24738.8 | 13.55%
5.2.1 | 9302 | ORSE | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm) | m | 125 | 23.55 | 29.43 | 3678.75 | 2.015%
5.2.2 | 161006 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm | m | 125 | 83.18 | 103.97 | 12996.25 | 7.119%
5.2.3 | 10851 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 125 | 26.07 | 32.58 | 4072.5 | 2.231%
5.2.4 | 11507 | ORSE | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" | m | 250 | 8.65 | 10.81 | 2702.5 | 1.48%
5.2.5 | 08.13.001 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 15 | 19.83 | 24.78 | 371.7 | 0.2036%
5.2.6 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 15 | 41.47 | 51.83 | 777.45 | 0.4259%
5.2.7 | 3201 | ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | un | 3 | 37.24 | 46.55 | 139.65 | 0.0765%
6 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 14707.49 | 8.056%
6.1 | 059124 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 15 | 55.78 | 69.72 | 1045.8 | 0.5729%
6.2 | 068023 | SBC | ELETRODUTO PVC 3/4"" | M | 5 | 19.46 | 24.32 | 121.6 | 0.06661%
6.3 | 11.11.63 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50 MM | UN | 1 | 11.31 | 14.13 | 14.13 | 0.00774%
6.4 | 059121 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | UN | 2 | 8.76 | 10.95 | 21.9 | 0.012%
6.5 | 171411 | SEDOP | Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" | UN | 3 | 3.85 | 4.81 | 14.43 | 0.007904%
6.6 | C0466 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 2 | 7.77 | 9.71 | 19.42 | 0.01064%
6.7 | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 18 | 46.95 | 58.68 | 1056.24 | 0.5786%
6.8 | 061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | UN | 7 | 18.22 | 22.77 | 159.39 | 0.08731%
6.9 | 071026 | AGETOP CIVIL | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 | Un | 10 | 3.69 | 4.61 | 46.1 | 0.02525%
6.10 | 160822 | IOPES | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1 | 103.12 | 128.9 | 128.9 | 0.07061%
6.11 | 160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 31.2 | 39 | 78 | 0.04273%
6.12 | 068415 | SBC | RACK ABERTO 24U 19"" 970mm | UM | 1 | 1200.87 | 1501.08 | 1501.08 | 0.8222%
6.13 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 12 | 15.73 | 19.66 | 235.92 | 0.1292%
6.14 | 061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | UN | 1 | 17.39 | 21.73 | 21.73 | 0.0119%
6.15 | 070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | Un | 20 | 0.09 | 0.11 | 2.2 | 0.001205%
6.16 | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | un | 20 | 0.52 | 0.65 | 13 | 0.007121%
6.17 | 070391 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 40 | 0.77 | 0.96 | 38.4 | 0.02103%
6.18 | 071861 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 40 | 0.5 | 0.62 | 24.8 | 0.01358%
6.19 | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 40 | 4.36 | 5.45 | 218 | 0.1194%
6.20 | 12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 29 | 18.78 | 23.47 | 680.63 | 0.3728%
6.21 | 059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | M | 385.5 | 2.18 | 2.72 | 1048.56 | 0.5744%
6.22 | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | M | 42.85 | 6.9 | 8.62 | 369.36 | 0.2023%
6.23 | 062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | UN | 10 | 4.32 | 5.4 | 54 | 0.02958%
6.24 | 11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 8 | 66.92 | 83.65 | 669.2 | 0.3666%
6.25 | 69.10.152 | CPOS/CDHU | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | UN | 2 | 1105.18 | 1381.47 | 2762.94 | 1.513%
6.26 | 001/2039 | Próprio | MODEM ÓPTICO PON LAN 2P FXS 1P WI-FI AC- REF. INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | un | 6 | 581.57 | 726.96 | 4361.76 | 2.389%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4539.49 | 2.487%
7.1 | C1050 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | m² | 53.17 | 14.81 | 18.51 | 984.17 | 0.5391%
7.2 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 138.02 | 7.81 | 9.76 | 1347.07 | 0.7379%
7.3 | 3642 | ORSE | Lona plástica preta | m² | 55 | 5.52 | 6.9 | 379.5 | 0.2079%
7.4 | 55.05.02 | EMBASA | TAPUMES DE CHAPA COMPENSDA OU TABUA | m² | 55 | 26.6 | 33.25 | 1828.75 | 1.002%
8 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 2724.26 | 1.492%
8.1 | 022911 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km | m³ | 25.3 | 68.67 | 85.83 | 2171.49 | 1.189%
8.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 124.78 | 3.55 | 4.43 | 552.77 | 0.3028%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 146061.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 36496.64
[5 empty] | Total Geral |  | 182558.52

## Anexo XI Composiçoes
| SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |  |  | BDI Padrão - 25,00%
Reforma para Implantação da nova sala de Engenharia
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
| HORISTA=84,61% |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: NOVEMBRO/2023
MENSALISTA=47,70%
COMPOSIÇÕES ANALITICAS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 10545.27
1.1 |  |  | SERVIÇO INICIAL | [5 empty] | 10545.27
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PREFEITURA | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3 | 3
Insumo | 000021 | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | Serviços |  | M² | 1 | 3 | 3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 3.75
[6 empty] | Quant. => | 125.3 | Preço Total => | 469.87
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 372.65 | 372.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.85 | 24.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 19.3 | 38.6
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 365.62 | 3.65
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 8.27 | 8.27
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.28 | 45.12
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 19.68 | 2.16
|  |  |  | MO sem LS => | 47.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.16 |  | Valor com BDI => |  | 465.81
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1863.24
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 963.92 | 963.92
Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 13.14 | 5.25
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.1 | 215.09 | 21.5
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 97.38 | 9.73
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 374.49 | 37.44
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 890 | 890
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 240.98 |  | Valor com BDI => |  | 1204.9
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2409.8
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 1105.95 | 1105.95
Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 13.14 | 5.25
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.2 | 215.09 | 43.01
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 97.38 | 9.73
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 374.49 | 37.44
Insumo | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1010.52 | 1010.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 276.48 |  | Valor com BDI => |  | 1382.43
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2764.86
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | INSTALACOES PROVISORIAS |  | MES | 1 | 1215 | 1215
Insumo | 010075 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO | Material |  | MES | 1 | 1215 | 1215
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 303.75 |  | Valor com BDI => |  | 1518.75
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3037.5
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 12123.74
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MES | 1 | 4849.5 | 4849.5
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 120 | 31 | 3720
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 112.95 | 1129.5
|  |  |  | MO sem LS => | 4539.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 4539.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1212.37 |  | Valor com BDI => |  | 6061.87
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 12123.74
3 |  |  | REFORMA GERAL | [5 empty] | 46454.44
3.1 |  |  | RECEPÇÃO | [5 empty] | 5335.33
3.1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 276.96
3.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 8.64 | 8.64
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 13.57 | 6.78
|  |  |  | MO sem LS => | 6.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 10.8
[6 empty] | Quant. => | 15.18 | Preço Total => | 163.94
3.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12 | ORSE | Demolição de forros | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.81 | 7.81
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.04 | 3.63 | 0.14
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 19.2 | 0.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 13.57 | 5.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 9.76
[6 empty] | Quant. => | 11.58 | Preço Total => | 113.02
3.1.2 |  |  | DIVISÓRIAS E PINTURAS | [5 empty] | 2424.35
3.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 133.88 | 133.88
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 20.2 | 12.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 19.3 | 3.76
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 45.05 | 1.33
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 24.03 | 50.6
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 13.21 | 12.04
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 14.99 | 43.67
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 3.32 | 2.63
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.16 | 4.56
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.11 | 2.22
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.26 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 12.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.47 |  | Valor com BDI => |  | 167.35
[6 empty] | Quant. => | 9.96 | Preço Total => | 1666.8
3.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 17.99 | 17.99
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 20.18 | 7.06
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 13.57 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 10.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 22.48
[6 empty] | Quant. => | 19.92 | Preço Total => | 447.8
3.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.44 | 12.44
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.44 | 4.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 19.3 | 1.04
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 15.55
[6 empty] | Quant. => | 19.92 | Preço Total => | 309.75
3.1.3 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1460.28
3.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador m2 | Serviços |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.84 |  | Valor com BDI => |  | 869.22
[6 empty] | Quant. => | 1.68 | Preço Total => | 1460.28
3.1.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | 1173.74
3.1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7702 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 81.09 | 81.09
Insumo | 7263 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 81.09 | 81.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.27 |  | Valor com BDI => |  | 101.36
[6 empty] | Quant. => | 11.58 | Preço Total => | 1173.74
3.2 |  |  | ARQUIVO | [5 empty] | 12455.28
3.2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 95.68
3.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 8.64 | 8.64
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 13.57 | 6.78
|  |  |  | MO sem LS => | 6.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 10.8
[6 empty] | Quant. => | 1.35 | Preço Total => | 14.58
3.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12 | ORSE | Demolição de forros | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.81 | 7.81
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.04 | 3.63 | 0.14
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 19.2 | 0.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 13.57 | 5.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 9.76
[6 empty] | Quant. => | 8.31 | Preço Total => | 81.1
3.2.2 |  |  | DIVISÓRIAS E PINTURAS | [5 empty] | 9621.7
3.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 258.36 | 258.36
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 20.2 | 19.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 19.3 | 5.98
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0592 | 45.05 | 2.66
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 24.03 | 101.21
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.8234 | 13.21 | 24.08
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 5.8278 | 14.99 | 87.35
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.5851 | 3.32 | 5.26
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.16 | 4.56
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.11 | 2.22
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.24 | 4.84
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.26 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 19.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.59 |  | Valor com BDI => |  | 322.95
[6 empty] | Quant. => | 27.61 | Preço Total => | 8916.64
3.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 17.99 | 17.99
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 20.18 | 7.06
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 13.57 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 10.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 22.48
[6 empty] | Quant. => | 18.54 | Preço Total => | 416.77
3.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.44 | 12.44
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.44 | 4.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 19.3 | 1.04
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 15.55
[6 empty] | Quant. => | 18.54 | Preço Total => | 288.29
3.2.3 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1460.28
3.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador m2 | Serviços |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.84 |  | Valor com BDI => |  | 869.22
[6 empty] | Quant. => | 1.68 | Preço Total => | 1460.28
3.2.5 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA | [5 empty] | 103.88
3.2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.57 | 4.57
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 642.79 | 2.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 25.22 | 1.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 19.3 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.14 |  | Valor com BDI => |  | 5.71
[6 empty] | Quant. => | 1.35 | Preço Total => | 7.7
3.2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 22.68 | 22.68
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 535.13 | 11.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 25.22 | 8.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 19.3 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 28.35
[6 empty] | Quant. => | 1.35 | Preço Total => | 38.27
3.2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.91 | 3.91
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 27.44 | 1.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 19.3 | 0.42
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 10.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 4.88
[6 empty] | Quant. => | 1.35 | Preço Total => | 6.58
3.2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 17.99 | 17.99
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 20.18 | 7.06
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 13.57 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 10.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 22.48
[6 empty] | Quant. => | 1.35 | Preço Total => | 30.34
3.2.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.44 | 12.44
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.44 | 4.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 19.3 | 1.04
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 15.55
[6 empty] | Quant. => | 1.35 | Preço Total => | 20.99
3.2.6 |  |  | FORRO | [5 empty] | 1173.74
3.2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7702 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 81.09 | 81.09
Insumo | 7263 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 81.09 | 81.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.27 |  | Valor com BDI => |  | 101.36
[6 empty] | Quant. => | 11.58 | Preço Total => | 1173.74
3.3 |  |  | SALÃO COENG | [5 empty] | 13589.69
3.3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 824.4
3.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 8.64 | 8.64
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 13.57 | 6.78
|  |  |  | MO sem LS => | 6.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 10.8
[6 empty] | Quant. => | 11.43 | Preço Total => | 123.44
3.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12 | ORSE | Demolição de forros | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.81 | 7.81
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.04 | 3.63 | 0.14
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 19.2 | 0.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 13.57 | 5.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 9.76
[6 empty] | Quant. => | 71.82 | Preço Total => | 700.96
3.3.2 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA | [5 empty] | 5485.62
3.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.57 | 4.57
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 642.79 | 2.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 25.22 | 1.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 19.3 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.14 |  | Valor com BDI => |  | 5.71
[6 empty] | Quant. => | 71.27 | Preço Total => | 406.95
3.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 22.68 | 22.68
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 535.13 | 11.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 25.22 | 8.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 19.3 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 28.35
[6 empty] | Quant. => | 71.27 | Preço Total => | 2020.5
3.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.91 | 3.91
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 27.44 | 1.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 19.3 | 0.42
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 10.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 4.88
[6 empty] | Quant. => | 71.27 | Preço Total => | 347.79
3.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 17.99 | 17.99
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 20.18 | 7.06
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 13.57 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 10.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 22.48
[6 empty] | Quant. => | 71.27 | Preço Total => | 1602.14
3.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.44 | 12.44
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.44 | 4.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 19.3 | 1.04
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 15.55
[6 empty] | Quant. => | 71.27 | Preço Total => | 1108.24
3.3.3 |  |  | FORRO | [5 empty] | 7279.67
3.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7702 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 81.09 | 81.09
Insumo | 7263 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 81.09 | 81.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.27 |  | Valor com BDI => |  | 101.36
[6 empty] | Quant. => | 71.82 | Preço Total => | 7279.67
3.4 |  |  | SALA DE REUNIÃO | [5 empty] | 15074.14
3.4.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 418.92
3.4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 8.64 | 8.64
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 13.57 | 6.78
|  |  |  | MO sem LS => | 6.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 10.8
[6 empty] | Quant. => | 8.1 | Preço Total => | 87.48
3.4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12 | ORSE | Demolição de forros | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.81 | 7.81
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.04 | 3.63 | 0.14
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 19.2 | 0.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 13.57 | 5.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 9.76
[6 empty] | Quant. => | 33.96 | Preço Total => | 331.44
3.4.2 |  |  | DIVISÓRIAS E PINTURAS | [5 empty] | 9129.33
3.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 258.36 | 258.36
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 20.2 | 19.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 19.3 | 5.98
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0592 | 45.05 | 2.66
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 24.03 | 101.21
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.8234 | 13.21 | 24.08
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 5.8278 | 14.99 | 87.35
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.5851 | 3.32 | 5.26
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.16 | 4.56
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.11 | 2.22
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.24 | 4.84
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.26 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 19.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.59 |  | Valor com BDI => |  | 322.95
[6 empty] | Quant. => | 22.88 | Preço Total => | 7389.09
3.4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 17.99 | 17.99
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 20.18 | 7.06
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 13.57 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 10.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 22.48
[6 empty] | Quant. => | 45.76 | Preço Total => | 1028.68
3.4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.44 | 12.44
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.44 | 4.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 19.3 | 1.04
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 15.55
[6 empty] | Quant. => | 45.76 | Preço Total => | 711.56
3.4.3 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA | [5 empty] | 623.43
3.4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.57 | 4.57
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 642.79 | 2.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 25.22 | 1.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 19.3 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.14 |  | Valor com BDI => |  | 5.71
[6 empty] | Quant. => | 8.1 | Preço Total => | 46.25
3.4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 22.68 | 22.68
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 535.13 | 11.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 25.22 | 8.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 19.3 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 28.35
[6 empty] | Quant. => | 8.1 | Preço Total => | 229.63
3.4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.91 | 3.91
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 27.44 | 1.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 19.3 | 0.42
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 10.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 4.88
[6 empty] | Quant. => | 8.1 | Preço Total => | 39.52
3.4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 17.99 | 17.99
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 20.18 | 7.06
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 13.57 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 10.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 22.48
[6 empty] | Quant. => | 8.1 | Preço Total => | 182.08
3.4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.44 | 12.44
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.44 | 4.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 19.3 | 1.04
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 15.55
[6 empty] | Quant. => | 8.1 | Preço Total => | 125.95
3.4.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | 3442.18
3.4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7702 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 81.09 | 81.09
Insumo | 7263 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 81.09 | 81.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.27 |  | Valor com BDI => |  | 101.36
[6 empty] | Quant. => | 33.96 | Preço Total => | 3442.18
3.4.7 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1460.28
3.4.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador m2 | Serviços |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.84 |  | Valor com BDI => |  | 869.22
[6 empty] | Quant. => | 1.68 | Preço Total => | 1460.28
4 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 32189.62
4.1 |  |  | ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS | [5 empty] | 1589.79
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071194 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 7 |  | M | 1 | 8.98 | 8.98
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.17 | 15.17 | 2.57
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.17 | 22.3 | 3.79
Insumo | 3923 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | Material |  | m | 1 | 2.62 | 2.62
|  |  |  | MO sem LS => | 6.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 11.22
[6 empty] | Quant. => | 131.8 | Preço Total => | 1478.79
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 14.8 | 14.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0811 | 20.47 | 1.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0811 | 27.58 | 2.23
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 3.95 | 7.9
Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material |  | M | 1.0481 | 2.88 | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 18.5
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 111
4.2 |  |  | FIOS E CABOS | [5 empty] | 16752.18
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2070313 | CAERN | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 | 207 |  | M | 1 | 6.74 | 6.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 20.47 | 1.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 27.58 | 2.2
Insumo | 3816 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C m | Material |  | m | 1.105 | 2.6 | 2.87
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.53 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 8.42
[6 empty] | Quant. => | 749.8 | Preço Total => | 6313.31
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8348 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 9.12 | 9.12
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.73 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.58 | 0.46
Insumo | 3817 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C m | Material |  | m | 1.02 | 3.6 | 3.67
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.17 | 2.75
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.57 | 1.76
|  |  |  | MO sem LS => | 4.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.28 |  | Valor com BDI => |  | 11.4
[6 empty] | Quant. => | 91.8 | Preço Total => | 1046.52
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11570 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 10.9 | 10.9
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.73 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.58 | 0.46
Insumo | 10803 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 6,0mm², 1kv / 90º C m | Material |  | m | 1.02 | 5.35 | 5.45
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.17 | 2.75
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.57 | 1.76
|  |  |  | MO sem LS => | 4.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 13.62
[6 empty] | Quant. => | 689.6 | Preço Total => | 9392.35
4.3 |  |  | LUMINÁRIAS, REATORES E LÂMPADAS | [5 empty] | 6659.84
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060588 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUMINIO BRILHANTE 4x16W/4X9W LED | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 242.18 | 242.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.947 | 20.47 | 19.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.947 | 27.58 | 26.11
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.3 | 0.99 | 0.29
Insumo | 047068 | SBC | LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT | Material |  | UN | 4 | 6.5 | 26
Insumo | 087499 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR ALETA ALTA PARA 4 LAMPADAS TUBOLED 60cm | Material |  | UN | 1 | 170.4 | 170.4
|  |  |  | MO sem LS => | 34.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.54 |  | Valor com BDI => |  | 302.72
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 6659.84
4.4 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 7187.81
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061369 | SBC | CAIXA DE TOMADAS MESA DADOS VOZ ELETRICA 4P SPERONE | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 | 447.39 | 447.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.947 | 20.47 | 19.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.947 | 27.58 | 26.11
Insumo | 040552 | SBC | CAIXA DE TOMADAS MESA DADOS VOZ ELETRICA 4P SPERONE | Material |  | UN | 1 | 401.9 | 401.9
|  |  |  | MO sem LS => | 34.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.84 |  | Valor com BDI => |  | 559.23
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 5592.3
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3402 | ORSE | Interruptor 02 seções simples | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 12.48 | 12.48
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.73 | 0.55
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.58 | 0.53
Insumo | 1119 | ORSE | Interruptor embutir 02 seções simples com placa un | Material |  | un | 1 | 6.2 | 6.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 21.17 | 3.17
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 13.57 | 2.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 15.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 15.6
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7807 | ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 1 | 42.41 | 42.41
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.73 | 2.61
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.58 | 2.5
Insumo | 9105 | ORSE | Tomada dupla 2P + T, ABNT, "Sistema X", ref.1434, Fame ou similar un | Material |  | un | 1 | 13 | 13
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 21.17 | 14.81
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 13.57 | 9.49
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.6 |  | Valor com BDI => |  | 53.01
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 530.1
4.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 098210 | SIURB | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | Edificações |  | UN | 1 | 22.82 | 22.82
Insumo | 55255 | SIURB | TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136 | Material |  | Un | 1 | 11.25 | 11.25
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 31.9 | 7.97
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 24.02 | 3.6
|  |  |  | MO sem LS => | 11.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.7 |  | Valor com BDI => |  | 28.52
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 57.04
4.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.007.0600-A | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | 15 |  | UN | 1 | 44.96 | 44.96
Insumo | 02440 | EMOP | DISJUNTOR TRIFASICO DE 250V, DE 010 A 05 0A | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 38.98 | 38.98
Insumo | 20060 | EMOP | MAO DE OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS | Equipamento |  | H | 0.15 | 23.16 | 3.47
Insumo | 20132 | EMOP | MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS | Equipamento |  | H | 0.15 | 16.75 | 2.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.24 |  | Valor com BDI => |  | 56.2
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 112.4
4.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 68.7 | 68.7
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.48 | 10.48
Composição Auxiliar | 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 58.22 | 58.22
|  |  |  | MO sem LS => | 26.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.17 |  | Valor com BDI => |  | 85.87
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 171.74
4.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.600 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 37.13 |  | UN | 1 | 24.17 | 24.17
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 20.36 | 6.1
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 29.69 | 8.9
Insumo | P.26.000.044613 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 30A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 9.17 | 9.17
|  |  |  | MO sem LS => | 15 | LS => | 0 | MO com LS => | 15
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.04 |  | Valor com BDI => |  | 30.21
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 362.52
4.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8309 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 18.6 | 18.6
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.73 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.58 | 1.07
Insumo | 8492 | ORSE | Disjuntor monopolar 16 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente de interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar un | Material |  | un | 1 | 6 | 6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 21.17 | 6.35
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 13.57 | 4.07
|  |  |  | MO sem LS => | 10.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 23.25
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 46.5
4.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7871 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 79.9 | 79.9
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.58 | 1.43
Insumo | 7660 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un | Material |  | un | 1 | 63.1 | 63.1
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.17 | 8.46
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 13.57 | 5.42
|  |  |  | MO sem LS => | 13.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.97 |  | Valor com BDI => |  | 99.87
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 299.61
5 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 59274.21
5.1 |  |  | APARELHOS | [5 empty] | 34535.41
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 7202.78 | 7202.78
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.3619 | 27.26 | 118.9
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.3619 | 20.11 | 87.71
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0.83 | 8.3
Insumo | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 6 | 0.37 | 2.22
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 1.3 | 7.8
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0.48 | 3.84
Insumo | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 6 | 1.62 | 9.72
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 6 | 1.79 | 10.74
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00043187 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 6913.01 | 6913.01
|  |  |  | MO sem LS => | 158.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 158.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 1800.69 |  | Valor com BDI => |  | 9003.47
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 9003.47
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070436 | SBC | AR COND. PISO/TETO SPACE CARRIER TRIFASICO 58.000 BTU'S | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 | 9545.87 | 9545.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 39.774 | 20.47 | 814.17
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 25.569 | 18.91 | 483.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 25.569 | 27.58 | 705.19
Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.103 | 35.48 | 252.01
Insumo | 036972 | SBC | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO SPACE CARRIER TRIFASICO 58.000 BTU'S | Material |  | UN | 1 | 7291 | 7291
|  |  |  | MO sem LS => | 1745.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1745.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2386.46 |  | Valor com BDI => |  | 11932.33
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 23864.66
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2128 | Próprio | Bomba de dreno ar-condicionado- fornecimento e montagem | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | und | 1 | 444.61 | 444.61
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 29.69 | 14.84
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 20.36 | 10.18
Insumo | 001/2107 | Próprio | Bomba de dreno ar-condicionado | Equipamento |  | UN | 1 | 419.59 | 419.59
|  |  |  | MO sem LS => | 25.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.15 |  | Valor com BDI => |  | 555.76
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1667.28
5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA | [5 empty] | 24738.8
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9302 | ORSE | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm) | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis |  | m | 1 | 23.55 | 23.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.73 | 0.37
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.65 | 0.36
Insumo | 1704 | ORSE | Pasta p/ soldar kg | Material |  | kg | 0.001 | 39.5 | 0.03
Insumo | 2023 | ORSE | Solda branca preparada 30/70 kg | Material |  | kg | 0.001 | 25.65 | 0.02
Insumo | 7464 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 3/8" - 9,53mm, e=1mm m | Material |  | m | 1.01 | 19.31 | 19.5
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 19.2 | 1.92
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 13.57 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.88 |  | Valor com BDI => |  | 29.43
[6 empty] | Quant. => | 125 | Preço Total => | 3678.75
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161006 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 83.18 | 83.18
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.165 | 16.88 | 2.78
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.165 | 34.01 | 5.61
Insumo | 063108 | IOPES | TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8" PAREDE 1/32 (0,478 KG/M) (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 61.78 | 67.95
Insumo | 078405 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 7/8" ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 6.22 | 6.84
|  |  |  | MO sem LS => | 8.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.79 |  | Valor com BDI => |  | 103.97
[6 empty] | Quant. => | 125 | Preço Total => | 12996.25
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10851 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | M | 1 | 26.07 | 26.07
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 3.73 | 0.44
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.12 | 3.58 | 0.42
Insumo | 7850 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v m | Material |  | m | 1 | 21.05 | 21.05
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 21.17 | 2.54
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 13.57 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 4.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.51 |  | Valor com BDI => |  | 32.58
[6 empty] | Quant. => | 125 | Preço Total => | 4072.5
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11507 | ORSE | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1 | 8.65 | 8.65
Insumo | 8146 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8" m | Serviços |  | m | 1.01 | 2.32 | 2.34
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 21.06 | 6.31
|  |  |  | MO sem LS => | 6.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 10.81
[6 empty] | Quant. => | 250 | Preço Total => | 2702.5
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 08.13.001 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | Reservatorio: instalacoes - tubulacoes |  | M | 1 | 19.83 | 19.83
Insumo | 10119 | FDE | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 15.4 | 6.16
Insumo | 10118 | FDE | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.72 | 7.48
Insumo | 69513 | FDE | ADESIVO PARA TUBOS PVC | Material |  | L | 0.0008 | 81.27 | 0.06
Insumo | 38040 | FDE | LIXA D"AGUA | Material |  | UN | 0.05 | 1.63 | 0.08
Insumo | 62502 | FDE | TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 25 | Material |  | M | 1.6 | 3.78 | 6.04
Insumo | 69514 | FDE | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC | Material |  | L | 0.0003 | 46.65 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 13.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 24.78
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 371.7
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | Rede de agua fria: tubulacoes |  | M | 1 | 41.47 | 41.47
Insumo | 10119 | FDE | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 15.4 | 9.24
Insumo | 10118 | FDE | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.72 | 11.23
Insumo | 69513 | FDE | ADESIVO PARA TUBOS PVC | Material |  | L | 0.0168 | 81.27 | 1.36
Insumo | 38040 | FDE | LIXA D"AGUA | Material |  | UN | 0.08 | 1.63 | 0.13
Insumo | 62505 | FDE | TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 50 | Material |  | M | 1.4 | 13.92 | 19.48
Insumo | 69514 | FDE | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC | Material |  | L | 0.0007 | 46.65 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 20.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.36 |  | Valor com BDI => |  | 51.83
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 777.45
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3201 | ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 37.24 | 37.24
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.65 | 1.46
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm m | Material |  | m | 1.2 | 0.26 | 0.31
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 19.2 | 7.68
Insumo | 00006031 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 20.88 | 20.88
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 13.57 | 5.42
|  |  |  | MO sem LS => | 13.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.31 |  | Valor com BDI => |  | 46.55
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 139.65
6 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 14707.49
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059124 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | M | 1 | 55.78 | 55.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 20.47 | 9.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 27.58 | 13.07
Insumo | 009016 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150x50mm CHAPA 18 NBR6323 | Material |  | M | 1.1 | 30.01 | 33.01
|  |  |  | MO sem LS => | 17.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.94 |  | Valor com BDI => |  | 69.72
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1045.8
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068023 | SBC | ELETRODUTO PVC 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | M | 1 | 19.46 | 19.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.303 | 20.47 | 6.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.303 | 27.58 | 8.35
Insumo | 003348 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" | Material |  | M | 1.05 | 4.68 | 4.91
|  |  |  | MO sem LS => | 11.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 24.32
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 121.6
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.11.63 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50 MM | ELETROCALHA |  | UN | 1 | 11.31 | 11.31
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 16.84 | 1.68
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 24.04 | 2.4
Insumo | 74.04.78 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA GALV. 150X50 MM | Material |  | UN | 1 | 5.89 | 5.89
Insumo | 74.05.30 | SUDECAP | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.38 | 0.76
Insumo | 74.05.31 | SUDECAP | ARRUELA LISA 5/16" | Material |  | UN | 2 | 0.1 | 0.2
Insumo | 74.05.32 | SUDECAP | PORCA SEXTAVADA 5/16" | Material |  | UN | 2 | 0.19 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 4.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 14.13
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14.13
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059121 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 8.76 | 8.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 20.47 | 1.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 27.58 | 2.62
Insumo | 006803 | SBC | LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | Material |  | UN | 1 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.19 |  | Valor com BDI => |  | 10.95
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 21.9
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171411 | SEDOP | Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" |  |  | UN | 1 | 3.85 | 3.85
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 24.88 | 1.24
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.025 | 20.06 | 0.5
Insumo | E00403 | SEDOP | Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" | Material |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.96 |  | Valor com BDI => |  | 4.81
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 14.43
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0466 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | CONEXÕES METÁLICAS |  | UN | 1 | 7.77 | 7.77
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 21.1 | 6.33
Insumo | I0273 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 1" | Material |  | UN | 1 | 1.44 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 6.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 9.71
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 19.42
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | M | 1 | 46.95 | 46.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 20.47 | 9.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 27.58 | 13.07
Insumo | 000216 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 NBR6323 | Material |  | M | 1.1 | 21.99 | 24.18
|  |  |  | MO sem LS => | 17.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.73 |  | Valor com BDI => |  | 58.68
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 1056.24
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 | 18.22 | 18.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 20.47 | 4.85
Insumo | 074113 | SBC | CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA | Material |  | UN | 1 | 13.37 | 13.37
|  |  |  | MO sem LS => | 3.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.55 |  | Valor com BDI => |  | 22.77
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 159.39
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071026 | AGETOP CIVIL | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 | 7 |  | Un | 1 | 3.69 | 3.69
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 15.17 | 0.75
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 22.3 | 1.11
Insumo | 3905 | AGETOP CIVIL | CONECTOR RJ 45 CAT.6 | Material |  | un | 1 | 1.83 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 1.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.61
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 46.1
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160822 | IOPES | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  | und | 1 | 103.12 | 103.12
Insumo | 010117 | IOPES | ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.74 | 2.27
Insumo | 051053 | IOPES | CALHA PARA 6 TOMADAS FIXACAO PADRAO 19" - 20A (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 97.53 | 97.53
Insumo | 026917 | IOPES | KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) | Material |  | UN | 0.04 | 83 | 3.32
|  |  |  | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.78 |  | Valor com BDI => |  | 128.9
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 128.9
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  | und | 1 | 31.2 | 31.2
Insumo | 010117 | IOPES | ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.74 | 2.27
Insumo | 026917 | IOPES | KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) | Material |  | UN | 0.04 | 83 | 3.32
Insumo | 049277 | IOPES | GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 25.61 | 25.61
|  |  |  | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.8 |  | Valor com BDI => |  | 39
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 78
6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068415 | SBC | RACK ABERTO 24U 19"" 970mm | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | UM | 1 | 1200.87 | 1200.87
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.107 | 20.11 | 22.26
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.107 | 31.28 | 34.62
Insumo | 002535 | SBC | RACK ABERTO 24U x 970mm | Material |  | UN | 1 | 1143.99 | 1143.99
|  |  |  | MO sem LS => | 44.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 300.21 |  | Valor com BDI => |  | 1501.08
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1501.08
6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 40.07 |  | UN | 1 | 15.73 | 15.73
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 29.69 | 7.42
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 20.36 | 5.09
Insumo | P.13.000.045006 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | Material |  | UN | 1 | 3.22 | 3.22
|  |  |  | MO sem LS => | 12.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.93 |  | Valor com BDI => |  | 19.66
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 235.92
6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 | 17.39 | 17.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 20.47 | 5.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 27.58 | 8.08
Insumo | 004978 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x4" PVC | Material |  | UN | 1 | 3.32 | 3.32
|  |  |  | MO sem LS => | 10.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.34 |  | Valor com BDI => |  | 21.73
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 21.73
6.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | 7 |  | Un | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 3813 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | Material |  | un | 1 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2.2
6.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.52 | 0.52
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.73 | 0.03
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.58 | 0.03
Insumo | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" un | Material |  | un | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 21.17 | 0.21
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 13.57 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.65
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 13
6.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070391 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 | 7 |  | Un | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.016 | 15.17 | 0.24
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.016 | 22.3 | 0.35
Insumo | 3070 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 | Material |  | un | 1 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 0.96
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 38.4
6.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071861 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | 7 |  | Un | 1 | 0.5 | 0.5
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.0101 | 15.17 | 0.15
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0101 | 22.3 | 0.22
Insumo | 3393 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Material |  | un | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 24.8
6.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1 | 4.36 | 4.36
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.73 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.58 | 0.35
Insumo | 6554 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" un | Material |  | un | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 21.17 | 2.11
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 13.57 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 3.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.09 |  | Valor com BDI => |  | 5.45
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 218
6.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 18.78 | 18.78
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.73 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.58 | 1.07
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 21.17 | 6.35
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 13.57 | 4.07
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 1 | 6.18 | 6.18
|  |  |  | MO sem LS => | 10.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.69 |  | Valor com BDI => |  | 23.47
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 680.63
6.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | M | 1 | 2.18 | 2.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.047 | 27.58 | 1.29
Insumo | 030945 | SBC | ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS) | Material |  | UN | 0.03 | 29.99 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.72
[6 empty] | Quant. => | 385.5 | Preço Total => | 1048.56
6.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA |  | M | 1 | 6.9 | 6.9
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 16.84 | 1.34
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 24.04 | 1.92
Insumo | 74.19.36 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS OU EQUIVALENTE | Material |  | M | 1 | 3.64 | 3.64
|  |  |  | MO sem LS => | 3.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.72 |  | Valor com BDI => |  | 8.62
[6 empty] | Quant. => | 42.85 | Preço Total => | 369.36
6.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 | 4.32 | 4.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 20.47 | 0.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 27.58 | 1.24
Insumo | 003492 | SBC | PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR WEG | Material |  | UN | 1 | 2.16 | 2.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.08 |  | Valor com BDI => |  | 5.4
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 54
6.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | Tomadas para Lógica |  | un | 1 | 66.92 | 66.92
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.73 | 2.61
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.58 | 2.5
Insumo | 12099 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 un | Material |  | un | 1 | 34.75 | 34.75
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.76 | 2.76
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 21.17 | 14.81
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 13.57 | 9.49
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.73 |  | Valor com BDI => |  | 83.65
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 669.2
6.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.10.152 | CPOS/CDHU | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | 69.1 |  | UN | 1 | 1105.18 | 1105.18
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.36 | 20.36
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 29.69 | 8.9
Insumo | P.17.000.042542 | CPOS/CDHU | Antema WI-FI dual band access point, banda 450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps em 5GHz, compatível em PoE (802,3at); ref. AC1750 - EAP245 TP-Link ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 1075.92 | 1075.92
|  |  |  | MO sem LS => | 29.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 276.29 |  | Valor com BDI => |  | 1381.47
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2762.94
6.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2039 | Próprio | MODEM ÓPTICO PON LAN 2P FXS 1P WI-FI AC- REF. INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 581.57 | 581.57
Insumo | 001/2045 | Próprio | MODEM ÓPTICO PON LAN 2P FXS 1P WI-FI AC- REF. INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | Equipamento |  | UN | 1 | 429.8 | 429.8
Insumo | 20060 | EMOP | MAO DE OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS | Equipamento |  | H | 3 | 23.16 | 69.48
Insumo | 01999 | EMOP | MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento |  | H | 3 | 19.33 | 57.99
Insumo | 00005 | EMOP | ARAME GALVANIZADO Nº 16 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | KG | 0.35 | 15.3153 | 5.36
Insumo | 00115 | EMOP | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETROD UTO, DE 3/4" | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4 | 1.59 | 6.36
Insumo | 02341 | EMOP | ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAV EL, COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3/4" | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 8.53 | 8.53
Insumo | 02961 | EMOP | CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PAR A ELETRODUTO, DE 3/4" | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 2.7189 | 2.71
Insumo | 05749 | EMOP | CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 3"x3" | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 1.3457 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.39 |  | Valor com BDI => |  | 726.96
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 4361.76
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4539.49
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1050 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m² | 1 | 14.81 | 14.81
Insumo | I1530 | SEINFRA | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 26.86 | 5.9
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.44 | 20.26 | 8.91
|  |  |  | MO sem LS => | 14.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 18.51
[6 empty] | Quant. => | 53.17 | Preço Total => | 984.17
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12 | ORSE | Demolição de forros | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.81 | 7.81
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.04 | 3.63 | 0.14
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 19.2 | 0.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 13.57 | 5.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 9.76
[6 empty] | Quant. => | 138.02 | Preço Total => | 1347.07
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3642 | ORSE | Lona plástica preta | Impermeabilização |  | m² | 1 | 5.52 | 5.52
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.1 | 1.89 | 2.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 13.57 | 2.71
|  |  |  | MO sem LS => | 2.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.38 |  | Valor com BDI => |  | 6.9
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 379.5
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.05.02 | EMBASA | TAPUMES DE CHAPA COMPENSDA OU TABUA | 5505 |  | m² | 1 | 26.6 | 26.6
Composição Auxiliar | 15.07.04 | EMBASA | PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | 1507 |  | m² | 0.25 | 14.56 | 3.64
Insumo | B010000052 | EMBASA | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 25.35 | 5.07
Insumo | B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 16.5 | 3.3
Insumo | D050000001 | EMBASA | BARROTE AGRESTE 3 x 3" | Material |  | M | 0.788 | 8.19 | 6.45
Insumo | D050000025 | EMBASA | COMPENSADO RESINADO 10MM | Material |  | m² | 0.275 | 26.16 | 7.19
Insumo | D070000075 | EMBASA | PREGO 2 1/2 x 10 | Material |  | KG | 0.05 | 19 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.65 |  | Valor com BDI => |  | 33.25
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 1828.75
8 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [5 empty] | 2724.26
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 022911 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km | DEMOLICOES |  | m³ | 1 | 68.67 | 68.67
Composição Auxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.215 | 27.81 | 5.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.777 | 19.3 | 34.29
Insumo | 032082 | SBC | CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV | Material |  | H | 0.22 | 129.15 | 28.41
|  |  |  | MO sem LS => | 29.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.16 |  | Valor com BDI => |  | 85.83
[6 empty] | Quant. => | 25.3 | Preço Total => | 2171.49
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.55 | 3.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 19.3 | 2.7
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 17.16 | 0.85
|  |  |  | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 4.43
[6 empty] | Quant. => | 124.78 | Preço Total => | 552.77
[5 empty] | Total sem BDI |  | 146061.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 36496.64
[5 empty] | Total Geral |  | 182558.52

## Anexo XII Cronograma
Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
SALA DA COENG 3° ANDAR | SINAPI - 11/2023 - Maranhão SBC - 12/2023 - Maranhão SICRO3 - 07/2023 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais IOPES - 09/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - Pernambuco EMOP - 11/2023 - Rio de Janeiro |  | 25,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 10.545,27 | 100,00% 10.545,27
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 12.123,74 | 50,00% 6.061,87 | 50,00% 6.061,87
3 | REFORMA GERAL | 100,00% 46.454,44 | 25,00% 11.613,61 | 75,00% 34.840,83
4 | INSTALAÇÕES | 100,00% 32.189,62 | 30,00% 9.656,89 | 70,00% 22.532,73
5 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 59.274,21 |  | 100,00% 59.274,21
6 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 14.707,49 | 15,00% 2.206,12 | 85,00% 12.501,37
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 4.539,49 | 20,00% 907,90 | 80,00% 3.631,59
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 2.724,26 |  | 100,00% 2.724,26
Porcentagem |  |  | 22,45% | 77,55%
Custo |  |  | 40.991,66 | 141.566,86
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,45% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 40.991,65 | 182.558,52

## Anexo XIII Encargos
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
Reforma para Implantação da nova sala de Engenharia
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  | B.D.I.PADRÃO =25,00%
HORISTA=84,61% |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA:
MENSALISTA=47,70% |  | NOVEMBRO/2023
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL DO GRUPO A | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.88% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.5% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.11% | 8.45%
B10 | Salario Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 47.22% | 18.16%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.55% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.15% | 2.4%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 2.61% | 1.99%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 10.8% | 8.22%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 8.405% | 3.232%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.3836% | 0.291%
D | TOTAL GRUPO D | 8.789% | 3.524%
| TOTAL (A+B+C+D) | 84.61% | 47.7%

## Anexo XIV BDI
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
Reforma para Implantação da nova sala de Engenharia
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,61%
MENSALISTA=47,70%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: NOVEMBRO/2022
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## Anexo XV Curva ABC
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |  |  | BDI Padrão - 25,00%
Reforma para Implantação da nova sala de Engenharia
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,61% |  |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: NOVEMBRO/2023
MENSALISTA=47,70%
CURVA ABC
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
070436 | SBC | AR COND. PISO/TETO SPACE CARRIER TRIFASICO 58.000 BTU'S | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 2,0 | 11.932,33 | 23.864,66 | 13,07 | 13,07
96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 50,49 | 322,95 | 16.305,74 | 8,93 | 22,00
7702 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | Forros | m² | 128,94 | 101,36 | 13.069,35 | 7,16 | 29,16
161006 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm | 1610 | m | 125,0 | 103,97 | 12.996,25 | 7,12 | 36,28
ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MES | 2,0 | 6.061,87 | 12.123,74 | 6,64 | 42,92
11570 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 689,6 | 13,62 | 9.392,35 | 5,14 | 48,07
103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 9.003,47 | 9.003,47 | 4,93 | 53,00
060588 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUMINIO BRILHANTE 4x16W/4X9W LED | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 22,0 | 302,72 | 6.659,84 | 3,65 | 56,65
2070313 | CAERN | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 | 207 | M | 749,8 | 8,42 | 6.313,31 | 3,46 | 60,11
061369 | SBC | CAIXA DE TOMADAS MESA DADOS VOZ ELETRICA 4P SPERONE | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 10,0 | 559,23 | 5.592,30 | 3,06 | 63,17
13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados | m² | 5,04 | 869,22 | 4.380,86 | 2,40 | 65,57
001/2039 | Próprio | MODEM ÓPTICO PON LAN 2P FXS 1P WI-FI AC- REF. INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 6,0 | 726,96 | 4.361,76 | 2,39 | 67,96
10851 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | M | 125,0 | 32,58 | 4.072,50 | 2,23 | 70,19
8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA | m² | 164,94 | 22,48 | 3.707,85 | 2,03 | 72,22
9302 | ORSE | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm) | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis | m | 125,0 | 29,43 | 3.678,75 | 2,02 | 74,24
012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | INSTALACOES PROVISORIAS | MES | 2,0 | 1.518,75 | 3.037,50 | 1,66 | 75,90
73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 2,0 | 1.382,43 | 2.764,86 | 1,51 | 77,41
69.10.152 | CPOS/CDHU | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | 69.1 | UN | 2,0 | 1.381,47 | 2.762,94 | 1,51 | 78,93
11507 | ORSE | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 250,0 | 10,81 | 2.702,50 | 1,48 | 80,41
12 | ORSE | Demolição de forros | Demolições / Remoções | m² | 263,69 | 9,76 | 2.573,61 | 1,41 | 81,82
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 164,94 | 15,55 | 2.564,81 | 1,40 | 83,22
73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 2,0 | 1.204,90 | 2.409,80 | 1,32 | 84,54
87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 80,72 | 28,35 | 2.288,41 | 1,25 | 85,80
022911 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km | DEMOLICOES | m³ | 25,3 | 85,83 | 2.171,49 | 1,19 | 86,99
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 4,0 | 465,81 | 1.863,24 | 1,02 | 88,01
55.05.02 | EMBASA | TAPUMES DE CHAPA COMPENSDA OU TABUA | 5505 | m² | 55,0 | 33,25 | 1.828,75 | 1,00 | 89,01
001/2128 | Próprio | Bomba de dreno ar-condicionado- fornecimento e montagem | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 3,0 | 555,76 | 1.667,28 | 0,91 | 89,92
96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 9,96 | 167,35 | 1.666,80 | 0,91 | 90,83
068415 | SBC | RACK ABERTO 24U 19"" 970mm | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO | UM | 1,0 | 1.501,08 | 1.501,08 | 0,82 | 91,66
071194 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 7 | M | 131,8 | 11,22 | 1.478,79 | 0,81 | 92,47
060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | M | 18,0 | 58,68 | 1.056,24 | 0,58 | 93,04
059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | M | 385,5 | 2,72 | 1.048,56 | 0,57 | 93,62
8348 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 91,8 | 11,40 | 1.046,52 | 0,57 | 94,19
059124 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | M | 15,0 | 69,72 | 1.045,80 | 0,57 | 94,77
C1050 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 53,17 | 18,51 | 984,17 | 0,54 | 95,30
08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | Rede de agua fria: tubulacoes | M | 15,0 | 51,83 | 777,45 | 0,43 | 95,73
12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 29,0 | 23,47 | 680,63 | 0,37 | 96,10
11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | Tomadas para Lógica | un | 8,0 | 83,65 | 669,20 | 0,37 | 96,47
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 124,78 | 4,43 | 552,77 | 0,30 | 96,77
7807 | ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 10,0 | 53,01 | 530,10 | 0,29 | 97,06
PREFEITURA | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 125,3 | 3,75 | 469,87 | 0,26 | 97,32
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 80,72 | 5,71 | 460,91 | 0,25 | 97,57
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 80,72 | 4,88 | 393,91 | 0,22 | 97,79
17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções | m² | 36,06 | 10,80 | 389,44 | 0,21 | 98,00
3642 | ORSE | Lona plástica preta | Impermeabilização | m² | 55,0 | 6,90 | 379,50 | 0,21 | 98,21
08.13.001 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | Reservatorio: instalacoes - tubulacoes | M | 15,0 | 24,78 | 371,70 | 0,20 | 98,41
11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA | M | 42,85 | 8,62 | 369,36 | 0,20 | 98,62
37.13.600 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 37.13 | UN | 12,0 | 30,21 | 362,52 | 0,20 | 98,81
7871 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 3,0 | 99,87 | 299,61 | 0,16 | 98,98
40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 40.07 | UN | 12,0 | 19,66 | 235,92 | 0,13 | 99,11
8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 40,0 | 5,45 | 218,00 | 0,12 | 99,23
92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 85,87 | 171,74 | 0,09 | 99,32
061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 7,0 | 22,77 | 159,39 | 0,09 | 99,41
3201 | ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | Conversão InfoWOrca | un | 3,0 | 46,55 | 139,65 | 0,08 | 99,48
160822 | IOPES | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | und | 1,0 | 128,90 | 128,90 | 0,07 | 99,56
068023 | SBC | ELETRODUTO PVC 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO | M | 5,0 | 24,32 | 121,60 | 0,07 | 99,62
15.007.0600-A | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | 15 | UN | 2,0 | 56,20 | 112,40 | 0,06 | 99,68
95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6,0 | 18,50 | 111,00 | 0,06 | 99,74
160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | und | 2,0 | 39,00 | 78,00 | 0,04 | 99,79
098210 | SIURB | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | Edificações | UN | 2,0 | 28,52 | 57,04 | 0,03 | 99,82
062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 10,0 | 5,40 | 54,00 | 0,03 | 99,85
8309 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2,0 | 23,25 | 46,50 | 0,03 | 99,87
071026 | AGETOP CIVIL | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 | 7 | Un | 10,0 | 4,61 | 46,10 | 0,03 | 99,90
070391 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 | 7 | Un | 40,0 | 0,96 | 38,40 | 0,02 | 99,92
071861 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | 7 | Un | 40,0 | 0,62 | 24,80 | 0,01 | 99,93
059121 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | UN | 2,0 | 10,95 | 21,90 | 0,01 | 99,95
061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 1,0 | 21,73 | 21,73 | 0,01 | 99,96
C0466 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | CONEXÕES METÁLICAS | UN | 2,0 | 9,71 | 19,42 | 0,01 | 99,97
3402 | ORSE | Interruptor 02 seções simples | Conversão InfoWOrca | un | 1,0 | 15,60 | 15,60 | 0,01 | 99,98
171411 | SEDOP | Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" |  | UN | 3,0 | 4,81 | 14,43 | 0,01 | 99,98
11.11.63 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50 MM | ELETROCALHA | UN | 1,0 | 14,13 | 14,13 | 0,01 | 99,99
12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 20,0 | 0,65 | 13,00 | 0,01 | 100,00
070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | 7 | Un | 20,0 | 0,11 | 2,20 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 146061.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 36496.64
[5 empty] | Total Geral |  | 182558.52

## Anexo XVI Prazos de Garantia 1
ANEXO VI - TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA
OBRA: Reforma para Implantação da nova sala de Engenharia
Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantias recomendados
| 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos
Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos. |  |  |  | Segurança e estabilidade global. Estanqueidade de fundações e contenções.
Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muro de divisa e telhados. |  |  |  | Segurança e integridade.
Equipamentos industrializados (equipamentos elétricos ou eletrônicos, motobombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros). Sistemas de dados de voz, telefonia, vídeo e televisão. | Instalação. Equipamentos.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de combate a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial. | Instalação. Equipamentos.
Porta corta-fogo. | Dobradiças e molas. |  |  | Integridade de portas e batentes.
Instalações elétricas - tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros. | Equipamentos. |  | Instalação.
Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações de gás - colunas de gás. |  |  |  | Integridade e estanqueidade.
Instalações hidráulicas e gás coletores - Coletores, ramais, louças, caixas de descarga, bancadas, metais sanitários, sifões, ligações flexíveis, válvulas, registros, ralos e tanques. | Equipamentos. |  | Instalação.
Impermeabilização. |  |  |  | Estanqueidade.
Esquadrias de madeira. | Empenamento. Descolamento. Fixação.
Esquadrias de aço. | Fixação e oxidação.
Esquadrias de alumínio e de PVC. | Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motorese conjuntos elétricos de acionamento). | Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas. |  | Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio.
Fechaduras e ferragens em geral. | Funcionamento. Acabamento.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa, gesso liso, componentes de geso para drywall. |  | Fissuras. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas. | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas. |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito e outros). |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso. |  | Destacamentos, fissuras e desgaste escessivo. | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas.
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio). |  | Aderência.
Forros de gesso. | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação.
Forros de madeira. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Paredes de madeira. |  |  | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Pintura/verniz (interno/externo). |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. | Aderência.
Vidros. | Fixação.
NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser contabilizados à partir da entrega definitiva da obra.

## Prazos de Garantia 2
Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantias recomendados
| 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos
Fechaduras e ferragens em geral. | Funcionamento. Acabamento.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa, gesso liso, componentes de geso para drywall. |  | Fissuras. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas. | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas. |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito e outros). |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso. |  | Destacamentos, fissuras e desgaste escessivo. | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas.
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio). |  | Aderência.
Forros de gesso. | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação.
Forros de madeira. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Pintura/verniz (interno/externo). |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. | Aderência.
Vidros. | Fixação.
NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no termo de entrega.