## ANEXO VIII - ORÇAMENT SINTÉTICA
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA DO 2° ANDAR: FIEMA - SESI - rev 2 | SINAPI - 12/2024 - Maranhão SBC - 02/2025 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 - Maranhão ORSE - 12/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 11/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2024 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 2114.31 | 2114.31 | 0.5218%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 1 |  | 2114.31 | 2114.31 | 0.5218%
1.1.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 12 | 94.96 | 118.7 | 1424.4 | 0.3516%
1.1.2 | 018504 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3,0 METROS. h=2,80 e 6 jogos de andaimes | MES | 3 | 183.98 | 229.97 | 689.91 | 0.1703%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 25848.63 | 25848.63 | 6.38%
2.1 | ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 3 | 6892.97 | 8616.21 | 25848.63 | 6.38%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS |  | 1 |  | 12628.4 | 12628.4 | 3.117%
3.1 | 021533 | SEDOP | Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | m² | 11.66 | 13.31 | 16.63 | 193.9 | 0.04786%
3.2 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 423.25 | 1.87 | 2.33 | 986.17 | 0.2434%
3.3 | 12346 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m² | 10.08 | 17.78 | 22.22 | 223.97 | 0.05528%
3.4 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 67 | 1.78 | 2.22 | 148.74 | 0.03671%
3.5 | 72220 | SINAPI | RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO. 10 unidades: 0,18x0,18 | m² | 3.6 | 21.43 | 26.78 | 96.4 | 0.02379%
3.6 | ED-48499 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 68.13 | 8.58 | 10.72 | 730.35 | 0.1803%
3.7 | 022654 | SBC | RETIRADA BANCADAS E BANCAS | m² | 11.98 | 92.19 | 115.23 | 1380.45 | 0.3407%
3.8 | 022358 | SBC | RETIRADA DE GRELHA METALICA DE FORRO | UN | 14 | 4.19 | 5.23 | 73.22 | 0.01807%
3.9 | 04.09.060 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE PERFIL LINEAR METÁLICO, CHUMBADOS | m | 77.39 | 9.87 | 12.33 | 954.21 | 0.2355%
3.10 | PRÓPRIO_1 | Próprio | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 4.72 | 14.74 | 18.42 | 86.94 | 0.02146%
3.11 | 13.60.011 | FDE | RETIRADA DE RODAPÉS E LISA DE CERAM OU MÁRMORE | M | 170 | 4.16 | 5.2 | 884 | 0.2182%
3.12 | 022658 | SBC | RETIRADA DE VIDROS | m² | 13.02 | 26.15 | 32.68 | 425.49 | 0.105%
3.13 | 62.05.01 | EMBASA | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CLP,SWITCH, CONTROLADOR, ROTEADOR, CAMERAS) DESISTEMAS DE AUTOMAÇÃO OU RADIO | UN | 5 | 155.74 | 194.67 | 973.35 | 0.2402%
3.14 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 69.58 | 8.03 | 10.03 | 697.88 | 0.1722%
3.15 | 10.09.04U | COMPESA | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | UN | 14 | 18.8 | 23.5 | 329 | 0.0812%
3.16 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 184.64 | 0.38 | 0.47 | 86.78 | 0.02142%
3.17 | IP 60.20.0450 | SCO | Retirada de projetor, instalado em teto, piso, parede ou poste. | un | 1 | 17.25 | 21.56 | 21.56 | 0.005321%
3.18 | ED-48481 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 19 | 19.05 | 23.81 | 452.39 | 0.1117%
3.19 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 195.88 | 5.74 | 7.17 | 1404.45 | 0.3466%
3.20 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 80 | 0.66 | 0.82 | 65.6 | 0.01619%
3.21 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 39.45 | 48.95 | 61.18 | 2413.55 | 0.5957%
4 |  |  | RECEPÇÃO + SALA DE ESPERA |  | 1 |  | 51297.22 | 51297.22 | 12.66%
4.1 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 24009.95 | 24009.95 | 5.926%
4.1.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 12.76 | 123.97 | 154.96 | 1977.28 | 0.488%
4.1.2 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 42.48 | 414.93 | 518.66 | 22032.67 | 5.438%
4.2 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 18984.07 | 18984.07 | 4.686%
4.2.1 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4 | 1742.1 | 2177.62 | 8710.48 | 2.15%
4.2.2 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021. MED: 1,40X2,10 | m² | 5.88 | 695.38 | 869.22 | 5111.01 | 1.261%
4.2.3 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | un | 6 | 463.15 | 578.93 | 3473.58 | 0.8573%
4.2.4 | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | un | 6 | 225.2 | 281.5 | 1689 | 0.4169%
4.3 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 6612.65 | 6612.65 | 1.632%
4.3.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 60.89 | 86.88 | 108.6 | 6612.65 | 1.632%
4.4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 1690.55 | 1690.55 | 0.4173%
4.4.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 44.5 | 16.35 | 20.43 | 909.13 | 0.2244%
4.4.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 44.5 | 14.05 | 17.56 | 781.42 | 0.1929%
5 |  |  | COSSI |  | 1 |  | 43113.41 | 43113.41 | 10.64%
5.1 |  |  | PAREDE |  | 1 |  | 22042.8 | 22042.8 | 5.441%
5.1.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 41.77 | 414.93 | 518.66 | 21664.42 | 5.347%
5.1.2 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5.16 | 58.67 | 73.33 | 378.38 | 0.09339%
5.2 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 743.75 | 743.75 | 0.1836%
5.2.1 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 10.32 | 50.94 | 63.67 | 657.07 | 0.1622%
5.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 10.32 | 6.72 | 8.4 | 86.68 | 0.02139%
5.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 3537.37 | 3537.37 | 0.8731%
5.3.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 83.96 | 2.82 | 3.52 | 295.53 | 0.07294%
5.3.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 83.96 | 16.35 | 20.43 | 1715.3 | 0.4234%
5.3.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. H=2,63 | m² | 83.96 | 14.05 | 17.56 | 1474.33 | 0.3639%
5.3.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 10.32 | 4.05 | 5.06 | 52.21 | 0.01289%
5.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 6076.1 | 6076.1 | 1.5%
5.4.1 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 1742.1 | 2177.62 | 4355.24 | 1.075%
5.4.2 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | un | 2 | 463.15 | 578.93 | 1157.86 | 0.2858%
5.4.3 | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | un | 2 | 225.2 | 281.5 | 563 | 0.139%
5.5 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 10713.39 | 10713.39 | 2.644%
5.5.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 98.65 | 86.88 | 108.6 | 10713.39 | 2.644%
6 |  |  | COEDU |  | 1 |  | 36690.58 | 36690.58 | 9.056%
6.1 |  |  | PAREDE |  | 1 |  | 18406.54 | 18406.54 | 4.543%
6.1.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 33.16 | 414.93 | 518.66 | 17198.76 | 4.245%
6.1.2 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6.75 | 58.67 | 73.33 | 494.97 | 0.1222%
6.1.3 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 4.6 | 123.97 | 154.96 | 712.81 | 0.1759%
6.2 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 972.94 | 972.94 | 0.2401%
6.2.1 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 13.5 | 50.94 | 63.67 | 859.54 | 0.2121%
6.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 13.5 | 6.72 | 8.4 | 113.4 | 0.02799%
6.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 2318.44 | 2318.44 | 0.5722%
6.3.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 59.23 | 16.35 | 20.43 | 1210.06 | 0.2987%
6.3.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 59.23 | 14.05 | 17.56 | 1040.07 | 0.2567%
6.3.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13.5 | 4.05 | 5.06 | 68.31 | 0.01686%
6.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 9114.15 | 9114.15 | 2.25%
6.4.1 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 3 | 1742.1 | 2177.62 | 6532.86 | 1.612%
6.4.2 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | un | 3 | 463.15 | 578.93 | 1736.79 | 0.4287%
6.4.3 | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | un | 3 | 225.2 | 281.5 | 844.5 | 0.2084%
6.5 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 5878.51 | 5878.51 | 1.451%
6.5.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 54.13 | 86.88 | 108.6 | 5878.51 | 1.451%
7 |  |  | ASTEC |  | 1 |  | 20742.05 | 20742.05 | 5.119%
7.1 |  |  | PAREDE |  | 1 |  | 7121.45 | 7121.45 | 1.758%
7.1.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 7.77 | 414.93 | 518.66 | 4029.98 | 0.9947%
7.1.2 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 18.54 | 123.97 | 154.96 | 2872.95 | 0.7091%
7.1.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2.98 | 58.67 | 73.33 | 218.52 | 0.05393%
7.2 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 428.81 | 428.81 | 0.1058%
7.2.1 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 5.95 | 50.94 | 63.67 | 378.83 | 0.0935%
7.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 5.95 | 6.72 | 8.4 | 49.98 | 0.01234%
7.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 1901.81 | 1901.81 | 0.4694%
7.3.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 48.74 | 16.35 | 20.43 | 995.75 | 0.2458%
7.3.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 48.74 | 14.05 | 17.56 | 855.87 | 0.2112%
7.3.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 5.95 | 4.05 | 5.06 | 30.1 | 0.007429%
7.3.4 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 5.71 | 2.82 | 3.52 | 20.09 | 0.004959%
7.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 6076.1 | 6076.1 | 1.5%
7.4.1 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 1742.1 | 2177.62 | 4355.24 | 1.075%
7.4.2 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | un | 2 | 463.15 | 578.93 | 1157.86 | 0.2858%
7.4.3 | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | un | 2 | 225.2 | 281.5 | 563 | 0.139%
7.5 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 5213.88 | 5213.88 | 1.287%
7.5.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 48.01 | 86.88 | 108.6 | 5213.88 | 1.287%
8 |  |  | SUREG |  | 1 |  | 22708.82 | 22708.82 | 5.605%
8.1 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 3965.08 | 3965.08 | 0.9786%
8.1.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 1.3 | 414.93 | 518.66 | 674.25 | 0.1664%
8.1.2 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 21.09 | 123.97 | 154.96 | 3268.1 | 0.8066%
8.1.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 0.31 | 58.67 | 73.33 | 22.73 | 0.00561%
8.2 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 44.67 | 44.67 | 0.01103%
8.2.1 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 0.62 | 50.94 | 63.67 | 39.47 | 0.009742%
8.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 0.62 | 6.72 | 8.4 | 5.2 | 0.001283%
8.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 1601.74 | 1601.74 | 0.3953%
8.3.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 42.08 | 16.35 | 20.43 | 859.69 | 0.2122%
8.3.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 42.08 | 14.05 | 17.56 | 738.92 | 0.1824%
8.3.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 0.62 | 4.05 | 5.06 | 3.13 | 0.0007725%
8.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 9114.15 | 9114.15 | 2.25%
8.4.1 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | un | 3 | 463.15 | 578.93 | 1736.79 | 0.4287%
8.4.2 | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | un | 3 | 225.2 | 281.5 | 844.5 | 0.2084%
8.4.3 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1742.1 | 2177.62 | 2177.62 | 0.5375%
8.4.4 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 1742.1 | 2177.62 | 4355.24 | 1.075%
8.5 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 7983.18 | 7983.18 | 1.97%
8.5.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 73.51 | 86.88 | 108.6 | 7983.18 | 1.97%
9 |  |  | SALA REUNIÃO SESI |  | 1 |  | 10933.76 | 10933.76 | 2.699%
9.1 |  |  | PAREDE |  | 1 |  | 534.61 | 534.61 | 0.1319%
9.1.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 3.45 | 123.97 | 154.96 | 534.61 | 0.1319%
9.2 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 262.12 | 262.12 | 0.0647%
9.2.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 6.9 | 16.35 | 20.43 | 140.96 | 0.03479%
9.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6.9 | 14.05 | 17.56 | 121.16 | 0.0299%
9.3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 2650.15 | 2650.15 | 0.6541%
9.3.1 | 001/2201 | Próprio | PORTA DE ABRIR CAMARÃO COM TRÊS FOLHAS EM ALUMÍNIO PERFIL 25 NA COR PRETO METALIZADO, VIDRO TEMPERADO NA PARTE INFERIOR DE 6MM W VIDRO COMUM 3MM . med.: 2,37x2,10m | UN | 1 | 2120.12 | 2650.15 | 2650.15 | 0.6541%
9.4 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 7486.88 | 7486.88 | 1.848%
9.4.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 68.94 | 86.88 | 108.6 | 7486.88 | 1.848%
10 |  |  | ELETRICA |  | 1 |  | 109190.97 | 109190.97 | 26.95%
10.1 |  |  | CABOS |  | 1 |  | 31478.37 | 31478.37 | 7.769%
10.1.1 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 229.8 | 17.1 | 21.37 | 4910.82 | 1.212%
10.1.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2603.1 | 5.1 | 6.37 | 16581.74 | 4.093%
10.1.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 814.2 | 7.52 | 9.4 | 7653.48 | 1.889%
10.1.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 175.1 | 10.66 | 13.32 | 2332.33 | 0.5757%
10.2 |  |  | ACESSORIOS |  | 1 |  | 7906.41 | 7906.41 | 1.951%
10.2.1 | 12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 387 | 16.35 | 20.43 | 7906.41 | 1.951%
10.3 |  |  | INTERRUPTOR |  | 1 |  | 7556.66 | 7556.66 | 1.865%
10.3.1 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 48.91 | 61.13 | 122.26 | 0.03018%
10.3.2 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 64.01 | 80.01 | 560.07 | 0.1382%
10.3.3 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 77.55 | 96.93 | 581.58 | 0.1435%
10.3.4 | 062186 | SBC | TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V | UN | 80 | 21.74 | 27.17 | 2173.6 | 0.5365%
10.3.5 | 9082018 | SIURB | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A | UN | 20 | 21.39 | 26.73 | 534.6 | 0.1319%
10.3.6 | 40.20.140 | CPOS/CDHU | PLACA DE 4´ X 4´ | un | 3 | 11.25 | 14.06 | 42.18 | 0.01041%
10.3.7 | 12984 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | un | 12 | 3.31 | 4.13 | 49.56 | 0.01223%
10.3.8 | 83555 | SINAPI | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 96 | 28.93 | 36.16 | 3471.36 | 0.8568%
10.3.9 | 062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | UN | 3 | 5.72 | 7.15 | 21.45 | 0.005294%
10.4 |  |  | DISJUNTOR |  | 1 |  | 3364.82 | 3364.82 | 0.8305%
10.4.1 | IT 24.50.0206 | SCO | Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 2 | 107.17 | 133.96 | 267.92 | 0.06613%
10.4.2 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 67.88 | 84.85 | 509.1 | 0.1257%
10.4.3 | 37.13.600 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 16A - 3KA | un | 13 | 28.36 | 35.45 | 460.85 | 0.1137%
10.4.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.83 | 16.03 | 16.03 | 0.003956%
10.4.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 12.83 | 16.03 | 112.21 | 0.0277%
10.4.6 | ED-34495 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 184.34 | 230.42 | 230.42 | 0.05687%
10.4.7 | 10315 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 19.77 | 24.71 | 24.71 | 0.006099%
10.4.8 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20.58 | 25.72 | 25.72 | 0.006348%
10.4.9 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 8 | 96.72 | 120.9 | 967.2 | 0.2387%
10.4.10 | 061610 | SBC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | UN | 3 | 200.18 | 250.22 | 750.66 | 0.1853%
10.5 |  |  | ELETROCALHA |  | 1 |  | 7748.33 | 7748.33 | 1.912%
10.5.1 | ED-49459 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA PERFILADO, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, COMPRIMENTO 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | un | 40 | 6.29 | 7.86 | 314.4 | 0.0776%
10.5.2 | 15.018.0516-A | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 26.9 | 73.15 | 91.43 | 2459.46 | 0.607%
10.5.3 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 45 | 65.02 | 81.27 | 3657.15 | 0.9026%
10.5.4 | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 29.3 | 35.97 | 44.96 | 1317.32 | 0.3251%
10.6 |  |  | ELETRODUTO LEVE |  | 1 |  | 1882.53 | 1882.53 | 0.4646%
10.6.1 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 56 | 22.63 | 28.28 | 1583.68 | 0.3909%
10.6.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 11.2 | 9.3 | 11.62 | 130.14 | 0.03212%
10.6.3 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 2.4 | 18.71 | 23.38 | 56.11 | 0.01385%
10.6.4 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 4.2 | 21.45 | 26.81 | 112.6 | 0.02779%
10.7 |  |  | ELETRODUTO ROSCA |  | 1 |  | 6005.81 | 6005.81 | 1.482%
10.7.1 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 13.55 | 16.93 | 33.86 | 0.008357%
10.7.2 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 18.51 | 23.13 | 46.26 | 0.01142%
10.7.3 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. UNID: 02 | M | 4.8 | 42.8 | 53.5 | 256.8 | 0.06338%
10.7.4 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 142.2 | 18.71 | 23.38 | 3324.63 | 0.8206%
10.7.5 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 65.3 | 26.3 | 32.87 | 2146.41 | 0.5298%
10.7.6 | 061152 | SBC | ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE(MEDIO)NBR5598 32mm1.1/4 | M | 4.8 | 32.98 | 41.22 | 197.85 | 0.04883%
10.8 |  |  | LUMINARIA |  | 1 |  | 18720.25 | 18720.25 | 4.62%
10.8.1 | 1201001000 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 85 | 55.78 | 69.72 | 5926.2 | 1.463%
10.8.2 | 071647 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 15X15 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | un | 18 | 43.85 | 54.81 | 986.58 | 0.2435%
10.8.3 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | un | 3 | 330.3 | 412.87 | 1238.61 | 0.3057%
10.8.4 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 23 | 12.66 | 15.82 | 363.86 | 0.08981%
10.8.5 | 060113 | SBC | KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO | UN | 19 | 153.6 | 192 | 3648 | 0.9004%
10.8.6 | 060080 | SBC | SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 7W LED 3000K LUZ BRANCA FRIA | UN | 94 | 28.35 | 35.43 | 3330.42 | 0.822%
10.8.7 | 060331 | SBC | LAMPADA LED FILAMENTO BRANCO AMARELO 2200K QUENTE 4W | UN | 4 | 42.48 | 53.1 | 212.4 | 0.05242%
10.8.8 | 060433 | SBC | LAMPADA HALOGENA DICROICA GU10 35W 127V OU 220V | UN | 3 | 17.25 | 21.56 | 64.68 | 0.01596%
10.8.9 | 060308 | SBC | LAMPADA DULUX OSRAM 26W IRC: 80 4000K | UN | 103.5 | 11.61 | 14.51 | 1501.78 | 0.3707%
10.8.10 | 1201001003 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 50X50CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 45W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 214.04 | 267.55 | 1070.2 | 0.2641%
10.8.11 | 13682 | ORSE | Luminária plafon de sobrepor em LED 80 x 40cm, 45W 4000K bivolt, Avant ou similar | un | 2 | 151.01 | 188.76 | 377.52 | 0.09318%
10.9 |  |  | QUADRO |  | 1 |  | 2711.2 | 2711.2 | 0.6692%
10.9.1 | 1201005014 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 42 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 1084.48 | 1355.6 | 2711.2 | 0.6692%
10.10 |  |  | PERFILADO PERFURADO |  | 1 |  | 21816.59 | 21816.59 | 5.385%
10.10.1 | ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 283.7 | 47.92 | 59.9 | 16993.63 | 4.194%
10.10.2 | 9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 361 | 10.69 | 13.36 | 4822.96 | 1.19%
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 35633.53 | 35633.53 | 8.795%
11.1 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 48 | 60.43 | 75.53 | 3625.44 | 0.8948%
11.2 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 48 | 35.71 | 44.63 | 2142.24 | 0.5287%
11.3 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 60 | 16.15 | 20.18 | 1210.8 | 0.2988%
11.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 97 | 5.1 | 6.37 | 617.89 | 0.1525%
11.5 | 103245 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7 | 2030.99 | 2.355,94 (BDI 16,00%) | 16491.58 | 4.07%
11.6 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 5720.95 | 6.636,30 (BDI 16,00%) | 6636.3 | 1.638%
11.7 | 070566 | SBC | BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 5/8"" | M | 100 | 14.97 | 18.71 | 1871 | 0.4618%
11.8 | 12375 | ORSE | Reinstalação de ar condicionado tipo Split | un | 14 | 173.62 | 217.02 | 3038.28 | 0.7499%
12 |  |  | REDE ESTRUTURADA |  | 1 |  | 8727.99 | 8727.99 | 2.154%
12.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 106 | 8.89 | 11.11 | 1177.66 | 0.2907%
12.2 | 059972 | SBC | CABO DE REDE RJ-45 COM 10 METROS | UN | 10 | 45.1 | 56.37 | 563.7 | 0.1391%
12.3 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2684.44 | 3355.55 | 3355.55 | 0.8282%
12.4 | 10726 | ORSE | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | un | 1 | 1290.63 | 1613.28 | 1613.28 | 0.3982%
12.5 | C4565 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" | UN | 2 | 807.12 | 1008.9 | 2017.8 | 0.498%
13 |  |  | PAREDES (NÃO REMOVIDAS) |  | 1 |  | 16185.54 | 16185.54 | 3.995%
13.1 |  |  | REVESTIMENTO NOVO |  | 1 |  | 7752.92 | 7752.92 | 1.914%
13.1.1 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 195.88 | 24.95 | 31.18 | 6107.53 | 1.507%
13.1.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 195.88 | 6.72 | 8.4 | 1645.39 | 0.4061%
13.2 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 8432.62 | 8432.62 | 2.081%
13.2.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 195.88 | 14.05 | 17.56 | 3439.65 | 0.849%
13.2.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 195.88 | 16.35 | 20.43 | 4001.82 | 0.9877%
13.2.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 195.88 | 4.05 | 5.06 | 991.15 | 0.2446%
14 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  | 1 |  | 9346 | 9346 | 2.307%
14.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 700 | 3.83 | 4.78 | 3346 | 0.8258%
14.2 | 13197 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias | un | 16 | 300 | 375 | 6000 | 1.481%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 325602.87
[5 empty] | Total do BDI |  | 79558.34
[5 empty] | Total Geral |  | 405161.21
_______________________________________________________________ Leandro Meneses Setor de Engenharia

## ANEXO IX - ORÇAMENT. ANALÍTICA
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA DO 2° ANDAR: FIEMA - SESI - rev 2 | SINAPI - 12/2024 - Maranhão SBC - 02/2025 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 - Maranhão ORSE - 12/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 11/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2024 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2114.31
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 2114.31
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 |  | 94.96 | 94.96
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 0 | 22.02 | 10.83
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 0 | 26.48 | 0.69
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 0 | 27.84 | 0.18
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 0 | 461.95 | 2.81
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 0 | 25.99 | 19.1
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 0 | 8.5 | 17
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 0 | 11.91 | 14.61
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 0 | 19.3 | 1.31
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | M² | 0.5853 | 0 | 48.59 | 28.43
[5 empty] | MO sem LS => | 20.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.74 |  | Valor com BDI => |  | 118.7
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 1424.4
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 018504 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3,0 METROS. h=2,80 e 6 jogos de andaimes | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | MES | 1 |  | 183.98 | 183.98
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 5.858 | 0 | 14.7715 | 86.53
Insumo | 021259 | SBC | ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR | Material |  | MES | 1 | 0 | 3.95 | 3.95
Insumo | 021258 | SBC | ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m | Material |  | MES | 2 | 0 | 23.25 | 46.5
Insumo | 021257 | SBC | ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m | Material |  | M2/MES | 2 | 0 | 23.5 | 47
[5 empty] | MO sem LS => | 86.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 45.99 |  | Valor com BDI => |  | 229.97
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 689.91
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 25848.63
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MES | 1 |  | 6892.97 | 6892.97
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 0 | 4817.37 | 4817.37
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 20 | 0 | 103.78 | 2075.6
[5 empty] | MO sem LS => | 6343.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 6343.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 1723.24 |  | Valor com BDI => |  | 8616.21
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 25848.63
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | [6 empty] | 12628.4
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 021533 | SEDOP | Retirada de divisória (painel/vidro/painel) |  |  | m² | 1 |  | 13.31 | 13.31
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 0 | 20.54 | 8.21
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 0 | 25.53 | 5.1
[5 empty] | MO sem LS => | 8.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 16.63
[7 empty] | Quant. => | 11,66 | Preço Total => | 193.9
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 |  | 1.87 | 1.87
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0229 | 0 | 21.66 | 0.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0647 | 0 | 21.43 | 1.38
[5 empty] | MO sem LS => | 1.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.46 |  | Valor com BDI => |  | 2.33
[7 empty] | Quant. => | 423,25 | Preço Total => | 986.17
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12346 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 17.78 | 17.78
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010489/SINAPI | ORSE | Vidraceiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,54 | 7,26
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,79 | 1,89
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13,65 | 6,82
Composição | 13130 | ORSE | Encargos Complementares - Vidraceiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,63 | 1,81
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010489/SINAPI | ORSE | Vidraceiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,54 | 7,26
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 6,70 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 11,92 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190,00 | 0,85
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,50 | 0,35
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 63,60 | 0,05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,90 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17,22 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190,33 | 0,28
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 175,00 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,25 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13,65 | 6,82
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0001 | 15,40 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 5e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0001 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00035 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 5e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00035 | 10,22 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 18,75 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 14.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.44 |  | Valor com BDI => |  | 22.22
[6 empty] | Quant. => | 10,08 | Preço Total => | 223.97
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 |  | 1.78 | 1.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.058 | 0 | 21.43 | 1.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0205 | 0 | 26.64 | 0.54
[5 empty] | MO sem LS => | 1.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.44 |  | Valor com BDI => |  | 2.22
[7 empty] | Quant. => | 67,00 | Preço Total => | 148.74
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 72220 | SINAPI | RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO. 10 unidades: 0,18x0,18 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 |  | 21.43 | 21.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 21.43 | 21.43
[5 empty] | MO sem LS => | 12.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 26.78
[7 empty] | Quant. => | 3,60 | Preço Total => | 96.4
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48499 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED- |  | m | 1 | 8.58 | 8.58
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 18,5300 |  |  | 7,5493
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.040741 | hora | 25,2900 |  |  | 1,0303
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.5796
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 5.94 | MO com LS => | 5.9369
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.14 |  | Valor com BDI => |  | 10.72
[6 empty] | Quant. => | 68,13 | Preço Total => | 730.35
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 022654 | SBC | RETIRADA BANCADAS E BANCAS | DEMOLICOES |  | m² | 1 |  | 92.19 | 92.19
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 3.3 | 0 | 14.7715 | 48.74
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 2.197 | 0 | 19.781 | 43.45
[5 empty] | MO sem LS => | 92.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.04 |  | Valor com BDI => |  | 115.23
[7 empty] | Quant. => | 11,98 | Preço Total => | 1380.45
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 022358 | SBC | RETIRADA DE GRELHA METALICA DE FORRO | DEMOLICOES |  | UN | 1 |  | 4.19 | 4.19
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.284 | 0 | 14.7715 | 4.19
[5 empty] | MO sem LS => | 4.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.04 |  | Valor com BDI => |  | 5.23
[7 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 73.22
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 04.09.060 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE PERFIL LINEAR METÁLICO, CHUMBADOS | 4.09 |  | m | 1 |  | 9.87 | 9.87
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.24 | 0 | 18.57 | 4.45
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.24 | 0 | 22.61 | 5.42
[5 empty] | MO sem LS => | 9.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 12.33
[7 empty] | Quant. => | 77,39 | Preço Total => | 954.21
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO_1 | Próprio | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | m² | 1 |  | 14.74 | 14.74
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.8 | 0 | 3.79 | 3.03
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.08 | 0 | 3.7 | 0.29
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 0 | 17.23 | 1.37
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 12.57 | 10.05
[5 empty] | MO sem LS => | 11.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.42
[7 empty] | Quant. => | 4,72 | Preço Total => | 86.94
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 13.60.011 | FDE | RETIRADA DE RODAPÉS E LISA DE CERAM OU MÁRMORE | Retiradas |  | M | 1 |  | 4.16 | 4.16
Insumo | 1.01.46 | FDE | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 20.8458 | 4.16
[5 empty] | MO sem LS => | 4.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.04 |  | Valor com BDI => |  | 5.2
[7 empty] | Quant. => | 170,00 | Preço Total => | 884
3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 022658 | SBC | RETIRADA DE VIDROS | DEMOLICOES |  | m² | 1 |  | 26.15 | 26.15
Insumo | 099661 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.781 | 0 | 13.7225 | 10.71
Insumo | 099537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.781 | 0 | 19.781 | 15.44
[5 empty] | MO sem LS => | 26.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.53 |  | Valor com BDI => |  | 32.68
[7 empty] | Quant. => | 13,02 | Preço Total => | 425.49
3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 62.05.01 | EMBASA | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CLP,SWITCH, CONTROLADOR, ROTEADOR, CAMERAS) DESISTEMAS DE AUTOMAÇÃO OU RADIO | 6205 |  | UN | 1 |  | 155.74 | 155.74
Insumo | B020001091 | EMBASA | TECNICO EM AUTOMACAO | Mão de Obra |  | H | 4 | 0 | 24.65 | 98.6
Insumo | B020001085 | EMBASA | ELETRICISTA INDUSTRIAL | Mão de Obra |  | H | 2.1 | 0 | 10.2 | 21.42
Insumo | B020005191 | EMBASA | PE - TECNICO EM AUTOMACAO | Mão de Obra |  | H | 4 | 0 | 7.4 | 29.6
Insumo | B020005285 | EMBASA | PE - ELETRICISTA INDUSTRIAL | Mão de Obra |  | H | 2 | 0 | 3.06 | 6.12
[5 empty] | MO sem LS => | 155.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.93 |  | Valor com BDI => |  | 194.67
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 973.35
3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 |  | 8.03 | 8.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2767 | 0 | 21.43 | 5.92
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0978 | 0 | 21.66 | 2.11
[5 empty] | MO sem LS => | 4.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 2 |  | Valor com BDI => |  | 10.03
[7 empty] | Quant. => | 69,58 | Preço Total => | 697.88
3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 10.09.04U | COMPESA | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | 0 |  | UN | 1 |  | 18.8 | 18.8
Insumo | SINAPI/88316 | COMPESA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços |  | H | 0.5 | 0 | 18.81 | 9.4
Insumo | SINAPI/88309 | COMPESA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços |  | H | 0.4 | 0 | 23.52 | 9.4
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.7 |  | Valor com BDI => |  | 23.5
[7 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 329
3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 |  | 0.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0128 | 0 | 21.43 | 0.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 0 | 26.64 | 0.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.47
[7 empty] | Quant. => | 184,64 | Preço Total => | 86.78
3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | IP 60.20.0450 | SCO | Retirada de projetor, instalado em teto, piso, parede ou poste. | IP |  | un | 1 |  | 17.25 | 17.25
Insumo | MOD000200 | SCO | Ajudante de montador eletromecanico | Mão de Obra |  | h | 1 | 0 | 16.75 | 16.75
[5 empty] | MO sem LS => | 16.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.31 |  | Valor com BDI => |  | 21.56
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 21.56
3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48481 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- |  | m² | 1 | 19.05 | 19.05
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.61111 | hora | 18,5300 |  |  | 11,3239
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 25,2900 |  |  | 7,7275
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 19.0514
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 13.62 | MO com LS => | 13.6169
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.76 |  | Valor com BDI => |  | 23.81
[6 empty] | Quant. => | 19,00 | Preço Total => | 452.39
3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 |  | 5.74 | 5.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0228 | 0 | 26.33 | 0.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0765 | 0 | 21.43 | 1.63
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0833 | 0 | 25.13 | 2.09
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0637 | 0 | 22.39 | 1.42
[5 empty] | MO sem LS => | 3.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 7.17
[7 empty] | Quant. => | 195,88 | Preço Total => | 1404.45
3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 |  | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0215 | 0 | 21.43 | 0.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0076 | 0 | 26.64 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.82
[7 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 65.6
3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 |  | 48.95 | 48.95
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.24 | 0 | 162.57 | 39.01
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1394 | 0 | 71.33 | 9.94
[5 empty] | MO sem LS => | 6.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.23 |  | Valor com BDI => |  | 61.18
[7 empty] | Quant. => | 39,45 | Preço Total => | 2413.55
4 |  |  | RECEPÇÃO + SALA DE ESPERA | [6 empty] | 51297.22
4.1 |  |  | PAREDES | [6 empty] | 24009.95
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 123.97 | 123.97
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 21.66 | 12.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 21.43 | 4.17
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 24.03 | 50.6
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 10.57 | 9.63
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 11.99 | 34.93
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 51.26 | 1.51
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.24 | 0.13
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.1 | 2.01
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 3.32 | 2.63
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0 | 4.16 | 4.56
[5 empty] | MO sem LS => | 10.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.99 |  | Valor com BDI => |  | 154.96
[7 empty] | Quant. => | 12,76 | Preço Total => | 1977.28
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 414.93 | 414.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.378 | 0 | 21.43 | 29.53
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.418 | 0 | 22 | 31.19
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.705 | 0 | 0.2 | 0.34
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | M² | 1 | 0 | 306.95 | 306.95
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.748 | 0 | 41.18 | 30.8
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.322 | 0 | 3.32 | 7.7
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.309 | 0 | 27.25 | 8.42
[5 empty] | MO sem LS => | 36.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 103.73 |  | Valor com BDI => |  | 518.66
[7 empty] | Quant. => | 42,48 | Preço Total => | 22032.67
4.2 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 18984.07
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1742.1 | 1742.1
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.253 | 0 | 22 | 71.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.162 | 0 | 21.43 | 67.76
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 0 | 822.65 | 822.65
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | M² | 1.89 | 0 | 332 | 627.48
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 1 | 0 | 152.65 | 152.65
[5 empty] | MO sem LS => | 84.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 435.52 |  | Valor com BDI => |  | 2177.62
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 8710.48
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021. MED: 1,40X2,10 | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador | Serviços |  | m² | 1 | 695,38 | 695,38
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador | Serviços |  | m² | 1 | 695,38 | 695,38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.84 |  | Valor com BDI => |  | 869.22
[6 empty] | Quant. => | 5,88 | Preço Total => | 5111.01
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | 28.2 |  | un | 1 |  | 463.15 | 463.15
Insumo | H.08.000.031658 | CPOS/CDHU | Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 391.07 | 391.07
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 29.49 | 44.23
[5 empty] | MO sem LS => | 72.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 115.78 |  | Valor com BDI => |  | 578.93
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3473.58
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | 28.2 |  | un | 1 |  | 225.2 | 225.2
Insumo | H.08.000.031650 | CPOS/CDHU | Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050-E linha Glas da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 217.04 | 217.04
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 29.49 | 5.01
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 18.57 | 3.15
[5 empty] | MO sem LS => | 8.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.3 |  | Valor com BDI => |  | 281.5
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 1689
4.3 |  |  | FORRO | [6 empty] | 6612.65
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 60,89 | Preço Total => | 6612.65
4.4 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 1690.55
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 0 | 21.43 | 2.57
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 0 | 28.89 | 10.42
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0 | 0.83 | 0.06
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 0 | 2.47 | 3.3
[5 empty] | MO sem LS => | 8.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[7 empty] | Quant. => | 44,50 | Preço Total => | 909.13
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 14.05 | 14.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 28.89 | 4.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 21.43 | 1.16
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.83 | 8.18
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.56
[7 empty] | Quant. => | 44,50 | Preço Total => | 781.42
5 |  |  | COSSI | [6 empty] | 43113.41
5.1 |  |  | PAREDE | [6 empty] | 22042.8
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 414.93 | 414.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.378 | 0 | 21.43 | 29.53
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.418 | 0 | 22 | 31.19
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.705 | 0 | 0.2 | 0.34
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | M² | 1 | 0 | 306.95 | 306.95
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.748 | 0 | 41.18 | 30.8
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.322 | 0 | 3.32 | 7.7
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.309 | 0 | 27.25 | 8.42
[5 empty] | MO sem LS => | 36.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 103.73 |  | Valor com BDI => |  | 518.66
[7 empty] | Quant. => | 41,77 | Preço Total => | 21664.42
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 58.67 | 58.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 0 | 26.33 | 15.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.295 | 0 | 21.43 | 6.32
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0104 | 0 | 589.47 | 6.13
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 0 | 44.07 | 0.22
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 2.3 | 0.96
Insumo | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 0 | 2.17 | 29.51
[5 empty] | MO sem LS => | 14.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.66 |  | Valor com BDI => |  | 73.33
[7 empty] | Quant. => | 5,16 | Preço Total => | 378.38
5.2 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 743.75
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 50.94 | 50.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0349 | 0 | 21.43 | 0.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2792 | 0 | 26.33 | 7.35
Composição Auxiliar | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 2209.16 | 42.85
[5 empty] | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.73 |  | Valor com BDI => |  | 63.67
[7 empty] | Quant. => | 10,32 | Preço Total => | 657.07
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 6.72 | 6.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1394 | 0 | 26.33 | 3.67
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 0 | 558.64 | 2.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0465 | 0 | 21.43 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 8.4
[7 empty] | Quant. => | 10,32 | Preço Total => | 86.68
5.3 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 3537.37
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED- |  | m² | 1 | 2.82 | 2.82
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.25 | un | 0,9200 |  |  | 0,2300
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.23
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14 | hora | 18,5300 |  |  | 2,5942
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.5942
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.77 | MO com LS => | 1.7703
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 3.52
[6 empty] | Quant. => | 83,96 | Preço Total => | 295.53
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 0 | 21.43 | 2.57
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 0 | 28.89 | 10.42
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0 | 0.83 | 0.06
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 0 | 2.47 | 3.3
[5 empty] | MO sem LS => | 8.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[7 empty] | Quant. => | 83,96 | Preço Total => | 1715.3
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. H=2,63 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 14.05 | 14.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 28.89 | 4.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 21.43 | 1.16
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.83 | 8.18
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.56
[7 empty] | Quant. => | 83,96 | Preço Total => | 1474.33
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 4.05 | 4.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 0 | 21.43 | 0.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 0 | 28.89 | 1.92
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 10 | 1.66
[5 empty] | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.06
[7 empty] | Quant. => | 10,32 | Preço Total => | 52.21
5.4 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 6076.1
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1742.1 | 1742.1
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.253 | 0 | 22 | 71.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.162 | 0 | 21.43 | 67.76
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 0 | 822.65 | 822.65
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | M² | 1.89 | 0 | 332 | 627.48
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 1 | 0 | 152.65 | 152.65
[5 empty] | MO sem LS => | 84.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 435.52 |  | Valor com BDI => |  | 2177.62
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 4355.24
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | 28.2 |  | un | 1 |  | 463.15 | 463.15
Insumo | H.08.000.031658 | CPOS/CDHU | Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 391.07 | 391.07
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 29.49 | 44.23
[5 empty] | MO sem LS => | 72.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 115.78 |  | Valor com BDI => |  | 578.93
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1157.86
5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | 28.2 |  | un | 1 |  | 225.2 | 225.2
Insumo | H.08.000.031650 | CPOS/CDHU | Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050-E linha Glas da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 217.04 | 217.04
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 29.49 | 5.01
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 18.57 | 3.15
[5 empty] | MO sem LS => | 8.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.3 |  | Valor com BDI => |  | 281.5
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 563
5.5 |  |  | FORRO | [6 empty] | 10713.39
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 98,65 | Preço Total => | 10713.39
6 |  |  | COEDU | [6 empty] | 36690.58
6.1 |  |  | PAREDE | [6 empty] | 18406.54
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 414.93 | 414.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.378 | 0 | 21.43 | 29.53
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.418 | 0 | 22 | 31.19
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.705 | 0 | 0.2 | 0.34
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | M² | 1 | 0 | 306.95 | 306.95
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.748 | 0 | 41.18 | 30.8
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.322 | 0 | 3.32 | 7.7
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.309 | 0 | 27.25 | 8.42
[5 empty] | MO sem LS => | 36.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 103.73 |  | Valor com BDI => |  | 518.66
[7 empty] | Quant. => | 33,16 | Preço Total => | 17198.76
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 58.67 | 58.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 0 | 26.33 | 15.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.295 | 0 | 21.43 | 6.32
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0104 | 0 | 589.47 | 6.13
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 0 | 44.07 | 0.22
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 2.3 | 0.96
Insumo | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 0 | 2.17 | 29.51
[5 empty] | MO sem LS => | 14.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.66 |  | Valor com BDI => |  | 73.33
[7 empty] | Quant. => | 6,75 | Preço Total => | 494.97
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 123.97 | 123.97
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 21.66 | 12.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 21.43 | 4.17
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 24.03 | 50.6
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 10.57 | 9.63
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 11.99 | 34.93
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 51.26 | 1.51
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.24 | 0.13
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.1 | 2.01
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 3.32 | 2.63
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0 | 4.16 | 4.56
[5 empty] | MO sem LS => | 10.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.99 |  | Valor com BDI => |  | 154.96
[7 empty] | Quant. => | 4,60 | Preço Total => | 712.81
6.2 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 972.94
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 50.94 | 50.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0349 | 0 | 21.43 | 0.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2792 | 0 | 26.33 | 7.35
Composição Auxiliar | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 2209.16 | 42.85
[5 empty] | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.73 |  | Valor com BDI => |  | 63.67
[7 empty] | Quant. => | 13,50 | Preço Total => | 859.54
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 6.72 | 6.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1394 | 0 | 26.33 | 3.67
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 0 | 558.64 | 2.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0465 | 0 | 21.43 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 8.4
[7 empty] | Quant. => | 13,50 | Preço Total => | 113.4
6.3 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 2318.44
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 0 | 21.43 | 2.57
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 0 | 28.89 | 10.42
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0 | 0.83 | 0.06
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 0 | 2.47 | 3.3
[5 empty] | MO sem LS => | 8.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[7 empty] | Quant. => | 59,23 | Preço Total => | 1210.06
6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 14.05 | 14.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 28.89 | 4.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 21.43 | 1.16
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.83 | 8.18
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.56
[7 empty] | Quant. => | 59,23 | Preço Total => | 1040.07
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 4.05 | 4.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 0 | 21.43 | 0.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 0 | 28.89 | 1.92
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 10 | 1.66
[5 empty] | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.06
[7 empty] | Quant. => | 13,50 | Preço Total => | 68.31
6.4 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 9114.15
6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1742.1 | 1742.1
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.253 | 0 | 22 | 71.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.162 | 0 | 21.43 | 67.76
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 0 | 822.65 | 822.65
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | M² | 1.89 | 0 | 332 | 627.48
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 1 | 0 | 152.65 | 152.65
[5 empty] | MO sem LS => | 84.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 435.52 |  | Valor com BDI => |  | 2177.62
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 6532.86
6.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | 28.2 |  | un | 1 |  | 463.15 | 463.15
Insumo | H.08.000.031658 | CPOS/CDHU | Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 391.07 | 391.07
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 29.49 | 44.23
[5 empty] | MO sem LS => | 72.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 115.78 |  | Valor com BDI => |  | 578.93
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1736.79
6.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | 28.2 |  | un | 1 |  | 225.2 | 225.2
Insumo | H.08.000.031650 | CPOS/CDHU | Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050-E linha Glas da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 217.04 | 217.04
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 29.49 | 5.01
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 18.57 | 3.15
[5 empty] | MO sem LS => | 8.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.3 |  | Valor com BDI => |  | 281.5
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 844.5
6.5 |  |  | FORRO | [6 empty] | 5878.51
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 54,13 | Preço Total => | 5878.51
7 |  |  | ASTEC | [6 empty] | 20742.05
7.1 |  |  | PAREDE | [6 empty] | 7121.45
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 414.93 | 414.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.378 | 0 | 21.43 | 29.53
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.418 | 0 | 22 | 31.19
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.705 | 0 | 0.2 | 0.34
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | M² | 1 | 0 | 306.95 | 306.95
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.748 | 0 | 41.18 | 30.8
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.322 | 0 | 3.32 | 7.7
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.309 | 0 | 27.25 | 8.42
[5 empty] | MO sem LS => | 36.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 103.73 |  | Valor com BDI => |  | 518.66
[7 empty] | Quant. => | 7,77 | Preço Total => | 4029.98
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 123.97 | 123.97
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 21.66 | 12.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 21.43 | 4.17
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 24.03 | 50.6
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 10.57 | 9.63
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 11.99 | 34.93
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 51.26 | 1.51
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.24 | 0.13
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.1 | 2.01
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 3.32 | 2.63
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0 | 4.16 | 4.56
[5 empty] | MO sem LS => | 10.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.99 |  | Valor com BDI => |  | 154.96
[7 empty] | Quant. => | 18,54 | Preço Total => | 2872.95
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 58.67 | 58.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 0 | 26.33 | 15.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.295 | 0 | 21.43 | 6.32
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0104 | 0 | 589.47 | 6.13
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 0 | 44.07 | 0.22
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 2.3 | 0.96
Insumo | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 0 | 2.17 | 29.51
[5 empty] | MO sem LS => | 14.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.66 |  | Valor com BDI => |  | 73.33
[7 empty] | Quant. => | 2,98 | Preço Total => | 218.52
7.2 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 428.81
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 50.94 | 50.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0349 | 0 | 21.43 | 0.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2792 | 0 | 26.33 | 7.35
Composição Auxiliar | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 2209.16 | 42.85
[5 empty] | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.73 |  | Valor com BDI => |  | 63.67
[7 empty] | Quant. => | 5,95 | Preço Total => | 378.83
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 6.72 | 6.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1394 | 0 | 26.33 | 3.67
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 0 | 558.64 | 2.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0465 | 0 | 21.43 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 8.4
[7 empty] | Quant. => | 5,95 | Preço Total => | 49.98
7.3 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 1901.81
7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 0 | 21.43 | 2.57
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 0 | 28.89 | 10.42
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0 | 0.83 | 0.06
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 0 | 2.47 | 3.3
[5 empty] | MO sem LS => | 8.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[7 empty] | Quant. => | 48,74 | Preço Total => | 995.75
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 14.05 | 14.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 28.89 | 4.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 21.43 | 1.16
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.83 | 8.18
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.56
[7 empty] | Quant. => | 48,74 | Preço Total => | 855.87
7.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 4.05 | 4.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 0 | 21.43 | 0.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 0 | 28.89 | 1.92
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 10 | 1.66
[5 empty] | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.06
[7 empty] | Quant. => | 5,95 | Preço Total => | 30.1
7.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED- |  | m² | 1 | 2.82 | 2.82
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.25 | un | 0,9200 |  |  | 0,2300
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.23
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14 | hora | 18,5300 |  |  | 2,5942
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.5942
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.77 | MO com LS => | 1.7703
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 3.52
[6 empty] | Quant. => | 5,71 | Preço Total => | 20.09
7.4 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 6076.1
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1742.1 | 1742.1
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.253 | 0 | 22 | 71.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.162 | 0 | 21.43 | 67.76
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 0 | 822.65 | 822.65
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | M² | 1.89 | 0 | 332 | 627.48
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 1 | 0 | 152.65 | 152.65
[5 empty] | MO sem LS => | 84.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 435.52 |  | Valor com BDI => |  | 2177.62
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 4355.24
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | 28.2 |  | un | 1 |  | 463.15 | 463.15
Insumo | H.08.000.031658 | CPOS/CDHU | Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 391.07 | 391.07
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 29.49 | 44.23
[5 empty] | MO sem LS => | 72.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 115.78 |  | Valor com BDI => |  | 578.93
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1157.86
7.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | 28.2 |  | un | 1 |  | 225.2 | 225.2
Insumo | H.08.000.031650 | CPOS/CDHU | Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050-E linha Glas da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 217.04 | 217.04
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 29.49 | 5.01
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 18.57 | 3.15
[5 empty] | MO sem LS => | 8.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.3 |  | Valor com BDI => |  | 281.5
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 563
7.5 |  |  | FORRO | [6 empty] | 5213.88
7.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 48,01 | Preço Total => | 5213.88
8 |  |  | SUREG | [6 empty] | 22708.82
8.1 |  |  | PAREDES | [6 empty] | 3965.08
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 414.93 | 414.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.378 | 0 | 21.43 | 29.53
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.418 | 0 | 22 | 31.19
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.705 | 0 | 0.2 | 0.34
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | M² | 1 | 0 | 306.95 | 306.95
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.748 | 0 | 41.18 | 30.8
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.322 | 0 | 3.32 | 7.7
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.309 | 0 | 27.25 | 8.42
[5 empty] | MO sem LS => | 36.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 103.73 |  | Valor com BDI => |  | 518.66
[7 empty] | Quant. => | 1,30 | Preço Total => | 674.25
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 123.97 | 123.97
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 21.66 | 12.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 21.43 | 4.17
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 24.03 | 50.6
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 10.57 | 9.63
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 11.99 | 34.93
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 51.26 | 1.51
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.24 | 0.13
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.1 | 2.01
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 3.32 | 2.63
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0 | 4.16 | 4.56
[5 empty] | MO sem LS => | 10.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.99 |  | Valor com BDI => |  | 154.96
[7 empty] | Quant. => | 21,09 | Preço Total => | 3268.1
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 58.67 | 58.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 0 | 26.33 | 15.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.295 | 0 | 21.43 | 6.32
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0104 | 0 | 589.47 | 6.13
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 0 | 44.07 | 0.22
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 2.3 | 0.96
Insumo | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 0 | 2.17 | 29.51
[5 empty] | MO sem LS => | 14.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.66 |  | Valor com BDI => |  | 73.33
[7 empty] | Quant. => | 0,31 | Preço Total => | 22.73
8.2 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 44.67
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 50.94 | 50.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0349 | 0 | 21.43 | 0.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2792 | 0 | 26.33 | 7.35
Composição Auxiliar | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 2209.16 | 42.85
[5 empty] | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.73 |  | Valor com BDI => |  | 63.67
[7 empty] | Quant. => | 0,62 | Preço Total => | 39.47
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 6.72 | 6.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1394 | 0 | 26.33 | 3.67
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 0 | 558.64 | 2.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0465 | 0 | 21.43 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 8.4
[7 empty] | Quant. => | 0,62 | Preço Total => | 5.2
8.3 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 1601.74
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 0 | 21.43 | 2.57
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 0 | 28.89 | 10.42
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0 | 0.83 | 0.06
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 0 | 2.47 | 3.3
[5 empty] | MO sem LS => | 8.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[7 empty] | Quant. => | 42,08 | Preço Total => | 859.69
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 14.05 | 14.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 28.89 | 4.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 21.43 | 1.16
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.83 | 8.18
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.56
[7 empty] | Quant. => | 42,08 | Preço Total => | 738.92
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 4.05 | 4.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 0 | 21.43 | 0.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 0 | 28.89 | 1.92
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 10 | 1.66
[5 empty] | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.06
[7 empty] | Quant. => | 0,62 | Preço Total => | 3.13
8.4 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 9114.15
8.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | 28.2 |  | un | 1 |  | 463.15 | 463.15
Insumo | H.08.000.031658 | CPOS/CDHU | Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 391.07 | 391.07
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 29.49 | 44.23
[5 empty] | MO sem LS => | 72.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 115.78 |  | Valor com BDI => |  | 578.93
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1736.79
8.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | 28.2 |  | un | 1 |  | 225.2 | 225.2
Insumo | H.08.000.031650 | CPOS/CDHU | Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050-E linha Glas da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 217.04 | 217.04
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 29.49 | 5.01
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 18.57 | 3.15
[5 empty] | MO sem LS => | 8.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.3 |  | Valor com BDI => |  | 281.5
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 844.5
8.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1742.1 | 1742.1
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.253 | 0 | 22 | 71.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.162 | 0 | 21.43 | 67.76
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 0 | 822.65 | 822.65
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | M² | 1.89 | 0 | 332 | 627.48
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 1 | 0 | 152.65 | 152.65
[5 empty] | MO sem LS => | 84.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 435.52 |  | Valor com BDI => |  | 2177.62
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2177.62
8.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1742.1 | 1742.1
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.253 | 0 | 22 | 71.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.162 | 0 | 21.43 | 67.76
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 0 | 822.65 | 822.65
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | M² | 1.89 | 0 | 332 | 627.48
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 1 | 0 | 152.65 | 152.65
[5 empty] | MO sem LS => | 84.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 435.52 |  | Valor com BDI => |  | 2177.62
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 4355.24
8.5 |  |  | FORRO | [6 empty] | 7983.18
8.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 73,51 | Preço Total => | 7983.18
9 |  |  | SALA REUNIÃO SESI | [6 empty] | 10933.76
9.1 |  |  | PAREDE | [6 empty] | 534.61
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 123.97 | 123.97
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 21.66 | 12.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 21.43 | 4.17
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 24.03 | 50.6
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 10.57 | 9.63
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 11.99 | 34.93
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 51.26 | 1.51
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.24 | 0.13
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.1 | 2.01
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 3.32 | 2.63
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0 | 4.16 | 4.56
[5 empty] | MO sem LS => | 10.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.99 |  | Valor com BDI => |  | 154.96
[7 empty] | Quant. => | 3,45 | Preço Total => | 534.61
9.2 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 262.12
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 0 | 21.43 | 2.57
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 0 | 28.89 | 10.42
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0 | 0.83 | 0.06
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 0 | 2.47 | 3.3
[5 empty] | MO sem LS => | 8.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[7 empty] | Quant. => | 6,90 | Preço Total => | 140.96
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 14.05 | 14.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 28.89 | 4.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 21.43 | 1.16
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.83 | 8.18
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.56
[7 empty] | Quant. => | 6,90 | Preço Total => | 121.16
9.3 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2650.15
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2201 | Próprio | PORTA DE ABRIR CAMARÃO COM TRÊS FOLHAS EM ALUMÍNIO PERFIL 25 NA COR PRETO METALIZADO, VIDRO TEMPERADO NA PARTE INFERIOR DE 6MM W VIDRO COMUM 3MM . med.: 2,37x2,10m | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 2120.12 | 2120.12
Insumo | 099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 19.78 | 0 | 19.781 | 391.26
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 6.14 | 0 | 13.7225 | 84.25
Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 13.1 | 13.1
Insumo | 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | M² | 1 | 0 | 181.12 | 181.12
Insumo | 00010496 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | Material |  | M² | 1 | 0 | 625 | 625
Insumo | 014213 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | Material |  | KG | 0.09 | 0 | 22.82 | 2.05
Insumo | 004171 | SBC | PORTA CAMARAO 0,72x2,10m ARTICULADA FRISADA VIDRINHO COMPLETA | Material |  | UN | 1 | 0 | 819.9 | 819.9
Insumo | 004776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.028 | 0 | 18.69 | 0.52
Insumo | 002203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.73 | 2.92
[5 empty] | MO sem LS => | 488.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 488.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 530.03 |  | Valor com BDI => |  | 2650.15
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2650.15
9.4 |  |  | FORRO | [6 empty] | 7486.88
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços |  | m² | 1 | 86,88 | 86,88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 68,94 | Preço Total => | 7486.88
10 |  |  | ELETRICA | [6 empty] | 109190.97
10.1 |  |  | CABOS | [6 empty] | 31478.37
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 17.1 | 17.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 0 | 26.64 | 2.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 0 | 22.49 | 1.7
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 10.74 | 13.35
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.15 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 2.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.27 |  | Valor com BDI => |  | 21.37
[7 empty] | Quant. => | 229,80 | Preço Total => | 4910.82
10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 5.1 | 5.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 22.49 | 0.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 26.64 | 0.77
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.94 | 3.65
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.15 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 6.37
[7 empty] | Quant. => | 2.603,10 | Preço Total => | 16581.74
10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 7.52 | 7.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 26.64 | 1.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 22.49 | 0.87
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 4.5 | 5.59
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.15 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.88 |  | Valor com BDI => |  | 9.4
[7 empty] | Quant. => | 814,20 | Preço Total => | 7653.48
10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 10.66 | 10.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 26.64 | 1.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 22.49 | 1.14
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 6.55 | 8.14
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.15 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.32
[7 empty] | Quant. => | 175,10 | Preço Total => | 2332.33
10.2 |  |  | ACESSORIOS | [6 empty] | 7906.41
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 16.35 | 16.35
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039996/SINAPI | ORSE | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) | Material |  | m | 1 | 4,33 | 4,33
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13,65 | 4,09
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19,13 | 5,73
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,79 | 1,13
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,65 | 1,09
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039996/SINAPI | ORSE | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) | Material |  | m | 1 | 4,33 | 4,33
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13,65 | 4,09
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19,13 | 5,73
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00048 | 6,70 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5,00 | 0,30
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300,00 | 0,07
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 11,92 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 190,00 | 0,51
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4,50 | 0,21
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00045 | 63,60 | 0,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4,90 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 17,22 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 190,33 | 0,17
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12,54 | 0,03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14,00 | 0,85
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 175,00 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13,25 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 6e-05 | 163,00 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 6e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 6e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3e-05 | 34,00 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 9.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[6 empty] | Quant. => | 387,00 | Preço Total => | 7906.41
10.3 |  |  | INTERRUPTOR | [6 empty] | 7556.66
10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 48.91 | 48.91
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.61 | 10.61
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 38.3 | 38.3
[5 empty] | MO sem LS => | 19.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.22 |  | Valor com BDI => |  | 61.13
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 122.26
10.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 64.01 | 64.01
Composição Auxiliar | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 53.4 | 53.4
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.61 | 10.61
[5 empty] | MO sem LS => | 24.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 16 |  | Valor com BDI => |  | 80.01
[7 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 560.07
10.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 77.55 | 77.55
Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 66.94 | 66.94
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.61 | 10.61
[5 empty] | MO sem LS => | 30.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.38 |  | Valor com BDI => |  | 96.93
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 581.58
10.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 062186 | SBC | TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 21.74 | 21.74
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.331 | 0 | 19.781 | 6.54
Insumo | 003602 | SBC | TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.66 | 10.66
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.331 | 0 | 13.7225 | 4.54
[5 empty] | MO sem LS => | 11.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.43 |  | Valor com BDI => |  | 27.17
[7 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 2173.6
10.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 9082018 | SIURB | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A | Edificação |  | UN | 1 |  | 21.39 | 21.39
Insumo | 55255 | SIURB | TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136 | Material |  | Un | 1 | 0 | 10.79 | 10.79
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 0 | 29.54 | 7.38
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 0 | 21.5191 | 3.22
[5 empty] | MO sem LS => | 10.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.34 |  | Valor com BDI => |  | 26.73
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 534.6
10.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 40.20.140 | CPOS/CDHU | PLACA DE 4´ X 4´ | 40.2 |  | un | 1 |  | 11.25 | 11.25
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 0 | 18.57 | 1.48
Insumo | P.13.000.042286 | CPOS/CDHU | Placa em poliestireno de 4 x 4, termoplástico de alto impacto; ref. modelo Silentoque fabricação Pial, ou equivalente. | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.77 | 9.77
[5 empty] | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.81 |  | Valor com BDI => |  | 14.06
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 42.18
10.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12984 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 3.31 | 3.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13,65 | 1,09
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3,79 | 0,30
Insumo | 00038091/SINAPI | ORSE | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores | Material |  | un | 1 | 1,96 | 1,96
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13,65 | 1,09
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 6.4e-05 | 6,70 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.008144 | 5,00 | 0,04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 3.2e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000184 | 11,92 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00036 | 190,00 | 0,06
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.007528 | 4,50 | 0,03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 6.4e-05 | 63,60 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00036 | 4,90 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000144 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 1.6e-05 | 17,22 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00012 | 190,33 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00036 | 12,54 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.008144 | 14,00 | 0,11
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.4e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 1.6e-05 | 175,00 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 4.8e-05 | 13,25 | 0,00
Insumo | 00038091/SINAPI | ORSE | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores | Material |  | un | 1 | 1,96 | 1,96
|  |  |  | MO sem LS => | 1.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 4.13
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 49.56
10.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 83555 | SINAPI | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 28.93 | 28.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 0 | 22.49 | 8.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 0 | 26.64 | 9.85
Insumo | 00007535 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.76 | 10.76
[5 empty] | MO sem LS => | 11.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.23 |  | Valor com BDI => |  | 36.16
[7 empty] | Quant. => | 96,00 | Preço Total => | 3471.36
10.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 5.72 | 5.72
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.045 | 0 | 13.7225 | 0.61
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.045 | 0 | 19.781 | 0.89
Insumo | 003492 | SBC | PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR WEG | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.22 | 4.22
[5 empty] | MO sem LS => | 1.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 7.15
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 21.45
10.4 |  |  | DISJUNTOR | [6 empty] | 3364.82
10.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | IT 24.50.0206 | SCO | Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | IT |  | un | 1 |  | 107.17 | 107.17
Insumo | MOD900950 | SCO | Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (desonerado) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0 | 22.17 | 8.86
Insumo | MAT048200 | SCO | Disjuntor trifasico, de 50A, tipo C, Eletromar ou similar | Material |  | un | 1 | 0 | 91.45 | 91.45
Insumo | MOD902450 | SCO | Servente (desonerado) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0 | 16.03 | 6.41
[5 empty] | MO sem LS => | 15.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.79 |  | Valor com BDI => |  | 133.96
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 267.92
10.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 67.88 | 67.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 0 | 22.49 | 3.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 0 | 26.64 | 3.8
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 57.75 | 57.75
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 0 | 1.04 | 3.12
[5 empty] | MO sem LS => | 4.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.97 |  | Valor com BDI => |  | 84.85
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 509.1
10.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.600 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 16A - 3KA | 37.13 |  | un | 1 |  | 28.36 | 28.36
Insumo | P.26.000.044613 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 30A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.67 | 14.67
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 27.08 | 8.12
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 18.57 | 5.57
[5 empty] | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.09 |  | Valor com BDI => |  | 35.45
[7 empty] | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 460.85
10.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 12.83 | 12.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 26.64 | 1.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 22.49 | 1.49
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.36 | 1.36
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.22 | 8.22
[5 empty] | MO sem LS => | 2.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 16.03
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 16.03
10.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 12.83 | 12.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 26.64 | 1.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 22.49 | 1.49
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.22 | 8.22
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.36 | 1.36
[5 empty] | MO sem LS => | 2.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 16.03
[7 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 112.21
10.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-34495 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | ED- |  | un | 1 | 184.34 | 184.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-17039 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 80A¦I MÁX: 10KA) | 1 | un | 161,3600 |  |  | 161,3600
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 161.36
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.31884 | hora | 25,6300 |  |  | 8,1719
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15942 | hora | 20,8300 |  |  | 3,3207
Composição | ED-34441 | SETOP | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 25MM2 | 3 | un | 3,8300 |  |  | 11,4900
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 22.9826
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 15.51 | MO com LS => | 15.5106
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.08 |  | Valor com BDI => |  | 230.42
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 230.42
10.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10315 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 19.77 | 19.77
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,79 | 1,13
Insumo | 3680 | ORSE | Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 7,75 | 7,75
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19,13 | 5,73
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,65 | 1,09
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13,65 | 4,09
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00048 | 6,70 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5,00 | 0,30
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300,00 | 0,07
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 11,92 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 190,00 | 0,51
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4,50 | 0,21
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00045 | 63,60 | 0,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4,90 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 17,22 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 190,33 | 0,17
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12,54 | 0,03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14,00 | 0,85
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 175,00 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13,25 | 0,00
Insumo | 3680 | ORSE | Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 7,75 | 7,75
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19,13 | 5,73
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 6e-05 | 163,00 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 6e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 6e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13,65 | 4,09
|  |  |  | MO sem LS => | 9.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 24.71
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 24.71
10.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 20.58 | 20.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1352 | 0 | 26.64 | 3.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1352 | 0 | 22.49 | 3.04
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.75 | 1.75
Insumo | 00034686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.19 | 12.19
[5 empty] | MO sem LS => | 4.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.14 |  | Valor com BDI => |  | 25.72
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 25.72
10.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 7 |  | Un | 1 |  | 96.72 | 96.72
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 1 | 0 | 20.23 | 20.23
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 1 | 0 | 13.99 | 13.99
Insumo | 3939 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | Material |  | un | 1 | 0 | 62.5 | 62.5
[5 empty] | MO sem LS => | 34.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.18 |  | Valor com BDI => |  | 120.9
[7 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 967.2
10.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 061610 | SBC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 |  | 200.18 | 200.18
Insumo | 044551 | SBC | DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR 2 POLOS 25A SDR22530 STECK | Material |  | UN | 1 | 0 | 158.27 | 158.27
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.367 | 0 | 13.7225 | 18.75
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.171 | 0 | 19.781 | 23.16
[5 empty] | MO sem LS => | 41.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 50.04 |  | Valor com BDI => |  | 250.22
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 750.66
10.5 |  |  | ELETROCALHA | [6 empty] | 7748.33
10.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49459 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA PERFILADO, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, COMPRIMENTO 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 6.29 | 6.29
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 0,1700 |  |  | 0,1700
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | 1 | un | 0,2700 |  |  | 0,2700
Insumo | MATED-11885 | SETOP | SUPORTE PARA PERFILADO (TIPO: CURTO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 100MM) | 1 | un | 3,1500 |  |  | 3,1500
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | 1 | un | 0,1500 |  |  | 0,1500
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 3.74
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.12222 | hora | 20,8300 |  |  | 2,5459
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.5459
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.81 | MO com LS => | 1.8122
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 7.86
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 314.4
10.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 15.018.0516-A | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 15 |  | M | 1 |  | 73.15 | 73.15
Insumo | 20060 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS | Mão de Obra |  | H | 1 | 3 | 24.2 | 24.92
Insumo | 11945 | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED. (150X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | Material |  | UN | 0.33 | 0 | 56.33 | 18.58
Insumo | 20132 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS | Mão de Obra |  | H | 1 | 3 | 17.5 | 18.02
Insumo | 13886 | EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 150X3000MM | Material |  | UN | 0.33 | 0 | 35.27 | 11.63
[5 empty] | MO sem LS => | 42.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.28 |  | Valor com BDI => |  | 91.43
[7 empty] | Quant. => | 26,90 | Preço Total => | 2459.46
10.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 65.02 | 65.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1711 | 0 | 22.49 | 3.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7528 | 0 | 26.64 | 20.05
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 7 | 0 | 0.3 | 2.1
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 2.2222 | 0 | 1.21 | 2.68
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.9444 | 0 | 22.09 | 20.86
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 7 | 0 | 1.43 | 10.01
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.1111 | 0 | 4.94 | 5.48
[5 empty] | MO sem LS => | 15.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.25 |  | Valor com BDI => |  | 81.27
[7 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 3657.15
10.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | M | 1 |  | 35.97 | 35.97
Insumo | 006358 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA | Material |  | M | 1.1 | 0 | 18.28 | 20.1
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.474 | 0 | 19.781 | 9.37
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.474 | 0 | 13.7225 | 6.5
[5 empty] | MO sem LS => | 15.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.99 |  | Valor com BDI => |  | 44.96
[7 empty] | Quant. => | 29,30 | Preço Total => | 1317.32
10.6 |  |  | ELETRODUTO LEVE | [6 empty] | 1882.53
10.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 22.63 | 22.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.123 | 0 | 22.49 | 2.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.123 | 0 | 26.64 | 3.27
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 11.37 | 11.37
Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 0 | 4.76 | 5.23
[5 empty] | MO sem LS => | 8.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.65 |  | Valor com BDI => |  | 28.28
[7 empty] | Quant. => | 56,00 | Preço Total => | 1583.68
10.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 9.3 | 9.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0672 | 0 | 26.64 | 1.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0672 | 0 | 22.49 | 1.51
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 0 | 5.46 | 6
[5 empty] | MO sem LS => | 2.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.32 |  | Valor com BDI => |  | 11.62
[7 empty] | Quant. => | 11,20 | Preço Total => | 130.14
10.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 18.71 | 18.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 0 | 22.49 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 0 | 26.64 | 2.42
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 11.37 | 11.37
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 0 | 2.62 | 2.88
[5 empty] | MO sem LS => | 7.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.67 |  | Valor com BDI => |  | 23.38
[7 empty] | Quant. => | 2,40 | Preço Total => | 56.11
10.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 21.45 | 21.45
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 11.37 | 11.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 0 | 26.64 | 2.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 0 | 22.49 | 2.36
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.1 | 0 | 4.49 | 4.93
[5 empty] | MO sem LS => | 7.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 26.81
[7 empty] | Quant. => | 4,20 | Preço Total => | 112.6
10.7 |  |  | ELETRODUTO ROSCA | [6 empty] | 6005.81
10.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 13.55 | 13.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 0 | 26.64 | 3.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 0 | 22.49 | 2.56
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 0 | 17.12 | 0.03
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 7.8 | 7.93
[5 empty] | MO sem LS => | 3.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 16.93
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 33.86
10.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 18.51 | 18.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.162 | 0 | 26.64 | 4.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.162 | 0 | 22.49 | 3.64
Insumo | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 10.39 | 10.56
[5 empty] | MO sem LS => | 5.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.62 |  | Valor com BDI => |  | 23.13
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 46.26
10.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. UNID: 02 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 42.8 | 42.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 0 | 22.49 | 5.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 0 | 26.64 | 6.58
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 0 | 4.23 | 8.46
Composição Auxiliar | 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 0 | 14.44 | 4.81
Insumo | 00021135 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 16.58 | 17.4
[5 empty] | MO sem LS => | 13.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.7 |  | Valor com BDI => |  | 53.5
[7 empty] | Quant. => | 4,80 | Preço Total => | 256.8
10.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 18.71 | 18.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 0 | 22.49 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 0 | 26.64 | 2.42
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 11.37 | 11.37
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 0 | 2.62 | 2.88
[5 empty] | MO sem LS => | 7.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.67 |  | Valor com BDI => |  | 23.38
[7 empty] | Quant. => | 142,20 | Preço Total => | 3324.63
10.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | ED- |  | m | 1 | 26.3 | 26.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12288 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE: LEVE¦DIÂMETRO: 1"[25MM]¦ESPESSURA*: 0,5-0,6MM¦MASSA LINEAR*: 0,48KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.1 | m | 7,0100 |  |  | 7,7110
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 7.711
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | hora | 25,6300 |  |  | 10,2520
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | hora | 20,8300 |  |  | 8,3320
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 18.584
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 13.78 | MO com LS => | 13.7802
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.57 |  | Valor com BDI => |  | 32.87
[6 empty] | Quant. => | 65,30 | Preço Total => | 2146.41
10.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 061152 | SBC | ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE(MEDIO)NBR5598 32mm1.1/4 | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | M | 1 |  | 32.98 | 32.98
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.493 | 0 | 19.781 | 9.75
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.493 | 0 | 13.7225 | 6.76
Insumo | 036401 | SBC | ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE (LEVE) NBR 5598 32mm 1.1/4" | Material |  | M | 1.05 | 0 | 15.69 | 16.47
[5 empty] | MO sem LS => | 16.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.24 |  | Valor com BDI => |  | 41.22
[7 empty] | Quant. => | 4,80 | Preço Total => | 197.85
10.8 |  |  | LUMINARIA | [6 empty] | 18720.25
10.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201001000 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 |  | UN | 1 |  | 55.78 | 55.78
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.4732 | 0 | 23.75 | 11.23
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.1922 | 0 | 19.86 | 3.81
Insumo | 6294 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR | Material |  | UN | 1 | 0 | 40.74 | 40.74
[5 empty] | MO sem LS => | 15.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.94 |  | Valor com BDI => |  | 69.72
[7 empty] | Quant. => | 85,00 | Preço Total => | 5926.2
10.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071647 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 15X15 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | 7 |  | un | 1 |  | 43.85 | 43.85
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.3442 | 0 | 13.99 | 4.81
Insumo | 4073 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X20 CM | Material |  | un | 1 | 0 | 32.52 | 32.52
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.3226 | 0 | 20.23 | 6.52
[5 empty] | MO sem LS => | 11.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.96 |  | Valor com BDI => |  | 54.81
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 986.58
10.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | 41.31 |  | un | 1 |  | 330.3 | 330.3
Insumo | P.15.000.034118 | CPOS/CDHU | Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 311.75 | 311.75
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS/CDHU | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial | Material |  | UN | 0.01 | 0 | 30.67 | 0.3
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 18.57 | 7.42
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 27.08 | 10.83
[5 empty] | MO sem LS => | 18.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 82.57 |  | Valor com BDI => |  | 412.87
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1238.61
10.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 12.66 | 12.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.050875 | 0 | 22.49 | 1.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1628 | 0 | 26.64 | 4.33
Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.19 | 2.19
Insumo | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 0 | 5 | 5
[5 empty] | MO sem LS => | 3.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 15.82
[7 empty] | Quant. => | 23,00 | Preço Total => | 363.86
10.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 060113 | SBC | KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 153.6 | 153.6
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.3 | 0 | 1.03 | 0.3
Insumo | 005825 | SBC | KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5m + 3 SPOT'S LED 18W BRANCO FRIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 120 | 120
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.994 | 0 | 13.7225 | 13.64
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.994 | 0 | 19.781 | 19.66
[5 empty] | MO sem LS => | 33.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.4 |  | Valor com BDI => |  | 192
[7 empty] | Quant. => | 19,00 | Preço Total => | 3648
10.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 060080 | SBC | SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 7W LED 3000K LUZ BRANCA FRIA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 28.35 | 28.35
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.474 | 0 | 19.781 | 9.37
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.474 | 0 | 13.7225 | 6.5
Insumo | 000668 | SBC | LUMINARIA - SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA STARTEC | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.48 | 12.48
[5 empty] | MO sem LS => | 15.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.08 |  | Valor com BDI => |  | 35.43
[7 empty] | Quant. => | 94,00 | Preço Total => | 3330.42
10.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 060331 | SBC | LAMPADA LED FILAMENTO BRANCO AMARELO 2200K QUENTE 4W | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 42.48 | 42.48
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.095 | 0 | 13.7225 | 1.3
Insumo | 049525 | SBC | LAMPADA LED T30 FILAMENTO VINTAGE 2400K QUENTE 2W 70257 ROMA | Material |  | UN | 1 | 0 | 41.18 | 41.18
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.62 |  | Valor com BDI => |  | 53.1
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 212.4
10.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 060433 | SBC | LAMPADA HALOGENA DICROICA GU10 35W 127V OU 220V | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 17.25 | 17.25
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.095 | 0 | 13.7225 | 1.3
Insumo | 087903 | SBC | LAMPADA HALOGENA PAR 20 50W 127V TASCHIBRA | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.95 | 15.95
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.31 |  | Valor com BDI => |  | 21.56
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 64.68
10.8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 060308 | SBC | LAMPADA DULUX OSRAM 26W IRC: 80 4000K | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 11.61 | 11.61
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.095 | 0 | 13.7225 | 1.3
Insumo | 004975 | SBC | LAMPADA DULUX-EL 26W OSRAM | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.31 | 10.31
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.9 |  | Valor com BDI => |  | 14.51
[7 empty] | Quant. => | 103,50 | Preço Total => | 1501.78
10.8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201001003 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 50X50CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 45W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 |  | 214.04 | 214.04
Insumo | 1715 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR | Material |  | UN | 1 | 0 | 199 | 199
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.4732 | 0 | 23.75 | 11.23
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.1922 | 0 | 19.86 | 3.81
[5 empty] | MO sem LS => | 15.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 53.51 |  | Valor com BDI => |  | 267.55
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1070.2
10.8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13682 | ORSE | Luminária plafon de sobrepor em LED 80 x 40cm, 45W 4000K bivolt, Avant ou similar | Luminárias Internas |  | un | 1 | 151.01 | 151.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,79 | 1,89
Insumo | 14490 | ORSE | Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar | Material |  | un | 1 | 130,93 | 130,93
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19,13 | 9,56
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,65 | 1,82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13,65 | 6,82
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 6,70 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 11,92 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190,00 | 0,85
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,50 | 0,35
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 63,60 | 0,04
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,90 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17,22 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190,33 | 0,28
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 175,00 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,25 | 0,00
Insumo | 14490 | ORSE | Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar | Material |  | un | 1 | 130,93 | 130,93
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19,13 | 9,56
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 163,00 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13,65 | 6,82
|  |  |  | MO sem LS => | 16.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.75 |  | Valor com BDI => |  | 188.76
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 377.52
10.9 |  |  | QUADRO | [6 empty] | 2711.2
10.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201005014 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 42 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 |  | UN | 1 |  | 1084.48 | 1084.48
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 4 | 0 | 19.86 | 79.44
Insumo | 1439 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 42 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR | Material |  | UN | 1 | 0 | 910.04 | 910.04
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 4 | 0 | 23.75 | 95
[5 empty] | MO sem LS => | 174.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 271.12 |  | Valor com BDI => |  | 1355.6
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2711.2
10.10 |  |  | PERFILADO PERFURADO | [6 empty] | 21816.59
10.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | ED- |  | m | 1 | 47.92 | 47.92
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | 0.33333 | un | 1,7700 |  |  | 0,5900
Insumo | MATED-11881 | SETOP | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | 1.2 | m | 15,7800 |  |  | 18,9360
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | 1.3333 | un | 0,1500 |  |  | 0,2000
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | 1.3333 | un | 0,2700 |  |  | 0,3600
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.3333 | un | 0,1700 |  |  | 0,2267
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 20.3127
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-19583 | SETOP | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | 1 | m | 9,6800 |  |  | 9,6800
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.38596 | hora | 25,6300 |  |  | 9,8923
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.38596 | hora | 20,8300 |  |  | 8,0396
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 27.6119
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 15.95 | MO com LS => | 15.9519
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.98 |  | Valor com BDI => |  | 59.9
[6 empty] | Quant. => | 283,70 | Preço Total => | 16993.63
10.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 10.69 | 10.69
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13,65 | 2,72
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19,13 | 3,82
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,65 | 0,73
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,79 | 0,75
Insumo | 3625 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 2,70 | 2,70
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13,65 | 2,72
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19,13 | 3,82
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,25 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17,22 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 11,92 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 163,00 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190,00 | 0,34
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 6,70 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190,33 | 0,11
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 63,60 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,90 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 175,00 | 0,00
Insumo | 3625 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 2,70 | 2,70
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.67 |  | Valor com BDI => |  | 13.36
[6 empty] | Quant. => | 361,00 | Preço Total => | 4822.96
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 35633.53
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 |  | 60.43 | 60.43
Composição Auxiliar | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 56.44 | 56.44
Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 3.99 | 3.99
[5 empty] | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.1 |  | Valor com BDI => |  | 75.53
[7 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 3625.44
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 |  | 35.71 | 35.71
Composição Auxiliar | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 31.72 | 31.72
Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 3.99 | 3.99
[5 empty] | MO sem LS => | 2.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.92 |  | Valor com BDI => |  | 44.63
[7 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 2142.24
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 16.15 | 16.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 0 | 21.52 | 5.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 0 | 25.57 | 6.52
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 0 | 3.9 | 4.11
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0142 | 0 | 2.28 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 7.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.03 |  | Valor com BDI => |  | 20.18
[7 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 1210.8
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 5.1 | 5.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 22.49 | 0.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 26.64 | 0.77
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.94 | 3.65
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.15 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 6.37
[7 empty] | Quant. => | 97,00 | Preço Total => | 617.89
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103245 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 |  | 2030.99 | 2030.99
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3334 | 0 | 26.35 | 61.48
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3334 | 0 | 22.17 | 51.73
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 0 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 0 | 1.21 | 7.26
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 1.04 | 10.4
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.45 | 1.8
Insumo | 00043194 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0 | 1852.29 | 1852.29
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0 | 0.61 | 5.49
[5 empty] | MO sem LS => | 73 | LS => | 0 | MO com LS => | 73
[5 empty] | Valor do BDI => | 324.95 |  | Valor com BDI => |  | 2355.94
[7 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 16491.58
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 |  | 5720.95 | 5720.95
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.6335 | 0 | 22.17 | 58.38
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.6335 | 0 | 26.35 | 69.39
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0 | 0.61 | 5.49
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 0 | 1.21 | 7.26
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.45 | 1.8
Insumo | 00043184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0 | 5527.69 | 5527.69
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 1.04 | 10.4
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 0 | 20.27 | 40.54
[5 empty] | MO sem LS => | 82.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 915.35 |  | Valor com BDI => |  | 6636.3
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 6636.3
11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070566 | SBC | BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 5/8"" | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | M | 1 |  | 14.97 | 14.97
Insumo | 002503 | SBC | TUBO (CAPA/CALHA)ESPONJOSO 5/8" | Material |  | M | 1.05 | 0 | 3.36 | 3.52
Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 0.252 | 0 | 23.5916 | 5.94
Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 0.402 | 0 | 13.7225 | 5.51
[5 empty] | MO sem LS => | 11.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.74 |  | Valor com BDI => |  | 18.71
[7 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 1871
11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12375 | ORSE | Reinstalação de ar condicionado tipo Split | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 173.62 | 173.62
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 6 | 3,79 | 22,74
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 3 | 3,65 | 10,95
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 19,13 | 57,38
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13,65 | 81,87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0072 | 6,70 | 0,04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.9162 | 5,00 | 4,58
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0012 | 36,90 | 0,04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0036 | 300,00 | 1,08
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0207 | 11,92 | 0,24
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0405 | 190,00 | 7,69
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.7608 | 4,50 | 3,42
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0069 | 63,60 | 0,43
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0006 | 37,80 | 0,02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0405 | 4,90 | 0,19
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0162 | 18,00 | 0,29
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0018 | 17,22 | 0,03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0135 | 190,33 | 2,56
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0405 | 12,54 | 0,50
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.9162 | 14,00 | 12,82
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0018 | 18,58 | 0,03
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0012 | 175,00 | 0,21
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0054 | 13,25 | 0,07
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0006 | 163,00 | 0,09
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0006 | 26,89 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0006 | 47,69 | 0,02
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0003 | 34,00 | 0,01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 19,13 | 57,38
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13,65 | 81,87
|  |  |  | MO sem LS => | 139.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 139.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.4 |  | Valor com BDI => |  | 217.02
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 3038.28
12 |  |  | REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 8727.99
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 |  | 8.89 | 8.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 0 | 22.49 | 0.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 0 | 26.64 | 0.11
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 0 | 8.27 | 8.68
[5 empty] | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
[7 empty] | Quant. => | 106,00 | Preço Total => | 1177.66
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 059972 | SBC | CABO DE REDE RJ-45 COM 10 METROS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 |  | 45.1 | 45.1
Insumo | 054699 | SBC | CABO DE REDE RJ-45 COM 10,0m | Material |  | UN | 1 | 0 | 39.9 | 39.9
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.379 | 0 | 13.7225 | 5.2
[5 empty] | MO sem LS => | 5.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.27 |  | Valor com BDI => |  | 56.37
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 563.7
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 |  | 2684.44 | 2684.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0259 | 0 | 26.64 | 27.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0259 | 0 | 22.49 | 23.07
Insumo | 00043836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 2634.05 | 2634.05
[5 empty] | MO sem LS => | 32.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 671.11 |  | Valor com BDI => |  | 3355.55
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3355.55
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10726 | ORSE | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 1290.63 | 1290.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 49 | ORSE | Cabista para instalação telefônica | Mão de Obra |  | h | 1 | 19,13 | 19,12
Insumo | 11481 | ORSE | Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | Material |  | un | 1 | 1.267,86 | 1.267,86
Composição | 10592 | ORSE | Encargos Complementares - Cabista | Provisórios |  | h | 1 | 3,65 | 3,65
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 49 | ORSE | Cabista para instalação telefônica | Mão de Obra |  | h | 1 | 19,13 | 19,12
Insumo | 11481 | ORSE | Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | Material |  | un | 1 | 1.267,86 | 1.267,86
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 34,00 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,90 | 0,02
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 163,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4,50 | 0,29
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 6,70 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,25 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 11,92 | 0,02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17,22 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 63,60 | 0,04
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190,33 | 0,28
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190,00 | 0,85
|  |  |  | MO sem LS => | 19.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 322.65 |  | Valor com BDI => |  | 1613.28
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1613.28
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4565 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE |  | UN | 1 |  | 807.12 | 807.12
Insumo | I8445 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONOMODO/MULTIMODO, COM CONECTORES SC/LC DUPLEX/ST/E2000, PADRÃO 19" | Material |  | UN | 1 | 0 | 699 | 699
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 0 | 19.1 | 47.75
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 0 | 24.15 | 60.37
[5 empty] | MO sem LS => | 108.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 108.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 201.78 |  | Valor com BDI => |  | 1008.9
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2017.8
13 |  |  | PAREDES (NÃO REMOVIDAS) | [6 empty] | 16185.54
13.1 |  |  | REVESTIMENTO NOVO | [6 empty] | 7752.92
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 24.95 | 24.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2971 | 0 | 26.33 | 7.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 0 | 21.43 | 3.18
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 719.36 | 13.95
[5 empty] | MO sem LS => | 9.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.23 |  | Valor com BDI => |  | 31.18
[7 empty] | Quant. => | 195,88 | Preço Total => | 6107.53
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 6.72 | 6.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1394 | 0 | 26.33 | 3.67
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 0 | 558.64 | 2.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0465 | 0 | 21.43 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 8.4
[7 empty] | Quant. => | 195,88 | Preço Total => | 1645.39
13.2 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 8432.62
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 14.05 | 14.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 28.89 | 4.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 21.43 | 1.16
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.83 | 8.18
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.56
[7 empty] | Quant. => | 195,88 | Preço Total => | 3439.65
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 0 | 21.43 | 2.57
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 0 | 28.89 | 10.42
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0 | 0.83 | 0.06
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 0 | 2.47 | 3.3
[5 empty] | MO sem LS => | 8.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[7 empty] | Quant. => | 195,88 | Preço Total => | 4001.82
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 4.05 | 4.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 0 | 21.43 | 0.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 0 | 28.89 | 1.92
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 10 | 1.66
[5 empty] | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.06
[7 empty] | Quant. => | 195,88 | Preço Total => | 991.15
14 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [6 empty] | 9346
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 |  | 3.83 | 3.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 0 | 21.43 | 3
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 0 | 16.69 | 0.83
[5 empty] | MO sem LS => | 1.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.95 |  | Valor com BDI => |  | 4.78
[7 empty] | Quant. => | 700,00 | Preço Total => | 3346
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13197 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias | Diversos |  | un | 1 | 300 | 300
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7962 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) | Serviços |  | un | 1 | 300,00 | 300,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7962 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) | Serviços |  | un | 1 | 300,00 | 300,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 75 |  | Valor com BDI => |  | 375
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 6000
[5 empty] | Total sem BDI |  | 325602.87
[5 empty] | Total do BDI |  | 79558.34
[5 empty] | Total Geral |  | 405161.21
_______________________________________________________________ Leandro Meneses Setor de Engenharia

## ANEXO X - CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DO 2° ANDAR: FIEMA - SESI - rev 2 | SINAPI - 12/2024 - Maranhão SBC - 02/2025 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 - Maranhão ORSE - 12/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 11/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2024 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.114,31 | 100,00% 2.114,31
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 25.848,63 | 100,00% 25.848,63
3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 100,00% 12.628,40 | 60,00% 7.577,04 | 40,00% 5.051,36
4 | RECEPÇÃO + SALA DE ESPERA | 100,00% 51.297,22 | 50,00% 25.648,61 | 50,00% 25.648,61
5 | COSSI | 100,00% 43.113,41 | 30,00% 12.934,02 | 50,00% 21.556,71 | 20,00% 8.622,68
6 | COEDU | 100,00% 36.690,58 | 10,00% 3.669,06 | 50,00% 18.345,29 | 40,00% 14.676,23
7 | ASTEC | 100,00% 20.742,05 | 10,00% 2.074,21 | 40,00% 8.296,82 | 50,00% 10.371,03
8 | SUREG | 100,00% 22.708,82 | 10,00% 2.270,88 | 50,00% 11.354,41 | 40,00% 9.083,53
9 | SALA REUNIÃO SESI | 100,00% 10.933,76 | 10,00% 1.093,38 | 50,00% 5.466,88 | 40,00% 4.373,50
10 | ELETRICA | 100,00% 109.190,97 | 10,00% 10.919,10 | 30,00% 32.757,29 | 30,00% 32.757,29 | 30,00% 32.757,29
11 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 35.633,53 |  |  | 50,00% 17.816,77 | 50,00% 17.816,77
12 | REDE ESTRUTURADA | 100,00% 8.727,99 |  |  | 50,00% 4.364,00 | 50,00% 4.364,00
13 | PAREDES (NÃO REMOVIDAS) | 100,00% 16.185,54 |  | 50,00% 8.092,77 | 50,00% 8.092,77
14 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 9.346,00 |  | 50,00% 4.673,00 |  | 50,00% 4.673,00
Porcentagem |  |  | 23,24% | 34,86% | 27,19% | 14,71%
Custo |  |  | 94.149,23 | 141.243,13 | 110.157,79 | 59.611,05
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,24% | 58,1% | 85,29% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 94.149,23 | 235.392,36 | 345.550,15 | 405.161,21
_______________________________________________________________ Leandro Meneses Setor de Engenharia

## ANEXO XI - ENCARGOS SOCIAIS
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industria
REFORMA DO 2° ANDAR: FIEMA - SESI - rev 2
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=90,08%
| MENSALISTA=52,02% | B.D.I.PADRÃO =25,00%
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DO GRUPO A | 21.8% | 21.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.88% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.56% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.16% | 8.48%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 47.31% | 18.17%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.55% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.17% | 2.41%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 2.6% | 1.98%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 10.81% | 8.22%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 9.77% | 3.54%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.388% | 0.2942%
D | TOTAL GRUPO D | 10.16% | 3.834%
| TOTAL (A+B+C+D) | 90.08% | 52.02%

## ANEXO XI - ENCARGOS SOCIAIS 2
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industria
REFORMA DO 2° ANDAR: FIEMA - SESI - rev 2
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - OPTANTE PELO SIMPLES
HORISTA=81,77%
| MENSALISTA=43,72% | B.D.I.PADRÃO =25,00%
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 0% | 0%
A3 | SENAI | 0% | 0%
A4 | INCRA | 0% | 0%
A5 | SEBRAE | 0% | 0%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DO GRUPO A | 13.5% | 13.5%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.88% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.56% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.16% | 8.48%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 47.31% | 18.17%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.55% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.17% | 2.41%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 2.6% | 1.98%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 10.81% | 8.22%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 9.77% | 3.54%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.3789% | 0.2876%
D | TOTAL GRUPO D | 10.15% | 3.828%
| TOTAL (A+B+C+D) | 81.77% | 43.72%

## ANEXO XII - BDI
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industria
REFORMA DO 2° ANDAR: FIEMA - SESI - rev 2
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=82,97%
MENSALISTA=46,10%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## ANEXO XIII - CURVA ABC
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA DO 2° ANDAR: FIEMA - SESI - rev 2 | SINAPI - 12/2024 - Maranhão SBC - 02/2025 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 - Maranhão ORSE - 12/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 11/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2024 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 126,48 | 414,93 | 52.480,34 | 16,12 | 16,12
4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros | m² | 404,13 | 86,88 | 35.110,81 | 10,78 | 26,90
102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 13,0 | 1.742,10 | 22.647,30 | 6,96 | 33,86
ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MES | 3,0 | 6.892,97 | 20.678,91 | 6,35 | 40,21
103245 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 7,0 | 2.030,99 | 14.216,93 | 4,37 | 44,57
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.700,1 | 5,10 | 13.770,51 | 4,23 | 48,80
ED-49451 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | ED- | m | 283,7 | 47,92 | 13.594,90 | 4,18 | 52,98
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 481,29 | 16,35 | 7.869,09 | 2,42 | 55,40
96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 60,44 | 123,97 | 7.492,74 | 2,30 | 57,70
28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | 28.2 | un | 16,0 | 463,15 | 7.410,40 | 2,28 | 59,97
12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 387,0 | 16,35 | 6.327,45 | 1,94 | 61,92
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 814,2 | 7,52 | 6.122,78 | 1,88 | 63,80
103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 5.720,95 | 5.720,95 | 1,76 | 65,55
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 397,33 | 14,05 | 5.582,48 | 1,71 | 67,27
104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 195,88 | 24,95 | 4.887,20 | 1,50 | 68,77
13197 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias | Diversos | un | 16,0 | 300,00 | 4.800,00 | 1,47 | 70,24
1201001000 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 | UN | 85,0 | 55,78 | 4.741,30 | 1,46 | 71,70
13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021. MED: 1,40X2,10 | Vidros Temperados | m² | 5,88 | 695,38 | 4.088,83 | 1,26 | 72,95
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 229,8 | 17,10 | 3.929,58 | 1,21 | 74,16
9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 361,0 | 10,69 | 3.859,09 | 1,19 | 75,35
28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | 28.2 | un | 16,0 | 225,20 | 3.603,20 | 1,11 | 76,45
96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 45,0 | 65,02 | 2.925,90 | 0,90 | 77,35
060113 | SBC | KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 19,0 | 153,60 | 2.918,40 | 0,90 | 78,25
103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 48,0 | 60,43 | 2.900,64 | 0,89 | 79,14
83555 | SINAPI | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 96,0 | 28,93 | 2.777,28 | 0,85 | 79,99
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 144,6 | 18,71 | 2.705,46 | 0,83 | 80,82
98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.684,44 | 2.684,44 | 0,82 | 81,65
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 700,0 | 3,83 | 2.681,00 | 0,82 | 82,47
060080 | SBC | SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 7W LED 3000K LUZ BRANCA FRIA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 94,0 | 28,35 | 2.664,90 | 0,82 | 83,29
12375 | ORSE | Reinstalação de ar condicionado tipo Split | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 14,0 | 173,62 | 2.430,68 | 0,75 | 84,04
1201005014 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 42 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 | UN | 2,0 | 1.084,48 | 2.168,96 | 0,67 | 84,70
001/2201 | Próprio | PORTA DE ABRIR CAMARÃO COM TRÊS FOLHAS EM ALUMÍNIO PERFIL 25 NA COR PRETO METALIZADO, VIDRO TEMPERADO NA PARTE INFERIOR DE 6MM W VIDRO COMUM 3MM . med.: 2,37x2,10m | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 2.120,12 | 2.120,12 | 0,65 | 85,35
15.018.0516-A | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 15 | M | 26,9 | 73,15 | 1.967,73 | 0,60 | 85,96
97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 39,45 | 48,95 | 1.931,07 | 0,59 | 86,55
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 175,1 | 10,66 | 1.866,56 | 0,57 | 87,12
102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 1.742,10 | 1.742,10 | 0,54 | 87,66
062186 | SBC | TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 80,0 | 21,74 | 1.739,20 | 0,53 | 88,19
ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | ED- | m | 65,3 | 26,30 | 1.717,39 | 0,53 | 88,72
103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 48,0 | 35,71 | 1.714,08 | 0,53 | 89,25
C4565 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19" | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE | UN | 2,0 | 807,12 | 1.614,24 | 0,50 | 89,74
87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 30,39 | 50,94 | 1.548,06 | 0,48 | 90,22
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 226,27 | 6,72 | 1.520,53 | 0,47 | 90,69
070566 | SBC | BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 5/8"" | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | M | 100,0 | 14,97 | 1.497,00 | 0,46 | 91,14
10726 | ORSE | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1,0 | 1.290,63 | 1.290,63 | 0,40 | 91,54
91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 56,0 | 22,63 | 1.267,28 | 0,39 | 91,93
060308 | SBC | LAMPADA DULUX OSRAM 26W IRC: 80 4000K | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 103,5 | 11,61 | 1.201,63 | 0,37 | 92,30
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. H=2,63 | PINT - PINTURAS | m² | 83,96 | 14,05 | 1.179,63 | 0,36 | 92,66
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 12,0 | 94,96 | 1.139,52 | 0,35 | 93,01
104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 195,88 | 5,74 | 1.124,35 | 0,35 | 93,36
022654 | SBC | RETIRADA BANCADAS E BANCAS | DEMOLICOES | m² | 11,98 | 92,19 | 1.104,43 | 0,34 | 93,70
063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | M | 29,3 | 35,97 | 1.053,92 | 0,32 | 94,02
41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | 41.31 | un | 3,0 | 330,30 | 990,90 | 0,30 | 94,32
89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 60,0 | 16,15 | 969,00 | 0,30 | 94,62
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 106,0 | 8,89 | 942,34 | 0,29 | 94,91
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 226,27 | 4,05 | 916,39 | 0,28 | 95,19
103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 15,2 | 58,67 | 891,78 | 0,27 | 95,47
1201001003 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 50X50CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 45W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES ELETRICAS | UN | 4,0 | 214,04 | 856,16 | 0,26 | 95,73
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 423,25 | 1,87 | 791,47 | 0,24 | 95,97
071647 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 15X15 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | 7 | un | 18,0 | 43,85 | 789,30 | 0,24 | 96,22
62.05.01 | EMBASA | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CLP,SWITCH, CONTROLADOR, ROTEADOR, CAMERAS) DESISTEMAS DE AUTOMAÇÃO OU RADIO | 6205 | UN | 5,0 | 155,74 | 778,70 | 0,24 | 96,45
071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 7 | Un | 8,0 | 96,72 | 773,76 | 0,24 | 96,69
04.09.060 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE PERFIL LINEAR METÁLICO, CHUMBADOS | 4.09 | m | 77,39 | 9,87 | 763,83 | 0,23 | 96,93
13.60.011 | FDE | RETIRADA DE RODAPÉS E LISA DE CERAM OU MÁRMORE | Retiradas | M | 170,0 | 4,16 | 707,20 | 0,22 | 97,14
061610 | SBC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 3,0 | 200,18 | 600,54 | 0,18 | 97,33
ED-48499 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED- | m | 68,13 | 8,58 | 584,55 | 0,18 | 97,51
97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 69,58 | 8,03 | 558,72 | 0,17 | 97,68
018504 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3,0 METROS. h=2,80 e 6 jogos de andaimes | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | MES | 3,0 | 183,98 | 551,94 | 0,17 | 97,85
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 77,55 | 465,30 | 0,14 | 97,99
059972 | SBC | CABO DE REDE RJ-45 COM 10 METROS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | UN | 10,0 | 45,10 | 451,00 | 0,14 | 98,13
92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 64,01 | 448,07 | 0,14 | 98,27
9082018 | SIURB | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A | Edificação | UN | 20,0 | 21,39 | 427,80 | 0,13 | 98,40
93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 67,88 | 407,28 | 0,13 | 98,52
37.13.600 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 16A - 3KA | 37.13 | un | 13,0 | 28,36 | 368,68 | 0,11 | 98,64
ED-48481 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- | m² | 19,0 | 19,05 | 361,95 | 0,11 | 98,75
022658 | SBC | RETIRADA DE VIDROS | DEMOLICOES | m² | 13,02 | 26,15 | 340,47 | 0,10 | 98,85
13682 | ORSE | Luminária plafon de sobrepor em LED 80 x 40cm, 45W 4000K bivolt, Avant ou similar | Luminárias Internas | un | 2,0 | 151,01 | 302,02 | 0,09 | 98,95
97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 23,0 | 12,66 | 291,18 | 0,09 | 99,04
10.09.04U | COMPESA | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | 0 | UN | 14,0 | 18,80 | 263,20 | 0,08 | 99,12
ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED- | m² | 89,67 | 2,82 | 252,86 | 0,08 | 99,19
ED-49459 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA PERFILADO, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, COMPRIMENTO 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | ED- | un | 40,0 | 6,29 | 251,60 | 0,08 | 99,27
IT 24.50.0206 | SCO | Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | IT | un | 2,0 | 107,17 | 214,34 | 0,07 | 99,34
95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. UNID: 02 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 4,8 | 42,80 | 205,44 | 0,06 | 99,40
ED-34495 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | ED- | un | 1,0 | 184,34 | 184,34 | 0,06 | 99,46
12346 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | Demolições / Remoções | m² | 10,08 | 17,78 | 179,22 | 0,06 | 99,51
060331 | SBC | LAMPADA LED FILAMENTO BRANCO AMARELO 2200K QUENTE 4W | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 4,0 | 42,48 | 169,92 | 0,05 | 99,56
061152 | SBC | ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE(MEDIO)NBR5598 32mm1.1/4 | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | M | 4,8 | 32,98 | 158,30 | 0,05 | 99,61
021533 | SEDOP | Retirada de divisória (painel/vidro/painel) |  | m² | 11,66 | 13,31 | 155,19 | 0,05 | 99,66
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 67,0 | 1,78 | 119,26 | 0,04 | 99,70
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 11,2 | 9,30 | 104,16 | 0,03 | 99,73
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 48,91 | 97,82 | 0,03 | 99,76
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 4,2 | 21,45 | 90,09 | 0,03 | 99,79
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 12,83 | 89,81 | 0,03 | 99,81
72220 | SINAPI | RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO. 10 unidades: 0,18x0,18 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 3,6 | 21,43 | 77,14 | 0,02 | 99,84
104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 184,64 | 0,38 | 70,16 | 0,02 | 99,86
PRÓPRIO_1 | Próprio | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 4,72 | 14,74 | 69,57 | 0,02 | 99,88
022358 | SBC | RETIRADA DE GRELHA METALICA DE FORRO | DEMOLICOES | UN | 14,0 | 4,19 | 58,66 | 0,02 | 99,90
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 80,0 | 0,66 | 52,80 | 0,02 | 99,92
060433 | SBC | LAMPADA HALOGENA DICROICA GU10 35W 127V OU 220V | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 3,0 | 17,25 | 51,75 | 0,02 | 99,93
12984 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 12,0 | 3,31 | 39,72 | 0,01 | 99,94
91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2,0 | 18,51 | 37,02 | 0,01 | 99,95
40.20.140 | CPOS/CDHU | PLACA DE 4´ X 4´ | 40.2 | un | 3,0 | 11,25 | 33,75 | 0,01 | 99,96
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2,0 | 13,55 | 27,10 | 0,01 | 99,97
93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 20,58 | 20,58 | 0,01 | 99,98
10315 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 19,77 | 19,77 | 0,01 | 99,99
IP 60.20.0450 | SCO | Retirada de projetor, instalado em teto, piso, parede ou poste. | IP | un | 1,0 | 17,25 | 17,25 | 0,01 | 99,99
062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 3,0 | 5,72 | 17,16 | 0,01 | 100,00
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 12,83 | 12,83 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 325602.87
[5 empty] | Total do BDI |  | 79558.34
[5 empty] | Total Geral |  | 405161.21
_______________________________________________________________ Leandro Meneses Setor de Engenharia

## ANEXO XIV - MATRIZ DE RISCOS
MATRIZ DE RISCOS
OBRA:REFORMA DO 2° ANDAR: FIEMA - SESI - rev 2
ITEM | RISCO | DEFINIÇÃO | ALOCAÇÃO | MITIGAÇÃO
1 | RISCOS DE ENGENHARIA
1.1 | Contingências de Execução
1.1.1 | Nível de qualificação da mão-de-obra | Risco de perda de produtividade em função da baixa qualificação da mão-de-obra ou da alta complexidade dos serviços. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS.
1.1.2 | Consumo de materiais | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários. | Contratada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
1.1.3 | Qualidade de materiais | Risco de aplicação de materiais com qualidade inferior à desejada ou que não atendam aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa brasileira ou internacional comparada. | Contratada | 1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a submeter ao julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, ensaios ou certificados) a conformidade dos materiais pretendidos com antecedência, respeitados os prazos de atendimento indicados pelos fornecedores, devendo ser obedecidos os prazos fixados no cronograma da obra.
1.2 | Contingências no Canteiro
1.2.1 | Acesso de veículos pesados | Risco de quebras na continuidade do fornecimento de materiais ou da impossibilidade de ingresso de guidastes ou caminhões betoneira, por conta de dificuldades de acesso de veículos pesados. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Edital de licitação que descreva de forma precisa as dimensões dos acessos e os riscos de acidentes de trânsito. 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a respeitar os horários fixados pela FISCALIZAÇÃO, para entrega de material na obra e entrada de veículos pesados em geral.
1.2.2 | Espaços para produção/fabricação/transformação de insumos. | Risco de interferências no funcionamento normal da unidade, bem como de poluição sonora e do ar em locais sensíveis a elas. | Contratada | 1 - A COENG deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização de Serviço, croqui básico de disposição das áreas destinadas à produção, armazenagem, entre outras que compõem a organização geral do canteiro de obra.
1.2.3 | Água e esgoto provisórios | Risco de quebra na continuidade dos serviços devido à falta de água. | Contratada | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção e consumo humano, não podendo a CONTRATADA contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Fixar tópico no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a interligar instalações de esgoto do canteiro de obra em ponto de destinação a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato de assinatura da Autorização de Serviço.
1.2.2 | Interferências na vizinhança | Risco de ocorrência de incidentes ou condições de longa duração que causem danos ao patrimônio ou quaisquer outros riscos financeiros decorrentes das atividades desenvolvidas dentro e nas imediações do canteiro de obra. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar quaisquer danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, aparelhos públicos circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) que sejam consequência da atuação direta ou indireta da CONTRATADA na execução da obra; 2 - Relacionar tópico no Edital de licatação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obter autorização do órgão de regulação de trânsito competente, quando da necessidade de execução de trabalhos que venham a requerer ocupação de parte ou totalidade de faixa da via pública, devendo, essas operações serem, também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO.
1.2.2 | Descontinuidades no trabalho
1.2.2.1 | Acidentes de trabalho | Risco de paralização e perda de confiabilidade da instituição provenientes de acidentes de trabalho. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a elaborar programas de prevenção de situações de risco de trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT) e submetê-los à apreciação da FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura da Autorização de Serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a implementar os referidos programas nos promeiros 30 dias de obra.
1.2.2.2 | Embargos legais | Risco de embargos provenientes de sanções órgãos de regulação trabalhistas, do CREA, de órgãos de regulação do meio ambiente entre outros. | Contratada e Administração | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a obter todas as licenças e autorizações, referentes à execução da obra, antes do início das atividades.
1.2.3 | Falhas operacionais
1.2.3.1 | Incorreta aplicação de materiais | Risco de falha executiva proveniente da má aplicação de materiais, de acabamento ou não, que possam vir a afetar o desempenho de parte ou de toda a edificação, tanto no aspecto funcional como no estético. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços.
1.3 | Contingências de Produção
1.3.1 | Inadequação da CONTRATADA ao Plano de Ataque. | Risco de incapacidade financeira e/ou gerencial da contratada para obedecer ao plano de ataque. | Contratada | 1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade vizinha, da FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano de ataque que atenda às demandas operacionais da referida unidade, contemplando a maior produtividade possível; 2 - Fixar item no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a apresentar Histograma de mão-de-obra e equipamentos juntamente ao cronograma da obra, no início da execução do contrato, devendo este documento ser apreciado pela FISCALIZAÇÃO e reformulado até que se adeque ao prazo de execução da obra. Deverá ser fixada cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a alocar os recursos conforme Histograma aprovado; 3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer o mais fielmente possível o plano de ataque traçado no início da obra, sendo cabíveis as devidas penalizações pertinentes. 4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de recebimento provisório e recebimento definitivo de obras, submetendo à responsabilidade da CONTRATADA o seu devido cumprimento.
2 | RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
2.1 | Projeto de Arquitetura
2.1.1 | Detalhamentos arquitetônicos | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários, em decorrência de paginações específicas ou detalhes estéticos que possam aumentar o desperdício de material ou o tempo de execução. | Compartilhada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
3 | RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
3.1 | Risco orçamentários |  |  | 1 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em elaborar por suas expensas exclusivas, detalhamentos executivos adicionais que não constem no rol de documentos juntados ao edital. 2 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas arquitetônicas e de engenharia. 3 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em visitar o local da obra e atestar total ciência de todos os procedimentos, técnicas e equipamentos necessários para a execução total da obra pretendida, devendo as licitantes executarem todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento da obra de modo a não incorrer em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretenções de acréscimos de preços. 4 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto.
3.1.1 | Omissão de serviços | Risco da não inclusão de serviços - principais ou intermediários - essenciais para a construção do objeto. | Administração
3.1.2 | Quantitativos insuficientes | Risco de erros no levantamento de quantitativos, com quantidades inferiores às necessárias para a construção do objeto. | Administração
3.2 | Risco em especificações de projetos
3.2.1 | Especificações incompletas | Risco de ocorrência de especificações que não comtemplem todos os insumos/serviços necessários para a construção do objeto conforme concebido. | Administração
3.2.2 | Especificações impróprias ou insuficientes | Risco de ocorrência de especificações que não atendam aos requisitos de desempenho/eficácia desejado para a obra. | Administração
3.3 | Não previsão de interferências
3.3.1 | Redes elétricas | Risco da não previsão de necessidade de deslocamento de postes, desligamento total ou parcial da unidade (decorrente de manejo para alimentação de novos quadros ou grupos geradores). | Administração
3.3.2 | Redes de dutos subterrâneos | Risco de encontrar tubulações (obsoletas ou não) que gerem riscos estruturais, interferências construtivas com novas instalações ou necessidade de reparos de vazamentos. | Administração
3.3.3 | Árvores | Risco de interferência de árvores ou vegetação nativa, com necessidade de supressão mediante licença. | Administração
3.3.3 | Entulho e raízes | Risco de ocorrência de depósitos subterrâneos pontuais (não previstos em sondagens) de lixo, entulho ou resíduo vegetal (raízes e tocos) que possam causar danos estruturais. | Administração
4 | RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 | Não entrega de instalações existentes
4.1.1 | Impossibilidade de fornecimento. | Risco de incapacidade, das instalações existentes no terreno, para fornecer água e/ou energia elétrica. | Administração | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção, consumo humano e ao atendimento ao canteiro de obra, não podendo contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o fornecimento de instalações provisórias de energia elétrica, em conformidade com as normas das concessionárias e cujo consumo deverá ser custeado pela CONTRATADA.
5 | RISCOS ASSOCIADOS À ALEA EXTRAORDINÁRIA (EXTRACONTRATUAL)
5.1 | Fenômenos Naturais (imprevisíveis)
5.1.1 | Período de chuvas prolongado | Risco de prolongamento do período de chuvas torrenciais no Estado do Maranhão com consequências catastróficas. | Administração | 1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar os cenários de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo ser traçado um plano de ação que antecipe as contingências necessárias em casos de atrasos provocados por paralizações em dias de chuva; 2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a execução de atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de acidentes, para períodos com menores probabilidades de ocorrência de chuvas torrenciais, conforme dados pluviométricos da região.
5.2 | Choque externo de mercado
5.2.1 | Inflação | Risco de variação abrupta e imprevisível na taxa de inflação. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.2.2 | Choque de mercado | Risco de variação abrupta e imprevista de preços em decorrência de desabastecimento ou existência de empreendimentos de grande vulto que desvirtuem os preços locais. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.3 | Alterações tributárias
5.3.1 | Alíquotas trabalhistas | Risco de variações em encargos e tributos incidentes sobre a folha de pagamentos (INSS, FGTS e outros Encargos Sociais). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.2 | Alíquotas sobre faturamento | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o faturamento bruto ou parcela fixa dele (PIS, COFINS, ISS, CPRB, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.3 | Alíquotas sobre lucro comercial | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o lucro (IRPJ, CSLL, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.4 | Alíquotas sobre materiais | Risco de variações nos tributos com incidência sobre os materiais. (Ex: ICMS) | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.

## ANEXO XV - PRAZOS E GARANTIAS
ANEXO VI - TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA
OBRA:REFORMA DO 2° ANDAR: FIEMA - SESI - rev 2
Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantias recomendados
| 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos
Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos. |  |  |  | Segurança e estabilidade global. Estanqueidade de fundações e contenções.
Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muro de divisa e telhados. |  |  |  | Segurança e integridade.
Equipamentos industrializados (equipamentos elétricos ou eletrônicos, motobombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros). Sistemas de dados de voz, telefonia, vídeo e televisão. | Instalação. Equipamentos.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de combate a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial. | Instalação. Equipamentos.
Porta corta-fogo. | Dobradiças e molas. |  |  | Integridade de portas e batentes.
Instalações elétricas - tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros. | Equipamentos. |  | Instalação.
Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações de gás - colunas de gás. |  |  |  | Integridade e estanqueidade.
Instalações hidráulicas e gás coletores - Coletores, ramais, louças, caixas de descarga, bancadas, metais sanitários, sifões, ligações flexíveis, válvulas, registros, ralos e tanques. | Equipamentos. |  | Instalação.
Impermeabilização. |  |  |  | Estanqueidade.
Esquadrias de madeira. | Empenamento. Descolamento. Fixação.
Esquadrias de aço. | Fixação e oxidação.
Esquadrias de alumínio e de PVC. | Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motorese conjuntos elétricos de acionamento). | Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas. |  | Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio.
Fechaduras e ferragens em geral. | Funcionamento. Acabamento.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa, gesso liso, componentes de geso para drywall. |  | Fissuras. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas. | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas. |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito e outros). |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso. |  | Destacamentos, fissuras e desgaste escessivo. | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas.
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio). |  | Aderência.
Forros de gesso. | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação.
Forros de madeira. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Paredes de madeira. |  |  | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Pintura/verniz (interno/externo). |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. | Aderência.
Vidros. | Fixação.
NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser contabilizados à partir da entrega definitiva da obra.