## ANEXO VIII - ORÇ. SINTÉTICO
Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
MURO e FECHAMENTO LATERAL - ESCOLA SESI - ROSÁRIO - Rev01 |  |  | SINAPI - 03/2025 - Maranhão SBC - 04/2025 - Maranhão SICRO3 - 01/2025 - Maranhão ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 01/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro |  | 25% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 20160.88 | 20160.88 | 6.066%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 1 |  | 19868.46 | 19868.46 | 5.978%
1.1.1 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 | 800 | 1000 | 3000 | 0.9026%
1.1.2 | 73847/005 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 1374.38 | 1717.97 | 5153.91 | 1.551%
1.1.3 | ED-16351 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 1194.83 | 1493.53 | 4480.59 | 1.348%
1.1.4 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 706.05 | 882.56 | 2647.68 | 0.7966%
1.1.5 | 018504 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3,0 METROS. 4 torres | MES | 6 | 181.78 | 227.22 | 1363.32 | 0.4102%
1.1.6 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 1389.21 | 1.86 | 2.32 | 3222.96 | 0.9697%
1.2 |  |  | TAXAS |  | 1 |  | 292.42 | 292.42 | 0.08798%
1.2.1 | 0003 | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UND | 1 | 233.94 | 292.42 | 292.42 | 0.08798%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 20824.65 | 20824.65 | 6.266%
2.1 | ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 3 | 5553.24 | 6941.55 | 20824.65 | 6.266%
3 |  |  | MURO DO FUNDO |  | 1 |  | 68011.69 | 68011.69 | 20.46%
3.1 | 05.038.0001-A | EMOP | MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 2,0 M DE ALTURA,ESPESSURA D E 3 A 4CM,COM MONTANTES ESPACADOS DE 1,50M,INCLUSIVE ESCAVAC AO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 159.05 | 317.95 | 397.43 | 63211.24 | 19.02%
3.2 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 218.6 | 17.57 | 21.96 | 4800.45 | 1.444%
4 |  |  | FECHAMENTO LATERAL |  | 1 |  | 142583.45 | 142583.45 | 42.9%
4.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 34444.71 | 34444.71 | 10.36%
4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 27.15 | 92.24 | 115.3 | 3130.39 | 0.9419%
4.1.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1165.6 | 13.95 | 17.43 | 20316.4 | 6.113%
4.1.3 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 14.83 | 593.28 | 741.6 | 10997.92 | 3.309%
4.2 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 11672.7 | 11672.7 | 3.512%
4.2.1 | 103364 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 61.78 | 52.95 | 66.18 | 4088.6 | 1.23%
4.2.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 123.56 | 7.98 | 9.97 | 1231.89 | 0.3706%
4.2.3 | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 123.56 | 41.13 | 51.41 | 6352.21 | 1.911%
4.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 15012.54 | 15012.54 | 4.517%
4.3.1 | 7607 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m² | 123.56 | 97.2 | 121.5 | 15012.54 | 4.517%
4.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 81453.5 | 81453.5 | 24.51%
4.4.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 51.05 | 196.23 | 245.28 | 12521.54 | 3.767%
4.4.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 117.38 | 405.04 | 506.3 | 59429.49 | 17.88%
4.4.3 | 180506 | AGETOP CIVIL | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS)PF-6 C/ FERRAGENS. MEDIDAS C=7,85 E H=3,00 | m² | 23.55 | 304.07 | 380.08 | 8950.88 | 2.693%
4.4.4 | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | un | 1 | 226.46 | 283.07 | 283.07 | 0.08517%
4.4.5 | 28.20.655 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 300 MM, PARA PORTA | UN | 1 | 214.82 | 268.52 | 268.52 | 0.08079%
5 |  |  | RECUPERAÇÃO DA PISTA DE COOPER E DRENAGEM |  | 1 |  | 48953.33 | 48953.33 | 14.73%
5.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 50 | 101 | 126.25 | 6312.5 | 1.899%
5.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1200 | 23.14 | 28.92 | 34704 | 10.44%
5.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5 | 92.24 | 115.3 | 576.5 | 0.1735%
5.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 50 | 46.18 | 57.72 | 2886 | 0.8683%
5.5 | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 813.02 | 1016.27 | 4065.08 | 1.223%
5.6 | C4586 | SEINFRA | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | m² | 25 | 13.1 | 16.37 | 409.25 | 0.1231%
6 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  | 1 |  | 19992.91 | 19992.91 | 6.015%
6.1 | 180304 | IOPES | Bomba centrifuga trifásica 2CV | und | 1 | 1752.57 | 2190.71 | 2190.71 | 0.6591%
6.2 | 90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 150 | 76.18 | 95.22 | 14283 | 4.297%
6.3 | 053040 | SBC | CAIXA PASSAGEM-ALVENARIA TIJOLOS-1,70x1,70m-H=1,5m-PAREDE 10cm | UN | 1 | 2815.36 | 3519.2 | 3519.2 | 1.059%
7 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  | 1 |  | 11832.9 | 11832.9 | 3.56%
7.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1389.21 | 4.1 | 5.12 | 7112.75 | 2.14%
7.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1409 | 2.68 | 3.35 | 4720.15 | 1.42%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 265914.7
[5 empty] | Total do BDI |  | 66445.11
[5 empty] | Total Geral |  | 332359.81
_______________________________________________________________ Luís Roberto Setor de Engenharia

## ANEXO IX - ORÇ. ANALÍTICO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | MURO e FECHAMENTO LATERAL - ESCOLA SESI - ROSÁRIO - Rev01 | SINAPI - 03/2025 - Maranhão SBC - 04/2025 - Maranhão SICRO3 - 01/2025 - Maranhão ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 01/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 20160.88
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 19868.46
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 800 | 800
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4299 | ORSE | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | Serviços |  | mês | 1 | 800,00 | 800,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4299 | ORSE | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | Serviços |  | mês | 1 | 800,00 | 800,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 200 |  | Valor com BDI => |  | 1000
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 3000
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/005 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 |  | 1374.38 | 1374.38
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.7 | 0 | 266.17 | 186.31
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 0 | 463.42 | 46.34
Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 0 | 1129.68 | 1129.68
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 0 | 120.5 | 12.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 343.59 |  | Valor com BDI => |  | 1717.97
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 5153.91
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16351 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- |  | mês | 1 | 1194.83 | 1194.83
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11160 | SETOP | AQUECEDOR DE MARMITA (MATERIAL: AÇO INOX¦TENSÃO: 127V-220V¦NÚMERO DE MARMITAS: 25¦CONSUMO: 2KW¦COMPRIMENTO*: 60CM¦LARGURA*: 90CM¦ALTURA*: 85CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.016667 | un | 1.135,2500 |  |  | 18,9209
Insumo | MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V) | 0.011733 | un | 12,9800 |  |  | 0,1523
Insumo | MATED-11193 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: REFEITÓRIO¦ESQUADRIAS: 2¦SUPORTE AR CONDICIONADO: 1¦AR CONDIONADO: NÃO INCLUSO¦LÂMPADAS: NÃO INCLUSO¦INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA¦MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO¦COMPRIMENTO*: 600CM¦LARGURA*: 230CM¦ALTURA EXTERNA*: 285CM¦ALTURA ÚTIL INTERNA*: 250CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | mês | 1.170,0000 |  |  | 1.170,0000
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1189.0732
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14454 | SETOP | BANCO DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (105X30X35)CM, PARA VESTIÁRIO/REFEITÓRIO DE OBRA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 0.05 | un | 41,9300 |  |  | 2,0965
Composição | ED-16370 | SETOP | MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (130X60X80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO) | 0.025 | un | 146,5800 |  |  | 3,6645
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 5.761
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.61 | MO com LS => | 1.6091
|  |  |  | Valor do BDI => | 298.7 |  | Valor com BDI => |  | 1493.53
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 4480.59
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 |  | 706.05 | 706.05
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 0 | 706.05 | 706.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 176.51 |  | Valor com BDI => |  | 882.56
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 2647.68
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 018504 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3,0 METROS. 4 torres | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | MES | 1 |  | 181.78 | 181.78
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 5.858 | 0 | 14.726 | 86.26
Insumo | 021259 | SBC | ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR | Material |  | MES | 1 | 0 | 4 | 4
Insumo | 021258 | SBC | ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m | Material |  | MES | 2 | 0 | 23.26 | 46.52
Insumo | 021257 | SBC | ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m | Material |  | M2/MES | 2 | 0 | 22.5 | 45
[5 empty] | MO sem LS => | 86.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 45.44 |  | Valor com BDI => |  | 227.22
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 1363.32
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 |  | 1.86 | 1.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 0 | 23.32 | 1.86
[5 empty] | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.46 |  | Valor com BDI => |  | 2.32
[7 empty] | Quant. => | 1.389,21 | Preço Total => | 3222.96
1.2 |  |  | TAXAS | [6 empty] | 292.42
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 0003 | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UND | 1 |  | 233.94 | 233.94
Insumo | 001/2021 | Próprio | TAXA DE ANATOÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | Taxas |  | UN | 1 | 0 | 233.94 | 233.94
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 58.48 |  | Valor com BDI => |  | 292.42
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 292.42
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 20824.65
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MES | 1 |  | 5553.24 | 5553.24
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 0 | 5553.24 | 5553.24
[5 empty] | MO sem LS => | 5009.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 5009.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 1388.31 |  | Valor com BDI => |  | 6941.55
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 20824.65
3 |  |  | MURO DO FUNDO | [6 empty] | 68011.69
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 05.038.0001-A | EMOP | MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 2,0 M DE ALTURA,ESPESSURA D E 3 A 4CM,COM MONTANTES ESPACADOS DE 1,50M,INCLUSIVE ESCAVAC AO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 5 |  | M | 1 |  | 317.95 | 317.95
Insumo | 00001 | EMOP | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROP OLITANA DO RIO DE JANEIRO | Material |  | m³ | 0.05 | 0 | 118.5 | 5.92
Insumo | 14543 | EMOP | PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | Material |  | T | 0.0725 | 0 | 95.8 | 6.94
Insumo | 00421 | EMOP | MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA DE 1,80M, COM ESPESSURA DE 3 A 4CM, INCLUSI VE COLUNAS | Material |  | M | 1 | 0 | 224.33 | 224.33
Insumo | 20132 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS | Mão de Obra |  | H | 4 | 3 | 18.17 | 74.86
Insumo | 00149 | EMOP | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM S ACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697 | Material |  | KG | 10 | 0 | 0.59 | 5.9
[5 empty] | MO sem LS => | 74.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 79.48 |  | Valor com BDI => |  | 397.43
[7 empty] | Quant. => | 159,05 | Preço Total => | 63211.24
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 |  | 17.57 | 17.57
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2866 | 0 | 31.78 | 9.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0468 | 0 | 23.32 | 1.09
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.20615 | 0 | 35.83 | 7.38
[5 empty] | MO sem LS => | 6.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.39 |  | Valor com BDI => |  | 21.96
[7 empty] | Quant. => | 218,60 | Preço Total => | 4800.45
4 |  |  | FECHAMENTO LATERAL | [6 empty] | 142583.45
4.1 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 34444.71
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 |  | 92.24 | 92.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 0 | 23.32 | 92.24
[5 empty] | MO sem LS => | 59.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.06 |  | Valor com BDI => |  | 115.3
[7 empty] | Quant. => | 27,15 | Preço Total => | 3130.39
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 |  | 13.95 | 13.95
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 0 | 24.08 | 0.74
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.081 | 0 | 28.69 | 2.32
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 0 | 10.31 | 10.31
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 20.1 | 0.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0 | 0.22 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 17.43
[7 empty] | Quant. => | 1.165,60 | Preço Total => | 20316.4
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 |  | 593.28 | 593.28
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6018 | 0 | 1.81 | 1.08
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6382 | 0 | 5.81 | 3.7
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.24 | 0 | 23.28 | 28.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9633 | 0 | 23.32 | 45.78
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 391.1663 | 0 | 0.9 | 352.04
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7119 | 0 | 150 | 106.78
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5927 | 0 | 92.87 | 55.04
[5 empty] | MO sem LS => | 49.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 148.32 |  | Valor com BDI => |  | 741.6
[7 empty] | Quant. => | 14,83 | Preço Total => | 10997.92
4.2 |  |  | ALVENARIA | [6 empty] | 11672.7
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103364 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 |  | 52.95 | 52.95
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0069 | 0 | 671.07 | 4.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.295 | 0 | 23.32 | 6.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.59 | 0 | 28.88 | 17.03
Insumo | 00044457 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 14.15 | 0 | 1.63 | 23.06
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 2.19 | 0.91
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 0 | 45.28 | 0.45
[5 empty] | MO sem LS => | 16.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.23 |  | Valor com BDI => |  | 66.18
[7 empty] | Quant. => | 61,78 | Preço Total => | 4088.6
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 |  | 7.98 | 7.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1394 | 0 | 28.88 | 4.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0465 | 0 | 23.32 | 1.08
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 0 | 780.18 | 2.88
[5 empty] | MO sem LS => | 4.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 9.97
[7 empty] | Quant. => | 123,56 | Preço Total => | 1231.89
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 1 |  | 41.13 | 41.13
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0293 | 0 | 671.07 | 19.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.363 | 0 | 23.32 | 8.46
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.363 | 0 | 28.88 | 10.48
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1581 | 0 | 16.02 | 2.53
[5 empty] | MO sem LS => | 14.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.28 |  | Valor com BDI => |  | 51.41
[7 empty] | Quant. => | 123,56 | Preço Total => | 6352.21
4.3 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 15012.54
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7607 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | Azulejos e Cerâmicas |  | m² | 1 | 97.2 | 97.2
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,66 | 1,46
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.66 | 3,50 | 2,31
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.34 | 14,58 | 4,95
Composição | 4303 | ORSE | Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar | Argamassas |  | kg | 4 | 2,29 | 9,16
Insumo | 7071 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 66,99 | 70,33
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.34 | 3,79 | 1,28
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19,02 | 7,60
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.078182 | 14,00 | 1,09
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00016 | 18,80 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0017664 | 11,74 | 0,02
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00028 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 8e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.078182 | 5,00 | 0,39
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0006144 | 6,70 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 4e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0003072 | 300,00 | 0,09
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00028 | 11,60 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 4e-05 | 327,80 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.060789 | 4,50 | 0,27
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001152 | 189,13 | 0,21
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0004608 | 13,05 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 4e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0013824 | 18,00 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006144 | 62,64 | 0,03
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002 | 12,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.003456 | 190,00 | 0,65
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.003456 | 12,54 | 0,04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0001536 | 16,96 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.003456 | 4,90 | 0,01
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00016 | 18,75 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 8e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.66 | 3,50 | 2,31
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.368 | 14,58 | 5,36
Insumo | 3374 | ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar | Material |  | kg | 3.36 | 2,61 | 8,76
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0001104 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 7.36e-05 | 168,00 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.68e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7.36e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 7071 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 66,99 | 70,33
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19,02 | 7,60
|  |  |  | MO sem LS => | 12.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.3 |  | Valor com BDI => |  | 121.5
[6 empty] | Quant. => | 123,56 | Preço Total => | 15012.54
4.4 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 81453.5
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins |  | M | 1 |  | 196.23 | 196.23
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.419 | 0 | 28.75 | 12.04
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.006 | 0 | 552.42 | 3.31
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.021 | 0 | 30.62 | 0.64
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.398 | 0 | 29.26 | 11.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.209 | 0 | 23.32 | 4.87
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 0 | 157.44 | 163.73
[5 empty] | MO sem LS => | 21.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 49.05 |  | Valor com BDI => |  | 245.28
[7 empty] | Quant. => | 51,05 | Preço Total => | 12521.54
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 |  | 405.04 | 405.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15594 | 0 | 23.32 | 3.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31188 | 0 | 28.88 | 9
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.60107 | 0 | 25.29 | 15.2
Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 0 | 675.96 | 375.83
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0 | 0.19 | 1.38
[5 empty] | MO sem LS => | 8.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 101.26 |  | Valor com BDI => |  | 506.3
[7 empty] | Quant. => | 117,38 | Preço Total => | 59429.49
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 180506 | AGETOP CIVIL | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS)PF-6 C/ FERRAGENS. MEDIDAS C=7,85 E H=3,00 | 1805 |  | m² | 1 |  | 304.07 | 304.07
Insumo | 2820 | AGETOP CIVIL | ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER | Material |  | un | 0.5682 | 0 | 10.36 | 5.88
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0.0595 | 0 | 14.64 | 0.87
Insumo | 2815 | AGETOP CIVIL | PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER | Material |  | un | 0.5682 | 0 | 11.58 | 6.57
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.3187 | 0 | 23.41 | 30.87
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.2223 | 0 | 14.78 | 18.06
Insumo | 1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material |  | un | 0.2976 | 0 | 3.11 | 0.92
Insumo | 1380 | AGETOP CIVIL | FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.142 | 0 | 125.35 | 17.79
Insumo | 2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material |  | Kg | 0.2381 | 0 | 32.7 | 7.78
Insumo | 2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Material |  | Kg | 14.9176 | 0 | 8.84 | 131.87
Insumo | 2931 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | un | 1 | 0 | 71.22 | 71.22
Insumo | 2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material |  | Kg | 0.0184 | 0 | 25.9 | 0.47
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0.0584 | 0 | 11.8 | 0.68
Insumo | 2813 | AGETOP CIVIL | RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO | Material |  | un | 0.5682 | 0 | 9.2 | 5.22
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0143 | 0 | 183.31 | 2.62
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 5 | 0 | 0.65 | 3.25
[5 empty] | MO sem LS => | 48.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 76.01 |  | Valor com BDI => |  | 380.08
[7 empty] | Quant. => | 23,55 | Preço Total => | 8950.88
4.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | 28.2 |  | UN | 1 |  | 226.46 | 226.46
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 21.43 | 3.64
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 34.03 | 5.78
Insumo | H.08.000.031650 | CPOS/CDHU | Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050-E linha Glas da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 217.04 | 217.04
[5 empty] | MO sem LS => | 9.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.61 |  | Valor com BDI => |  | 283.07
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 283.07
4.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.655 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 300 MM, PARA PORTA | 28.2 |  | UN | 1 |  | 214.82 | 214.82
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 34.03 | 51.04
Insumo | H.08.000.031712 | CPOS/CDHU | Puxador duplo tubular em aço inoxidável, com duas fixações, dimensões 300mm entre furos, ref. Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 131.64 | 131.64
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 21.43 | 32.14
[5 empty] | MO sem LS => | 83.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 53.7 |  | Valor com BDI => |  | 268.52
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 268.52
5 |  |  | RECUPERAÇÃO DA PISTA DE COOPER E DRENAGEM | [6 empty] | 48953.33
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 |  | 101 | 101
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0985 | 0 | 557 | 54.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3183 | 0 | 23.32 | 7.42
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1301 | 0 | 28.47 | 3.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1882 | 0 | 28.88 | 5.43
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 0 | 7.67 | 0.01
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 0 | 24.73 | 26.74
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 0 | 6.12 | 1.53
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 0 | 19.66 | 0.47
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 0 | 4.22 | 0.84
[5 empty] | MO sem LS => | 17.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.25 |  | Valor com BDI => |  | 126.25
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 6312.5
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 |  | 23.14 | 23.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 0 | 23.32 | 2.68
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 0 | 31.78 | 8.73
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 0 | 10.66 | 0.1
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 0 | 8.6 | 1.37
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 0 | 24.03 | 10.26
[5 empty] | MO sem LS => | 7.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.78 |  | Valor com BDI => |  | 28.92
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 34704
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 |  | 92.24 | 92.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 0 | 23.32 | 92.24
[5 empty] | MO sem LS => | 59.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.06 |  | Valor com BDI => |  | 115.3
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 576.5
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | M | 1 |  | 46.18 | 46.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4024 | 0 | 23.53 | 9.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4024 | 0 | 28.17 | 11.33
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0224 | 0 | 2.6 | 0.05
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 0 | 24.48 | 25.34
[5 empty] | MO sem LS => | 14.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.54 |  | Valor com BDI => |  | 57.72
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 2886
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 |  | 813.02 | 813.02
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.07 | 0 | 2623.65 | 183.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.8139 | 0 | 28.88 | 196.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.3538 | 0 | 23.32 | 124.85
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0276 | 0 | 60.52 | 1.67
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.1585 | 0 | 678.21 | 107.49
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m² | 1.21 | 0 | 6.74 | 8.15
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0196 | 0 | 575.91 | 11.28
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0136 | 0 | 146.56 | 1.99
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.1163 | 0 | 543.58 | 63.21
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 168.219 | 0 | 0.6 | 100.93
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0068 | 0 | 7.67 | 0.05
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0156 | 0 | 20.04 | 0.31
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.148 | 0 | 12.06 | 1.78
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.176 | 0 | 4.22 | 0.74
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.552 | 0 | 18.37 | 10.14
[5 empty] | MO sem LS => | 317.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 317.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 203.25 |  | Valor com BDI => |  | 1016.27
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 4065.08
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4586 | SEINFRA | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | 0 |  | m² | 1 |  | 13.1 | 13.1
Insumo | I8570 | SEINFRA | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | Material |  | m² | 1.1 | 0 | 9.78 | 10.75
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 0 | 26.86 | 1.34
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 0 | 20.26 | 1.01
[5 empty] | MO sem LS => | 2.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 16.37
[7 empty] | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 409.25
6 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | [6 empty] | 19992.91
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 180304 | IOPES | Bomba centrifuga trifásica 2CV | BOMBAS |  | und | 1 |  | 1752.57 | 1752.57
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 24.1 | 19.28
Insumo | 069512 | IOPES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | Material |  | M | 0.94 | 0 | 0.21 | 0.19
Insumo | 047566 | IOPES | BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 2 CV - CAM W14 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1700.59 | 1700.59
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.6 | 0 | 20.32 | 32.51
[5 empty] | MO sem LS => | 51.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 438.14 |  | Valor com BDI => |  | 2190.71
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2190.71
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD |  | M | 1 |  | 76.18 | 76.18
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0892 | 0 | 18.82 | 1.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0892 | 0 | 23.32 | 2.08
Insumo | 00041936 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 1.05 | 0 | 68.66 | 72.09
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0146 | 0 | 23.5 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 2.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.04 |  | Valor com BDI => |  | 95.22
[7 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 14283
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 053040 | SBC | CAIXA PASSAGEM-ALVENARIA TIJOLOS-1,70x1,70m-H=1,5m-PAREDE 10cm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 |  | 2815.36 | 2815.36
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 215.625 | 0 | 0.9 | 194.06
Insumo | 000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material |  | m³ | 0.342 | 0 | 100.61 | 34.4
Insumo | 001900 | SBC | TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE) | Material |  | UN | 586 | 0 | 0.56 | 328.16
Insumo | 077217 | SBC | TAMPAO FERRO FUNDIDO DIAMETRO 60cm | Material |  | UN | 1 | 0 | 454.95 | 454.95
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 37.611 | 0 | 20.1042 | 756.13
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.586 | 0 | 136.76 | 80.14
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 45.733 | 0 | 14.726 | 673.46
Insumo | 000779 | SBC | ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m) | Material |  | KG | 24.526 | 0 | 10.93 | 268.06
Insumo | 000400 | SBC | ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) | Material |  | KG | 1.084 | 0 | 23.99 | 26
[5 empty] | MO sem LS => | 1429.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 1429.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 703.84 |  | Valor com BDI => |  | 3519.2
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3519.2
7 |  |  | LIMPEZA DE OBRA | [6 empty] | 11832.9
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 |  | 4.1 | 4.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14 | 0 | 23.32 | 3.26
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 0 | 16.97 | 0.84
[5 empty] | MO sem LS => | 2.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.12
[7 empty] | Quant. => | 1.389,21 | Preço Total => | 7112.75
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 |  | 2.68 | 2.68
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0036 | 0 | 83.96 | 0.3
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083 | 0 | 287.92 | 2.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.67 |  | Valor com BDI => |  | 3.35
[7 empty] | Quant. => | 1.409,00 | Preço Total => | 4720.15
[5 empty] | Total sem BDI |  | 265914.7
[5 empty] | Total do BDI |  | 66445.11
[5 empty] | Total Geral |  | 332359.81
_______________________________________________________________ Luís Roberto Setor de Engenharia

## ANEXO X - CRONOGRAMA
Obra |  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
MURO e FECHAMENTO LATERAL - ESCOLA SESI - ROSÁRIO - Rev01 |  | SINAPI - 03/2025 - Maranhão SBC - 04/2025 - Maranhão SICRO3 - 01/2025 - Maranhão ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 01/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro | 25,0% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.160,88 | 100,00% 20.160,88
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 20.824,65 | 40,00% 8.329,86 | 40,00% 8.329,86 | 20,00% 4.164,93
3 | MURO DO FUNDO | 100,00% 68.011,69 | 50,00% 34.005,85 | 40,00% 27.204,68 | 10,00% 6.801,17
4 | FECHAMENTO LATERAL | 100,00% 142.583,45 | 60,00% 85.550,07 | 40,00% 57.033,38
5 | RECUPERAÇÃO DA PISTA DE COOPER E DRENAGEM | 100,00% 48.953,33 | 60,00% 29.372,00 | 40,00% 19.581,33
6 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | 100,00% 19.992,91 |  | 70,00% 13.995,04 | 30,00% 5.997,87
7 | LIMPEZA DE OBRA | 100,00% 11.832,90 |  | 50,00% 5.916,45 | 50,00% 5.916,45
Porcentagem |  |  | 53,38% | 39,73% | 6,88%
Custo |  |  | 177.418,65 | 132.060,73 | 22.880,42
Porcentagem Acumulado |  |  | 53,38% | 93,12% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 177.418,65 | 309.479,38 | 332.359,81
_______________________________________________________________ Luís Roberto Setor de Engenharia

## ANEXO XI - ENCARGOS SOCIAIS
SESI - Serviço Social da Indústria
Obra: MURO e FECHAMENTO LATERAL - ESCOLA SESI - ROSÁRIO - Rev01
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=90,08%
MENSALISTA=52,02% |  | B.D.I.PADRÃO =25,00%
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DO GRUPO A | 21.8% | 21.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.88% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.56% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.16% | 8.48%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 47.31% | 18.17%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.55% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.17% | 2.41%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 2.6% | 1.98%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 10.81% | 8.22%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 9.77% | 3.54%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.388% | 0.2942%
D | TOTAL GRUPO D | 10.16% | 3.834%
| TOTAL (A+B+C+D) | 90.08% | 52.02%

## ANEXO XI - E.S. SIMPLES
SESI - Serviço Social da Indústria
MURO e FECHAMENTO LATERAL - ESCOLA SESI - ROSÁRIO - Rev01
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - OPTANTE PELO SIMPLES
HORISTA=81,77%
MENSALISTA=43,72% |  | B.D.I.PADRÃO =25,00%
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 0% | 0%
A3 | SENAI | 0% | 0%
A4 | INCRA | 0% | 0%
A5 | SEBRAE | 0% | 0%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DO GRUPO A | 13.5% | 13.5%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.88% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.56% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.16% | 8.48%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 47.31% | 18.17%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.55% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.17% | 2.41%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 2.6% | 1.98%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 10.81% | 8.22%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 9.77% | 3.54%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.3789% | 0.2876%
D | TOTAL GRUPO D | 10.15% | 3.828%
| TOTAL (A+B+C+D) | 81.77% | 43.72%

## ANEXO XII - BDI
SESI - Serviço Social da Indústria
Obra: MURO e FECHAMENTO LATERAL - ESCOLA SESI - ROSÁRIO - Rev01
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=82,97%
MENSALISTA=46,10%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## ANEXO XIII - CURVA ABC
Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
MURO e FECHAMENTO LATERAL - ESCOLA SESI - ROSÁRIO - Rev01 |  |  | SINAPI - 03/2025 - Maranhão SBC - 04/2025 - Maranhão SICRO3 - 01/2025 - Maranhão ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 01/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro |  | 25,0% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
05.038.0001-A | EMOP | MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 2,0 M DE ALTURA,ESPESSURA D E 3 A 4CM,COM MONTANTES ESPACADOS DE 1,50M,INCLUSIVE ESCAVAC AO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 5 | M | 159,05 | 397,43 | 63.211,24 | 19,02 | 19,02
94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 117,38 | 506,30 | 59.429,49 | 17,88 | 36,90
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 1.200,0 | 28,92 | 34.704,00 | 10,44 | 47,34
ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MES | 3,0 | 6.941,55 | 20.824,65 | 6,27 | 53,61
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 1.165,6 | 17,43 | 20.316,40 | 6,11 | 59,72
7607 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | Azulejos e Cerâmicas | m² | 123,56 | 121,50 | 15.012,54 | 4,52 | 64,24
90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 150,0 | 95,22 | 14.283,00 | 4,30 | 68,53
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins | M | 51,05 | 245,28 | 12.521,54 | 3,77 | 72,30
94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 14,83 | 741,60 | 10.997,92 | 3,31 | 75,61
180506 | AGETOP CIVIL | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS)PF-6 C/ FERRAGENS. MEDIDAS C=7,85 E H=3,00 | 1805 | m² | 23,55 | 380,08 | 8.950,88 | 2,69 | 78,30
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.389,21 | 5,12 | 7.112,75 | 2,14 | 80,44
104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | Massa Única Externa | m² | 123,56 | 51,41 | 6.352,21 | 1,91 | 82,36
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 50,0 | 126,25 | 6.312,50 | 1,90 | 84,25
73847/005 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 3,0 | 1.717,97 | 5.153,91 | 1,55 | 85,81
95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 218,6 | 21,96 | 4.800,45 | 1,44 | 87,25
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 1.409,0 | 3,35 | 4.720,15 | 1,42 | 88,67
ED-16351 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- | mês | 3,0 | 1.493,53 | 4.480,59 | 1,35 | 90,02
103364 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 61,78 | 66,18 | 4.088,60 | 1,23 | 91,25
99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 4,0 | 1.016,27 | 4.065,08 | 1,22 | 92,47
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 32,15 | 115,30 | 3.706,89 | 1,12 | 93,59
053040 | SBC | CAIXA PASSAGEM-ALVENARIA TIJOLOS-1,70x1,70m-H=1,5m-PAREDE 10cm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | UN | 1,0 | 3.519,20 | 3.519,20 | 1,06 | 94,65
73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.389,21 | 2,32 | 3.222,96 | 0,97 | 95,62
4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 3,0 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,90 | 96,52
89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 50,0 | 57,72 | 2.886,00 | 0,87 | 97,39
73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 3,0 | 882,56 | 2.647,68 | 0,80 | 98,18
180304 | IOPES | Bomba centrifuga trifásica 2CV | BOMBAS | und | 1,0 | 2.190,71 | 2.190,71 | 0,66 | 98,84
018504 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3,0 METROS. 4 torres | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | MES | 6,0 | 227,22 | 1.363,32 | 0,41 | 99,25
87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 123,56 | 9,97 | 1.231,89 | 0,37 | 99,62
C4586 | SEINFRA | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | 0 | m² | 25,0 | 16,37 | 409,25 | 0,12 | 99,75
0003 | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1,0 | 292,42 | 292,42 | 0,09 | 99,83
28.20.600 | CPOS/CDHU | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | 28.2 | UN | 1,0 | 283,07 | 283,07 | 0,09 | 99,92
28.20.655 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 300 MM, PARA PORTA | 28.2 | UN | 1,0 | 268,52 | 268,52 | 0,08 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 265914.7
[5 empty] | Total do BDI |  | 66445.11
[5 empty] | Total Geral |  | 332359.81
_______________________________________________________________ Luís Roberto Setor de Engenharia

## ANEXO XIV - MATRIZ DE RISCOS
OBRA:MURO e FECHAMENTO LATERAL - ESCOLA SESI - ROSÁRIO - Rev01
ITEM | RISCO | DEFINIÇÃO | ALOCAÇÃO | MITIGAÇÃO
1 | RISCOS DE ENGENHARIA
1.1 | Contingências de Execução
1.1.1 | Nível de qualificação da mão-de-obra | Risco de perda de produtividade em função da baixa qualificação da mão-de-obra ou da alta complexidade dos serviços. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS.
1.1.2 | Consumo de materiais | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários. | Contratada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
1.1.3 | Qualidade de materiais | Risco de aplicação de materiais com qualidade inferior à desejada ou que não atendam aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa brasileira ou internacional comparada. | Contratada | 1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a submeter ao julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, ensaios ou certificados) a conformidade dos materiais pretendidos com antecedência, respeitados os prazos de atendimento indicados pelos fornecedores, devendo ser obedecidos os prazos fixados no cronograma da obra.
1.2 | Contingências no Canteiro
1.2.1 | Acesso de veículos pesados | Risco de quebras na continuidade do fornecimento de materiais ou da impossibilidade de ingresso de guidastes ou caminhões betoneira, por conta de dificuldades de acesso de veículos pesados. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Edital de licitação que descreva de forma precisa as dimensões dos acessos e os riscos de acidentes de trânsito. 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a respeitar os horários fixados pela FISCALIZAÇÃO, para entrega de material na obra e entrada de veículos pesados em geral.
1.2.2 | Espaços para produção/fabricação/transformação de insumos. | Risco de interferências no funcionamento normal da unidade, bem como de poluição sonora e do ar em locais sensíveis a elas. | Contratada | 1 - A COENG deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização de Serviço, croqui básico de disposição das áreas destinadas à produção, armazenagem, entre outras que compõem a organização geral do canteiro de obra.
1.2.3 | Água e esgoto provisórios | Risco de quebra na continuidade dos serviços devido à falta de água. | Contratada | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção e consumo humano, não podendo a CONTRATADA contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Fixar tópico no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a interligar instalações de esgoto do canteiro de obra em ponto de destinação a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato de assinatura da Autorização de Serviço.
1.2.2 | Interferências na vizinhança | Risco de ocorrência de incidentes ou condições de longa duração que causem danos ao patrimônio ou quaisquer outros riscos financeiros decorrentes das atividades desenvolvidas dentro e nas imediações do canteiro de obra. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar quaisquer danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, aparelhos públicos circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) que sejam consequência da atuação direta ou indireta da CONTRATADA na execução da obra; 2 - Relacionar tópico no Edital de licatação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obter autorização do órgão de regulação de trânsito competente, quando da necessidade de execução de trabalhos que venham a requerer ocupação de parte ou totalidade de faixa da via pública, devendo, essas operações serem, também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO.
1.2.2 | Descontinuidades no trabalho
1.2.2.1 | Acidentes de trabalho | Risco de paralização e perda de confiabilidade da instituição provenientes de acidentes de trabalho. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a elaborar programas de prevenção de situações de risco de trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT) e submetê-los à apreciação da FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura da Autorização de Serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a implementar os referidos programas nos promeiros 30 dias de obra.
1.2.2.2 | Embargos legais | Risco de embargos provenientes de sanções órgãos de regulação trabalhistas, do CREA, de órgãos de regulação do meio ambiente entre outros. | Contratada e Administração | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a obter todas as licenças e autorizações, referentes à execução da obra, antes do início das atividades.
1.2.3 | Falhas operacionais
1.2.3.1 | Incorreta aplicação de materiais | Risco de falha executiva proveniente da má aplicação de materiais, de acabamento ou não, que possam vir a afetar o desempenho de parte ou de toda a edificação, tanto no aspecto funcional como no estético. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços.
1.3 | Contingências de Produção
1.3.1 | Inadequação da CONTRATADA ao Plano de Ataque. | Risco de incapacidade financeira e/ou gerencial da contratada para obedecer ao plano de ataque. | Contratada | 1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade vizinha, da FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano de ataque que atenda às demandas operacionais da referida unidade, contemplando a maior produtividade possível; 2 - Fixar item no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a apresentar Histograma de mão-de-obra e equipamentos juntamente ao cronograma da obra, no início da execução do contrato, devendo este documento ser apreciado pela FISCALIZAÇÃO e reformulado até que se adeque ao prazo de execução da obra. Deverá ser fixada cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a alocar os recursos conforme Histograma aprovado; 3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer o mais fielmente possível o plano de ataque traçado no início da obra, sendo cabíveis as devidas penalizações pertinentes. 4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de recebimento provisório e recebimento definitivo de obras, submetendo à responsabilidade da CONTRATADA o seu devido cumprimento.
2 | RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
2.1 | Projeto de Arquitetura
2.1.1 | Detalhamentos arquitetônicos | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários, em decorrência de paginações específicas ou detalhes estéticos que possam aumentar o desperdício de material ou o tempo de execução. | Compartilhada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
3 | RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
3.1 | Risco orçamentários |  |  | 1 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em elaborar por suas expensas exclusivas, detalhamentos executivos adicionais que não constem no rol de documentos juntados ao edital. 2 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas arquitetônicas e de engenharia. 3 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em visitar o local da obra e atestar total ciência de todos os procedimentos, técnicas e equipamentos necessários para a execução total da obra pretendida, devendo as licitantes executarem todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento da obra de modo a não incorrer em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretenções de acréscimos de preços. 4 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto.
3.1.1 | Omissão de serviços | Risco da não inclusão de serviços - principais ou intermediários - essenciais para a construção do objeto. | Administração
3.1.2 | Quantitativos insuficientes | Risco de erros no levantamento de quantitativos, com quantidades inferiores às necessárias para a construção do objeto. | Administração
3.2 | Risco em especificações de projetos
3.2.1 | Especificações incompletas | Risco de ocorrência de especificações que não comtemplem todos os insumos/serviços necessários para a construção do objeto conforme concebido. | Administração
3.2.2 | Especificações impróprias ou insuficientes | Risco de ocorrência de especificações que não atendam aos requisitos de desempenho/eficácia desejado para a obra. | Administração
3.3 | Não previsão de interferências
3.3.1 | Redes elétricas | Risco da não previsão de necessidade de deslocamento de postes, desligamento total ou parcial da unidade (decorrente de manejo para alimentação de novos quadros ou grupos geradores). | Administração
3.3.2 | Redes de dutos subterrâneos | Risco de encontrar tubulações (obsoletas ou não) que gerem riscos estruturais, interferências construtivas com novas instalações ou necessidade de reparos de vazamentos. | Administração
3.3.3 | Árvores | Risco de interferência de árvores ou vegetação nativa, com necessidade de supressão mediante licença. | Administração
3.3.3 | Entulho e raízes | Risco de ocorrência de depósitos subterrâneos pontuais (não previstos em sondagens) de lixo, entulho ou resíduo vegetal (raízes e tocos) que possam causar danos estruturais. | Administração
4 | RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 | Não entrega de instalações existentes
4.1.1 | Impossibilidade de fornecimento. | Risco de incapacidade, das instalações existentes no terreno, para fornecer água e/ou energia elétrica. | Administração | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção, consumo humano e ao atendimento ao canteiro de obra, não podendo contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o fornecimento de instalações provisórias de energia elétrica, em conformidade com as normas das concessionárias e cujo consumo deverá ser custeado pela CONTRATADA.
5 | RISCOS ASSOCIADOS À ALEA EXTRAORDINÁRIA (EXTRACONTRATUAL)
5.1 | Fenômenos Naturais (imprevisíveis)
5.1.1 | Período de chuvas prolongado | Risco de prolongamento do período de chuvas torrenciais no Estado do Maranhão com consequências catastróficas. | Administração | 1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar os cenários de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo ser traçado um plano de ação que antecipe as contingências necessárias em casos de atrasos provocados por paralizações em dias de chuva; 2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a execução de atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de acidentes, para períodos com menores probabilidades de ocorrência de chuvas torrenciais, conforme dados pluviométricos da região.
5.2 | Choque externo de mercado
5.2.1 | Inflação | Risco de variação abrupta e imprevisível na taxa de inflação. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.2.2 | Choque de mercado | Risco de variação abrupta e imprevista de preços em decorrência de desabastecimento ou existência de empreendimentos de grande vulto que desvirtuem os preços locais. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.3 | Alterações tributárias
5.3.1 | Alíquotas trabalhistas | Risco de variações em encargos e tributos incidentes sobre a folha de pagamentos (INSS, FGTS e outros Encargos Sociais). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.2 | Alíquotas sobre faturamento | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o faturamento bruto ou parcela fixa dele (PIS, COFINS, ISS, CPRB, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.3 | Alíquotas sobre lucro comercial | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o lucro (IRPJ, CSLL, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.4 | Alíquotas sobre materiais | Risco de variações nos tributos com incidência sobre os materiais. (Ex: ICMS) | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.

## ANEXO XV - PRAZOS GARANTIA
OBRA:MURO e FECHAMENTO LATERAL - ESCOLA SESI - ROSÁRIO - Rev01
Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantias recomendados
| 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos
Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos. |  |  |  | Segurança e estabilidade global. Estanqueidade de fundações e contenções.
Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muro de divisa e telhados. |  |  |  | Segurança e integridade.
Equipamentos industrializados (equipamentos elétricos ou eletrônicos, motobombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros). Sistemas de dados de voz, telefonia, vídeo e televisão. | Instalação. Equipamentos.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de combate a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial. | Instalação. Equipamentos.
Porta corta-fogo. | Dobradiças e molas. |  |  | Integridade de portas e batentes.
Instalações elétricas - tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros. | Equipamentos. |  | Instalação.
Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações de gás - colunas de gás. |  |  |  | Integridade e estanqueidade.
Instalações hidráulicas e gás coletores - Coletores, ramais, louças, caixas de descarga, bancadas, metais sanitários, sifões, ligações flexíveis, válvulas, registros, ralos e tanques. | Equipamentos. |  | Instalação.
Impermeabilização. |  |  |  | Estanqueidade.
Esquadrias de madeira. | Empenamento. Descolamento. Fixação.
Esquadrias de aço. | Fixação e oxidação.
Esquadrias de alumínio e de PVC. | Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motorese conjuntos elétricos de acionamento). | Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas. |  | Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio.
Fechaduras e ferragens em geral. | Funcionamento. Acabamento.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa, gesso liso, componentes de geso para drywall. |  | Fissuras. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas. | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas. |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito e outros). |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso. |  | Destacamentos, fissuras e desgaste escessivo. | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas.
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio). |  | Aderência.
Forros de gesso. | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação.
Forros de madeira. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Paredes de madeira. |  |  | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Pintura/verniz (interno/externo). |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. | Aderência.
Vidros. | Fixação.
NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser contabilizados à partir da entrega definitiva da obra.